CP.263.7.2026.EFSPlus									Zał. Nr 4 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia, zwany dalej „SOPZ”

Grupa wsparcia, warsztaty dla rodzin, indywidualne spotkania terapeutyczne, opieka nad dziećmi oraz superwizje dla personelu projektu w ramach projektu „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie puławskim”

- Ogólne informacje o projekcie.

Projekt realizowany przez Powiat Puławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach   ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej w ramach wniosku o dofinansowanie projektu: Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie puławskim, zwanego dalej wnioskiem o dofinansowanie projektu. Numer wniosku o dofinansowanie projektu FELU.08.08-IZ.00-0050/2 Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Okres realizacji projektu: od: 2025-09-01 do: 2028-08-31.

- Cel projektu.

Celem głównym projektu jest wsparcie integracji społecznej 30 kobiet doznających przemocy, 40 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz 84 dzieci pozostających pod ich opieką poprzez wzmocnienie ich kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz wyposażenie w umiejętność radzenia sobie z problemami, ułatwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego i usług terapeutycznych dla osób doznających przemocy, oraz wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i szkolenie kadr do 31 sierpnia 2028 r. Cel projektu jest zgodny z celem Polityki 4. oraz przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 4I poprzez fakt skierowania działań wspierających do szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne grup docelowych, tj. kobiet doznających przemocy oraz osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej bądź rodzinnego domu dziecka.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne:  grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy, warsztaty dla rodziców zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, indywidualne spotkania terapeutyczne dla kobiet doznających przemocy, opieka nad dziećmi uczestników w czasie zajęć, oraz superwizje dla personelu projektu „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie puławskim”, zwanego dalej projektem.

Zamówienie składa się z czterech części zamówienia, zwanych dalej częściami:

Część 1: Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy, zwana także Częścią 1,

Część 2: Warsztaty dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka, zwana także Częścią 2,

Część 3: Indywidualne spotkania terapeutyczne, zwana także Częścią 3,

Część 4: Superwizje, zwana także Częścią 4.

Część 1: Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy

W zakresie Części 1: grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w ramach projektu pt. „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie puławskim” realizowanego przez Powiat Puławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Będą to spotkania grupowe dla osób doznających przemocy, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej, wzmocnienie poczucia wartości, podniesienie motywacji do zmian w życiu i wiary w swoje możliwości oraz praca nad mechanizmami przemocy, a w konsekwencji podjęcie przez uczestniczki działań mających na celu trwałe i skuteczne poradzenie sobie z przemocą.

Zajęcia będą obejmowały podstawową wiedzę na temat zjawiska przemocy oraz wychowania bez przemocy. Grupa umożliwi uczestniczkom dzielenie się doświadczeniem i wsparciem emocjonalnym oraz przezwyciężenie poczucia bezradności i wstydu, budowanie siły i poczucia własnej wartości.

Liczba uczestników: 10 kobiet doznających przemocy.

Osoby odpowiedzialne za realizację: psycholog wskazany w Zał. Nr 3e do SWZ oraz osoba wskazana zgodnie z SWZ przed podpisaniem umowy (wsparcie towarzyszące)

Czas trwania: łącznie 30 godzin, tj. 10 spotkań po 3 godziny z częstotliwością jeden raz w miesiącu.  Zamawiający za swoją zgodą dopuszcza możliwość zwiększenia liczby spotkań świadczonych w danym miesiącu. W trakcie zajęć dla kobiet doznających przemocy zostanie zorganizowana opieka nad 8-osobową grupą dzieci, jako zajęcia dodatkowe (wsparcie towarzyszące).

Czas trwania wsparcia towarzyszącego: łącznie 30 godzin, tj. 10 spotkań po 3 godziny z częstotliwością jeden raz w miesiącu- w czasie trwania grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy.

Miejsce realizacji: realizacja zamówienia w dni robocze pracy PCPR w Puławach w godzinach pomiędzy 15.00 a 19.00.

Część 2: Warsztaty dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka

W zakresie Części 2: warsztaty dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka, które pozwolą im nabyć kompetencje i umiejętności w zakresie profilaktyki uzależnień (behawioralnych i od substancji psychoaktywnych) oraz w obszarze przemocy rówieśniczej. Dzięki nabytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli podejmować takie działania i metody wychowawcze, które pozwolą im zapobiec wystąpieniu u dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych zachowań trudnych i ryzykownych, mających wpływ na ich funkcjonowanie i prawidłowe relacje. W szerszej perspektywie ma to zapobiec rezygnacji w obliczu pojawiających się trudności w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej w ogóle lub w stosunku do poszczególnych dzieci, które niejednokrotnie trafiają wtedy do instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Liczba uczestników: 15 rodziców zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.

Osoby odpowiedzialne za realizację: psycholog lub pedagog wskazany w Zał. Nr 3e do SWZ oraz osoba wskazana zgodnie z SWZ przed podpisaniem umowy (wsparcie towarzyszące)

Czas trwania: łącznie 30 godzin, tj. 10 spotkań po 3 godziny z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Zamawiający za swoją zgodą dopuszcza możliwość zwiększenia liczby spotkań świadczonych w danym miesiącu. W czasie zajęć dla uczestników projektu zostanie zorganizowana opieka nad 23 dziećmi jako zajęcia dodatkowe (wsparcie towarzyszące).

Czas trwania wsparcia towarzyszącego: łącznie 30 godzin, tj. 10 spotkań po 3 godziny z częstotliwością jeden raz w miesiącu – w czasie trwania warsztatów dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka. Zamawiający za swoją zgodą dopuszcza możliwość zwiększenia liczby spotkań świadczonych w danym miesiącu.

Miejsce realizacji: realizacja zamówienia w dni robocze pracy PCPR w Puławach w godzinach pomiędzy 15.00 a 19.00.

Część 3: Indywidualne spotkania terapeutyczne

W zakresie Części 3: indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem dla kobiet doznających przemocy.

Celem spotkań będzie okazanie wsparcia w przezwyciężaniu skutków przemocy oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez uczestniczki i wzmocnienie sfery psychofizycznego i społecznego funkcjonowania.

Liczba uczestników: 10 kobiet doznających przemocy.

Osoby odpowiedzialne za realizację: psycholog wskazany w Zał. Nr 3e do SWZ.

Czas trwania: łącznie 100 godzin, tj. 10 godzin spotkań indywidualnych dla każdej z 10 uczestniczek projektu. Zamawiający za swoją zgodą dopuszcza możliwość zwiększenia liczby spotkań świadczonych w danym miesiącu.

Miejsce realizacji: realizacja zamówienia w dni robocze pracy PCPR w Puławach w godzinach pomiędzy 8.00 a 20.00.

Część 4: Superwizje

W zakresie Części 4: superwizje dla personelu projektu.

Tematyka i zakres spotkań superwizyjnych będzie obejmować: wzmacnianie zasobów psychicznych i społecznych pracowników PCPR w Puławach, personelu projektu, określenie źródeł trudności oraz ich analiza w kontakcie z klientem, formułowanie możliwych rozwiązań oraz ocena skutków podjętych działań.

Wzmocnienie kompetencji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniach i superwizjach, podnosi jakość usług kierowanych do osób doznających przemocy oraz stanowi profilaktykę wypalenia zawodowego osób pomagających.

Liczba uczestników: 7 pracowników PCPR w Puławach stanowiących personel projektu.

Osoby odpowiedzialne za realizację: psycholog wskazany w Zał. Nr 3e do SWZ.

Czas trwania: łącznie 30 godzin, tj. 10 spotkań po 3 godziny z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Zamawiający za swoją zgodą dopuszcza możliwość zwiększenia liczby spotkań świadczonych w danym miesiącu.

Miejsce realizacji: realizacja zamówienia w dni robocze pracy PCPR w Puławach w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.00.

- W zakresie wszystkich części:

- Usługa realizowana w języku polskim. Wszystkie produkty wytworzone w ramach zamówienia będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Zamawiający uzyska w ramach zamówienia na zasadach określonych w umowie wszelkie majątkowe prawa autorskie (prawo do korzystania i rozporządzania nimi we wszystkich polach eksploatacji) wszystkich wykonanych w ramach zamówienia dokumentów, prezentacji, opracowań będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w tym w postaci elektronicznej, zdjęć fotograficznych) przez Wykonawcę z prawem ich zmiany, wykorzystania itp. zgodnie ze swoimi potrzebami. W wykonaniu niniejszego zamówienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy wszystkich dokumentów, prezentacji, opracowań (w tym elektronicznych, zdjęć fotograficznych) wykonanych przez Wykonawcę. Wykonawca przekaże majątkowe i autorskie prawa zależne do wykonanego utworu (w tym elektronicznych, zdjęć fotograficznych) na Zamawiającego. W przypadku opracowania utworu, uwzględnia się klauzulę przenoszącą autorskie prawa majątkowe do ww. utworu na Zamawiającego co najmniej na polach eksploatacji wskazanych wyżej, obejmujących m.in. opracowanie tego utworu (nowe materiały edukacyjne). Zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą konsultacje z Zamawiającym, dokumentowanie realizacji zamówienia, w tym dokumentacji poświadczającej wykonanie zamówienia w wymaganym zakresie (listy obecności uczestników projektu, podpisanie protokołu obioru częściowego/końcowego). Zamówienia ma być realizowane w sposób zapewniający ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych uczestników projektu.

- Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania oraz ukończenia zamówienia, w tym wszystkie wydatki poboczne, wszelkie koszty stałe, zysk, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia, opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów;

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Koordynacji zamówienia w zakresie kontaktów, ustaleń związanych z realizacją umowy oraz wykonywania obowiązków organizacyjnych wskazanych w umowie i SOPZ (koordynator merytoryczny zamówienia);

- rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenia dokumentacji realizacji zamówienia, w tym prowadzenia list obecności i dzienników zajęć;

- pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

-realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego i zgodnie z możliwościami poszczególnych uczestników projektu w zakresie zidentyfikowanych potrzeb.

-dojazd na spotkania (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. – jeżeli dotyczy ponosi wyłącznie Wykonawca).

- prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;

- właściwego oznaczenia dokumentów oraz informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz realizacji projektu w przypadku przekazania materiałów promocyjnych przez Zamawiającego do ich zamieszczenia w miejscu realizacji usługi (w tym plakat o rozmiarze min. A3);

- realizacji zamówienia zgodnie z przepisami i wytycznymi (np. sanitarnymi) obowiązującymi w czasie wykonywania umowy (poszczególnych elementów zamówienia w danym momencie wykonywania umowy), w szczególności zapewnienie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) - uwzględnić również na etapie realizacji umowy, w tym uwzględnienie wymagań i wytycznych związanych z bezpieczeństwem sanitarnym, epidemicznym (np. w okresie pandemii), np. zebranie oświadczeń weryfikacyjnych, danych od uczestników projektu (jeżeli dotyczy);

- umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji usługi, w tym w szczególności jej przebiegu, treści, wyposażenia, frekwencji uczestników, prowadzenia wizyt monitorujących, w tym kontroli zewnętrznej przez upoważnione instytucje oraz wykonania zdjęć do celów promocyjnych projektu;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego i przekazywania w formie telefonicznej informacji o każdorazowym opuszczeniu spotkania przez poszczególnych uczestników projektu