[bookmark: _Toc110862246]OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. WSTĘP
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka nowego wodociągu z rur PE100 RC SDR11 Dz225x20,5mm wraz z wykonaniem nowych przyłączy wodociągowych zakończonych studzienkami wodomierzowymi oraz wykonanie robót uzupełniających dla I etapu budowy sieci wodociągowej w m. łany Wielkie w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Łany Wielkie, Brzeziny, Otola – do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec” – etap IA”
2. ZAKRES PRAC
Prace podzielono na dwie części które zostały zaprezentowane przedmiarze robót jako odrębne i obejmują budowę nowego odcinka wodociągu w Łanach Wielkich  kierunku miejscowości Żarnowiec oraz prace uzupełniające na odcinku już wykonanego wodociągu w ramach I etapu prac.  
Budowa nowego odcinka wodociągu (od km 0,00 do km + 0,71) obejmuje:
· budowę rurociągu z rur PE100 RC SDR11 Dz225x20,5mm o łącznej długości 710mb w tym odcinek o długości 210m do wykonania w technologii bezwykopowej HDD oraz odcinek o długości 500m w technologii tradycyjnej (wykopem otwartym)
· wykonanie przełączeń nowobudowanego wodociągu w węzłach „0”, „A” oraz w obrębie dz. nr ew. 1510/3
· montaż armatury odcinającej (zasuwy DN200mm – 6 szt. i DN150mm – 1 szt. oraz montaż 3 hydrantów pożarowych nadziemnych DN80mm)
· wykonanie 15 szt. nowych przyłączy wodociągowych zakończonych studzienkami wodomierzowymi DN1000mm z PEHD wraz z pełnym wyposażeniem tj. zestawem wodomierzowym z wodomierzem skrzydełkowym DN15/20mm z nadajnikiem impulsów, zaworami odcinającymi i zaworem antyskażeniowym
· dostawę zestaw do zdalnego odczytu radiowego (obowiązkiem Wykonawcy będzie dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi zdalnego odczytu danych z wodomierzy)
· wykonanie płukania nowego wodociągu oraz jego dezynfekcję
· wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek wody z wodociągu
· wykonanie rozbiórek i odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej
· przywrócenie terenu do stanu istniejącego

Wykonanie prac uzupełniających na odcinku już wykonanego wodociągu w ramach I etapu prac (od km 0,71 do pkt. F1)  obejmuje:
· wykonanie przełączenia wybudowanego wodociągu w węźle „F1” 
· montaż studzienki odpowietrzającej DN1500mm na wykonanym rurociągu z PE Dz225mmx20,5mm w rejonie kościoła (skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną do miejscowości Otola)
· montaż 109 kompletów zestawów wodomierzowych w studzienkach wodomierzowych (studzienki istniejące) - zestawy wodomierzowe z wodomierzem skrzydełkowym DN15/20mm z nadajnikiem impulsów, zaworami odcinającymi i zaworem antyskażeniowym
· montaż 15 szt. studzienek wodomierzowych DN1000mm z PEHD wraz z pełnym wyposażeniem tj. zestawem wodomierzowym z wodomierzem skrzydełkowym DN15/20mm z nadajnikiem impulsów, zaworami odcinającymi i zaworem antyskażeniowym
· prace porządkowe na trasie wykonanego rurociągu – uzupełnianie (520m2) i humusowanie terenów zielonych (1040m2)
· wykonanie jednokrotnego płukania nowego wodociągu oraz jego dezynfekcję
· wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek wody z wodociągu
· przywrócenie terenu do stanu istniejącego po wykonanych robotach
3. [bookmark: _Toc469041656][bookmark: _Toc110862286]WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
[bookmark: _Toc469041657][bookmark: _Toc110862287]Roboty budowlane
Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy wraz z dostawą mediów: energii elektrycznej, wody, itp. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej i roboty uzupełniające, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym, obowiązującymi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną w terminie umownym.

Wykonawca na własny koszt zapewni: 
1) Kierownika Budowy/Kierowników Robót, 
2) uprawnionego geodetę do sprawowania pełnej obsługi geodezyjnej, podczas wykonywania robót budowlanych. 

Do obowiązków Wykonawcy (i na jego koszt) będzie należało: 
1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych, 
2) sporządzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu, objętego realizacją inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,
3) zlecenie nadzorów branżowych,
4) opracowanie projektu organizacji robót (POR) i tymczasowej organizacji ruchu w pasach drogowych (na warunkach określonych przez właściwego zarządcę lub administratora), 
5) wytyczenie geodezyjne trasy wodociągu w terenie, 
6) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,
7) wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz robót uzupełniających,
8) odbudowa konstrukcji drogi powiatowej,
9) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
10) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 kpl.). 

W celu kontroli jakości wykonywanych robót, Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru.

[bookmark: _Toc469041658][bookmark: _Toc110862288]Odbiory robót
Odbiory częściowe
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru. Dokonanie odbioru potwierdza się wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgłoszenia, przez Wykonawcę, robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany do ich odkrycia na własny koszt i ryzyko.

Odbiór techniczny
Odbiór techniczny jest dokonywany przez Zamawiającego. Odbiór techniczny poprzedza odbiór końcowy. Odbiór techniczny obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych zostanie sporządzony stosowny protokół. 

Odbiór końcowy
Kierownik Budowy/Robót zgłasza pisemnie zakończenie robót i gotowość do odbioru technicznego/końcowego po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, objętych przedmiotem umowy w terminie realizacji umowy. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie czynności, związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. Przed odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu czynności odbiorowych Podwykonawcę, który realizował prace, objęte danym odbiorem (tożsame zobowiązanie powinno dotyczyć dalszych Podwykonawców). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

[bookmark: _Toc469041659][bookmark: _Toc110862289]Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
· Projekt Wykonawczy, potwierdzony przez Projektanta i Kierownika Budowy/Robót lub kopie rysunków Projektu Wykonawczego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie przygotowania Wykonawcy do realizacji robót budowlanych
· powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami i kartami obiektów oraz oświadczeniem geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),
· dokumentację geodezyjną, powykonawczą na nośniku pendrive/CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp, 
· [bookmark: _Hlk159751519]domiary geodezyjne (współrzędne geodezyjne) lokalizacji zasuw, węzłów wodociągowych i studni wodomierzowych na nośniku pendrive/CD/DVD,
· szczegółowe zestawienie wykonanych robót, podpisane przez Kierownika Budowy/Robót 
oraz potwierdzone przez geodetę (długości rurociągów mierzone w osiach obiektów),  
· oświadczenie Kierownika Budowy o:
- zgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym wraz z podpisem Inspektora Nadzoru i Projektanta (w przypadku wprowadzonych, w trakcie realizacji, zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego),
- doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów po wykonanych robotach,
- uporządkowaniu terenu, zajętego pod zaplecze budowy wraz z odbiorem przez właściciela terenu,
· dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadów, wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji,  
· Karty Nadzoru Autorskiego, 
· kopie wszystkich decyzji administracyjnych, wydanych w trakcie realizacji inwestycji,
· protokoły odbiorów częściowych, 
· protokoły z prób szczelności sieci wodociągowej, 
· protokoły z badań pobranych próbek wody, 
· protokoły z zagęszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki),
· protokoły z badań nośności podbudowy,
· protokoły odbiorów technicznych, 
· protokoły likwidacji sieci z opisanymi odcinkami, długościami, materiałem, średnicą oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaż, zamulenie),
· oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu składników zagospodarowania lub wypłacie odszkodowania oraz o spełnieniu ewentualnych dodatkowych warunków udzielonej zgody,
· kartę gwarancji jakości (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego), 
· dokumentację fotograficzną w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych i istotnych robót zanikowych, dokumentację fotograficzną z realizacji robót),
· zatwierdzone wnioski materiałowe,
· atesty, Krajowe deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i atesty higieniczne wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy/Robót, że materiały zostały zabudowane w trakcie realizacji inwestycji,
· Dziennik/dzienniki budowy,

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (skany wszystkich dokumentów, wymienionych powyżej) na nośniku pendrive/CD/DVD. 

[bookmark: _Toc480280037][bookmark: _Toc110862291]Forma dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną (na nośnikach pendrive/CD/DVD). Wszystkie egzemplarze (2 kpl.) dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:
· napis „Dokumentacja powykonawcza",
· numer Umowy, 
· nazwa zadania lub części zadania, 
· numer egzemplarza.

Wewnątrz segregatora „Dokumentacja Powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy. 
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje, itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach, itp. zawartych w projektach, złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji powykonawczej powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem Kierownika Budowy/Robót „za zgodność z oryginałem" .
Opracowania, przekazywane w formie elektronicznej, muszą być zapisane w formacie .pdf oraz w formatach, umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.

[bookmark: _Toc110862292]Wymagania dla rozwiązań technicznych przy budowie sieci wodociągowej
Preferowaną metodą, budowy sieci wodociągowej jest metoda wykopowa oraz metoda przewiertu sterowanego HDD. Zamawiający w  uzasadnionych przypadkach, dopuści zmianę technologii wykopowej na technologię przewiertu sterowanego po przedstawieniu przez Wykonawcę argumentów dokonania takiej zmiany. 

[bookmark: _Toc480280041][bookmark: _Toc110862295]Wymagania, dotyczące prowadzenia robót w pasach drogowych 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym opłaty administracyjne), związane z zajęciem i oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych zanieczyszczeń, powstałych 
w wyniku prowadzenia robót, jak również koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg 
i chodników w ulicach, w których prowadzone będą roboty instalacyjne.

Za zajęcie pasa drogowego, pod wykonanie robót wodociągowych, będą naliczane opłaty (zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojście i dojazd do posesji mieszkańcom ulicy, dojazd wszelkim służbom ratowniczym (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pogotowie Energetyczne, itp.).

Zniszczone, podczas wykonywanych robót, elementy pasa drogowego, Wykonawca jest zobowiązany wykonać z nowych (pełnowartościowych) materiałów na koszt Wykonawcy robót.




