






POROZUMIENIE 
ustalające warunki realizacji robót budowlanych/wyposażeniowych 
przez Dostawców/Wykonawców Inwestora 
na terenie Inwestycji pn. : „Rozbudowa Opery Nova  Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową”(dalej: „Warunki”)


Niniejsze Porozumienie z dnia.......................................... r. zostało zawarte w Bydgoszczy, pomiędzy:

BUDIMEX S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, NIP: 526-10-03-187, REGON 010732630, z kapitałem zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości,
reprezentowaną przez: 
Grzegorza Kowalskiego – Kierownika Kontraktu
zwaną dalej: „Generalnym Wykonawcą”
a 
………………………….. z siedzibą w ………………………., adres: ……………………………………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców ……………………………pod numerem KRS ………………………, NIP: …………………………, REGON: …………………………………, którą reprezentuje/reprezentują:
…………………………………………………
…………………………………………………..

zwaną dalej: „Wykonawcą/Dostawcą Inwestora”

Generalny Wykonawca i Wykonawca/Dostawca Inwestora zwani są dalej w treści Porozumienia „Stronami”, każdy z osobna „Stroną”
PREAMBUŁA
Zważywszy, że:

· BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Generalny Wykonawca) zawarł w dniu 12.01.2023 roku z Operą Nova w Bydgoszczy (dalej: „Inwestor”) umowę (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest: „Rozbudowa Opery Nova  Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” (dalej: „Inwestycja”); 

· Przedmiot Umowy z Inwestorem nie obejmuje dostawy kinkietów ozdobnych do sali kinowej;

· Inwestor przeprowadził postępowanie (dalej: „Postępowanie”) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), której przedmiotem jest „Dostawa z montażem kinkietów ozdobnych do sali kinowej w IV kręgu Opery”;

· w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę w/w zakresu, którym jest: 
……………………………. („Wykonawca /Dostawca Inwestora”) 

· dostawy i montaż realizowane przez Wykonawcę/Dostawcę Inwestora odbywać się będą w trakcie realizacji robót prowadzonych na terenie Inwestycji przez Generalnego Wykonawcę, 

· Wykonawca/Dostawca Inwestora przyjął i zaakceptował warunki realizacji robót/dostaw na terenie Inwestycji, w tym warunki finansowe (dalej „Warunki”),

· Wykonawca/Dostawca Inwestora przed zawarciem Umowy z Inwestorem zobowiązany są do zawarcia porozumienia z Generalnym Wykonawcą ustalającego warunki realizacji robót budowlanych/wyposażeniowych przez Dostawcę/Wykonawcę Inwestora na terenie Inwestycji,


Strony zawierają Porozumienie o następującej treści:

§ 1.
PRZEDMIOT POROZUMIENIA

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest:

1) potwierdzenie uzgodnionych przez Strony warunków realizacji robót/dostaw, które Wykonawca/Dostawca Inwestora realizować będzie na terenie Inwestycji przez Generalnego Wykonawcę; 

2) ustalenie sposobu rozliczenia kosztów przyjętych przez Dostawcę/Wykonawcę w podpisanych przez Strony Warunkach. 

2. Pozostałe warunki realizacji dostaw i robót budowlanych przez Wykonawców/Dostawców Inwestora na obszarze Inwestycji zostały przedstawione w dokumencie: „„Warunki realizacji robót budowlanych/wyposażeniowych przez Dostawców/Wykonawców Inwestora na obszarze Inwestycji pn. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” realizowanych przez BUDIMEX S.A. (Generalny Wykonawca) z uwzględnieniem kosztów budowy.”
3. Generalny Wykonawca, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy w związku z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1 ze zm.).

§ 2.
WYNAGRODZENIE

1. Zgodnie z Warunkami, Wykonawca/Dostawca Inwestora dokona na rzecz Generalnego Wykonawcy zapłaty zryczałtowanej kwoty w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) netto tytułem kosztów wynikających z realizacji przez Generalnego Wykonawcę na rzecz Wykonawcy/Dostawcy Inwestora usług niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę/Dostawcę Inwestora przedmiotu Postępowania, to jest kosztów:
1) mediów (energii elektrycznej/cieplnej, zużytej wody do celów bytowych/technologicznych, wywozu odpadów komunalnych),
2) koordynacji międzybranżowej wyłącznie na styku prac prowadzonych przez Wykonawców Inwestora z robotami wykonywanymi przez Generalnego Wykonawcę i wyłącznie dla tego zakresu zapewnienie:

a. Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej
b. Kierownika robót branży sanitarnej
c. Kierownika robót branży elektrycznej 
d. Inżynierów robót

3) ochrony placu budowy, z zastrzeżeniem, że Generalnego Wykonawcy nie odpowiada za mienie pozostawione przez Wykonawców Inwestora,

4) szkolenia BHP przed wejście na teren placu budowy,

5) wynajęcia toalet typu TOI-TOI wraz z wywozem nieczystości. 

2. [bookmark: _Hlk23764102]Do wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) 
w sposób i w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  Generalny Wykonawca oświadcza, że w dacie podpisania niniejszego Porozumienia jest czynnym podatnikiem VAT. 
3. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem płatności wynikających z Porozumienia w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o podatku dochodowym.
4. Zapłata kosztów wskazanych w ust. 1 nastąpi przed terminem udostępnienia pomieszczeń dla zrealizowania dostaw i montażu wskazanych w umowie pomiędzy Wykonawcą/Dostawcą Inwestora a Inwestorem, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Generalnego Wykonawcę, w terminie 14 dni od jej doręczenia Wykonawcy/Dostawcy Inwestora albo przesłania do KSeF prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Generalnego Wykonawcy o numerze 02 1240 1037 1111 0010 0480 4344, o ile rachunek ten widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w zdaniu poprzedzającym wymaga uprzedniej zmiany Porozumienia. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Generalnego Wykonawcy.
5. Fakturę VAT należy wystawić oraz doręczyć Dostawcy/Wykonawcy Inwestora na adres:

…………………………………………
…………………………..
NIP: …………………………..

	zaś począwszy od dnia 01.04.2026 r. przesyłać wyłącznie do KSeF.

6. Generalny Wykonawca nie udostępniania/przesyła faktur w formie elektronicznej.

7. Ryczałtowa wartość wynagrodzenia wskazana w § 2 ust. 1 Porozumienia odnosi się do świadczenia usług przez Generalnego Wykonawcę na rzecz Dostawców/Wykonawców Inwestora przez okres 2 miesięcy.

Przez okres 2 miesięcy, o którym mowa powyżej, Strony rozumieją łączny czas trwania świadczenia usług przez Generalnego Wykonawcę na rzecz Dostawcy/Wykonawcy Inwestora, o których mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia, wynoszący 8 tygodni. Wskazany okres stanowi podstawę do kalkulacji wynagrodzenia oraz wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z niniejszego Porozumienia, z zastrzeżeniem, że jego przekroczenie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów zgodnie z postanowieniami poniższego §2 ust. 7b. Porozumienia.

7a. Strony zgodnie postanawiają, że prowadzenie prac/dostaw na terenie budowy przez Wykonawców/Dostawców Inwestora w dowolnym wymiarze czasowym w ciągu danego tygodnia kalendarzowego (tj. niezależnie od liczby dni obecności — od jednego do sześciu dni) będzie traktowane jako realizacja robót w ramach jednego pełnego tygodnia.

Do czasu przebywania na budowie oraz do ewidencji obecności nie będą wliczane dni przeznaczone na inwentaryzacje, pomiary geodezyjne, inne czynności przygotowawcze, obecność związaną z weryfikacją stanu zaawansowania robót, uzgodnienia, szkolenia pracowników przyszłego użytkownika oraz planowanie robót z Generalnym Wykonawcą.

Czas pobytu Dostawców/Wykonawców Inwestora na terenie budowy, mieszczący się w okresie …….. 
tygodni, o którym mowa powyżej, będzie podlegał bieżącej ewidencji prowadzonej przez Generalnego Wykonawcę, w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie zakresu faktycznie świadczonych usług przez Generalnego Wykonawcę na rzecz Dostawcy/Wykonawcy Inwestora oraz stanowić będzie podstawę do ewentualnego naliczenia dodatkowych kosztów w przypadku przekroczenia tego okresu, o czym mowa w ust. 7b poniżej. Dostawcy/Wykonawcy Inwestora zobowiązani są do poinformowania Generalnego Wykonawcy o planowanym pobycie na terenie budowy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym przybyciem. Możliwość przybycia na budowę będzie potwierdzona uzgodnieniem 
i zapewnieniem Generalnego Wykonawcy o przygotowaniu frontu robót dla zrealizowania prac przewidywanych do wykonania podczas zapowiadanego pobytu. Po przybyciu na teren budowy, Dostawcy/Wykonawcy Inwestora zobowiązani są także do niezwłocznego zgłoszenia swojej obecności Generalnemu Wykonawcy.

Inwestor będzie miał prawo wglądu do dokumentacji pobytu Dostawcy/Wykonawcy Inwestora na budowie umożliwiającej weryfikację ilości tygodni pobytu.

7b. W przypadku wydłużenia okresu świadczenia usług przez Generalnego Wykonawcę na rzecz Dostawcy/Wykonawcy Inwestora ponad okres wskazany w ust. 7 powyżej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę/Dostawcę Inwestora, Generalnemu Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia dodatkowych kosztów. Dla uniknięcia wątpliwości, koszty związane z takim wydłużeniem zostaną pokryte przez Inwestora bezpośrednio na rzecz Generalnego Wykonawcy (Budimex S.A.), zgodnie z odrębnymi zasadami rozliczenia, na podstawie szczegółowej kalkulacji przedstawionej przez Generalnego Wykonawcę 
i zatwierdzonej uprzednio przez Inwestora.

W przypadku wydłużenia okresu świadczenia usług przez Generalnego Wykonawcę na rzecz Dostawcy/Wykonawcy Inwestora ponad okres wskazany w ust. 7 powyżej z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę/Dostawcę Inwestora, Generalnemu Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia dodatkowych kosztów, które zostaną zwrócone przez Wykonawcę/Dostawcę Inwestora. W takim przypadku dodatkowe koszty związane z realizacją prac przekraczających liczbę tygodni określoną w § 2 ust. 7 będą rozliczane w wysokości ………… zł (słownie: …………………………… złotych 00/100) netto za każdy rozpoczęty tydzień realizacji. Powyższa kwota została ustalona jako iloraz wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1, tj. 5 000,00 zł netto, oraz liczby …….. tygodni przewidywanego czasu realizacji prac/dostaw (5 000,00 zł ÷ …… tygodni = ………….. zł netto).”

Generalny Wykonawca otrzyma wyłącznie kwotę wskazaną w § 2 ust. 1 i nie będzie uprawniony do obciążania Inwestora dodatkowymi kosztami w przypadku, gdy wydłużenie terminów realizacji robót/dostaw przez Dostawcę/Wykonawcę Inwestora nastąpi z przyczyn zależnych od Generalnego Wykonawcy lub jego podwykonawców, wynikających z realizacji robót na podstawie Umowy.

8. Generalny Wykonawca oświadcza, że osobą wyznaczoną do obsługi Kontraktu w zakresie wysyłania/ przyjmowania faktur VAT do dnia 31.03.2026 r. jest pracownik ekonomiczny Generalnego Wykonawcy: 
P. Patrycja Szpojda, tel. 512 489 607, e-mail: patrycja.szpojda@budimex.pl. Zmiana przez Generalnego Wykonawcę ww. osoby nie stanowi zmiany Porozumienia. W przypadku zmiany takiej osoby, Generalny Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Wykonawcę/Dostawcę Inwestora w formie pisemnej lub poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną na wskazane w Porozumieniu adresy e-mail Dostawcy/Wykonawcy Inwestora. 
  
9. [bookmark: highlightHit_9][bookmark: highlightHit_10][bookmark: highlightHit_11][bookmark: highlightHit_12][bookmark: highlightHit_13][bookmark: highlightHit_14][bookmark: highlightHit_15]Wykonawca/Dostawca Inwestora w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że nie posiada statusu/posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy w związku z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1 ze zm.). Wykonawca/Dostawca Inwestora zobowiązuje się powiadomić Generalnego Wykonawcę o utracie statusu dużego przedsiębiorcy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę statusu przedsiębiorcy.

10. W każdym przypadku, w którym Generalny Wykonawca uprawniony będzie do obciążenia Dostawcy/Wykonawcy Inwestora określonymi kosztami wynikającymi m.in. ze świadczenia na rzecz Wykonawcy innych usług niż wskazanych w § 2 ust. 1, koszty te rozliczane będą w drodze bezpośredniej zapłaty przez Wykonawcę/Dostawcę Inwestora na rzecz Generalnego Wykonawcy. Koszty te płatne będą przez Wykonawcę przelewem, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy/Dostawcy Inwestora przesyłki poleconej zawierającej fakturę, notę wystawioneą przez Generalnego Wykonawcę, albo przesłania do KSeF prawidłowo wystawionej faktury. Rachunkiem bankowym właściwym dla dokonania płatności będzie rachunek nr 02 1240 1037 1111 0010 0480 4344.

11. W związku z brakiem możliwości zorganizowania dodatkowego zaplecza budowy Generalny Wykonawca, w zależności od dostępności kontenerów na zapleczu, dopuszcza możliwość wynajmu przez Wykonawcę/Dostawcę Inwestora od Generalnego Wykonawcy kontenerów w cenie 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) miesięcznie za wynajem 1 kontenera. Należności za wynajem kontenera/kontenerów rozliczane będą przez Generalnego Wykonawcę w sposób określony w ust. 10 powyżej. 

§ 3 
PRZEDSTAWICIELE STRON, KORESPONDENCJA

1. Przedstawiciele Generalnego Wykonawcy: 

1) Adam Olejniczak – Kierownik Budowy tel. 571 332 407, e-mail: adam.olejniczak@budimex.pl
2) Grzegorz Kowalski – Kierownik Kontraktu tel. 571 296 917, e-mail: grzegorz.kowalski@budimex.pl

2. Przedstawiciele Dostawcy/Wykonawcy Inwestora:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

3. Jeżeli Porozumienie nie przewiduje dla danej czynności, dokonywanej między jej Stronami, związanej lub wynikającej z Porozumienia, w tym dla korespondencji Stron - formy pisemnej lub też formy pisemnej pod rygorem nieważności,  to wszelkie takie czynności, w tym zawiadomienia/powiadomienia, wezwania, wystąpienia, oświadczenia, potwierdzenia, wnioski, itp., dokonywane będą w postaci formy dokumentowej, tj.: poczty elektronicznej (e-mail) na następujące numery i adresy e-mail Stron: 

1) do Generalnego Wykonawcy: adam.olejniczak@budimex.pl,  grzegorz.kowalski@budimex.pl,  
2) do Dostawcy/Wykonawcy Inwestora: ………………………………………………………………………

Momentem dokonania danej czynności/doręczenia korespondencji na adres e-mail będzie moment jej dostarczenia na serwer adresata.

4. Jeżeli Porozumienie  przewiduje dla danej czynności, dokonywanej między jej Stronami, związanej lub wynikającej z Umowy, w tym dla korespondencji Stron, formę pisemną lub też formę pisemną pod rygorem nieważności - czynność ta dokonywana będzie przed Przedstawicielem drugiej Strony albo doręczana do rąk Przedstawiciela drugiej Strony za pisemnym potwierdzeniem jej dokonania/otrzymania lub też doręczana listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na następujące adresy Stron:

1) do Generalnego Wykonawcy: Kierownictwo Kontraktu „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” BUDIMEX S.A., ul. Mostowa 4, p. II, 85-110 Bydgoszcz, 
2) do Dostawcy/Wykonawcy Inwestora: ………………………………………………………………………………..

5. Zmiany danych teleadresowych Stron wskazanych w Porozumieniu, zmiany Przedstawicieli Stron - nie wymagają zmiany Umowy, ale dla skuteczności ich dokonania w stosunku do drugiej Strony – wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej Strony na adresy stron wskazane w ust. 3 powyżej;

6. W przypadku braku poinformowania Generalnego Wykonawcy przez Dostawcę/Wykonawcę Inwestora o zmianie swojego adresu, adresu e-mail, korespondencja skierowana przez Generalnego Wykonawcę na dotychczasowy adres / adres e-mail Wykonawcy/Dostawcy Inwestora będzie uznana za skutecznie doręczoną.
7. W przypadku odmowy przyjęcia korespondencji przez Dostawcę/Wykonawcę Inwestora lub braku poinformowania Generalnego Wykonawcy przez Dostawcę/Wykonawcę Inwestora o zmianie swojego adresu do doręczeń/adresu e-mail lub zwrotu korespondencji wysłanej Dostawcy/Wykonawcy Inwestora na adres wskazany w Porozumieniu, korespondencja skierowana przez Generalnego Wykonawcę do Dostawcy/Wykonawcy Inwestora na dotychczasowy adres/adres e-mail Dostawcy/Wykonawcy Inwestora będzie uznana za skutecznie doręczoną. W przypadku korespondencji pisemnej skutek doręczenia następuje następnego dnia po upływie 14 dni od daty pierwszej awizacji korespondencji.  
8. Niezależnie od formy powiadomienia, o której mowa powyżej, każdorazowa zmiana przedstawicieli Dostawcy/Wykonawcy Inwestora lub jego danych kontaktowych wymaga, aby pisemne powiadomienie podpisane było przez osoby upoważnione do działania w imieniu Dostawcy/Wykonawcy Inwestora.

§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi  w życie z dniem jego zawarcia.

2. Strony niniejszego Porozumienia zgodnie oświadczają, iż niniejsze Porozumienie nie stwarza pomiędzy Stronami jakiegokolwiek stosunku zależności lub stosunku zobowiązaniowego, który nie wynikałby bezpośrednio z jej postanowień.

3. Porozumienie podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Generalnego Wykonawcy.

5. Datą zawarcia Porozumienia jest data podpisania go przez ostatnią ze Stron. W przypadku braku określenia dat złożenia podpisów pod Porozumieniem, datą zawarcia Porozumienia będzie data wskazana w jego komparycji.

6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) danych osobowych, osób wskazanych w Porozumieniu, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Porozumienia, określonych poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (I) imię i nazwisko, (II) pełniona funkcja, (III) adres e-mail, (IV) numer telefonu‎, (V) dane z KRS, CEIDG lub pełnomocnictwa. Obowiązek informacyjny Generalnego Wykonawcy znajduje się na jego serwerze, pod ‎adresem:‎ https://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/certyfikaty/1192.html. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane, o których mowa powyżej, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Porozumienia, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Porozumienia lub z nim związanych. Każda ze Stron zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony zgodnie z prawem, w tym w szczególności z RODO. Jeżeli dla prawidłowej realizacji Porozumienia koniecznym okaże się powierzenie danych, Strony podpiszą umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

8. Polityka bezpieczeństwa systemów informacyjnych dostawców Budimex znajduje się na jego serwerze, pod adresem https://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/Pbsid.html. Strony ‎oświadczają, że zapoznały się z nią przed podpisaniem Porozumienia i zobowiązują się do jej ‎przestrzegania.

9. Dostawca/Wykonawca Inwestora oświadcza, że przed zawarciem Porozumienia zapoznał się z aktualnymi na dzień zawarcia Porozumienia:

a) zasadami postępowania dla kontrahentów znajdującymi się na serwerze Generalnego Wykonawcy pod następującym adresem: https://www.budimex.pl/app/uploads/2025/01/Kodeks-partnera-biznesowego-Budimex.pdf
b) obowiązującą u Generalnego Wykonawcy Polityką Antykorupcyjną znajdującą się na serwerze Generalnego Wykonawcy pod następującym adresem: https://budimex.pl/app/uploads/2024/09/Polityka-‎‎antykorupcyjna.pdf ‎

10. Dostawca/Wykonawca Inwestora zobowiązuje się do stosowania powyższych regulacji, a Generalny Wykonawca zastrzega ‎sobie prawo do weryfikacji ‎stosowania się przez Wykonawcę/Dostawcę Inwestora do tego zobowiązania.‎

11. Generalny Wykonawca oświadcza, że:

a) w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, łapownictwa oraz wszelkich innych ‎form ‎wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem lub dobrymi ‎obyczajami;‎
b) w związku z realizacją niniejszego Porozumienia zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w ‎Polityce ‎Antykorupcyjnej;‎
c) zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie zasad Polityki Antykorupcyjnej‎ przez wszelkie podmioty lub osoby przy pomocy których wykonuje zobowiązania ujęte w Porozumieniu.
[bookmark: _Hlk27042833]
12. Załączniki do Porozumienia stanowią:


1) Załącznik nr 1 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Dostawcy/Wykonawcy Inwestora / wydruk z systemu CEIDG Wykonawcy (nie starsze niż 1 miesiąc licząc wstecz od daty zawarcia niniejszego Porozumienia)


13. Załącznik do Porozumienia stanowi jej integralną część. Strony oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią. Jeśli w ramach jednego z wymienionych w Porozumieniu dokumentów znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Strony podejmą negocjacje w celu wypracowania rozwiązania eliminującego powstałą sprzeczność lub rozbieżność uwzględniając ich interesy z zachowaniem dobrych obyczajów i dobrej woli w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

14. Porozumienie zostało zawarta  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia oraz Inwestora. 
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