


Załącznik Nr 2 do SWZ
Nasz znak: BGiOŚ.271._____.2026
UMOWA nr BGiOŚ.272.___.2026
na wykonanie robót budowlanych

Zawarta w dniu Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 2026 r. w Grybowie, pomiędzy:

Miastem Grybów,
ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
NIP: 738-10-10-274, REGON: 491893210 zwanym w dalszej części umowy Zamawiający,
reprezentowanym przez
Pawła Fydę - Burmistrza Miasta Grybów
przy kontrasygnacie Konrada Mrożka – Skarbnika Miasta Grybów

a

Firmą _______________________
wpisaną do KRS pod nr _________________________


NIP 

w imieniu której działa:

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawca”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: Remont drogi gminnej 290733K w km od 0+000,00 do km 0+258,92 w miejscowości Grybów Powiat Nowosądecki Gmina Miasto Grybów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja techniczna stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Zakres zadania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z przepisami Prawa budowlanego oraz dokonanym zgłoszeniem robót.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5. Zamawiający oświadcza, że roboty objęte zamówieniem zostały zgłoszone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
6. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 finansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości _____________ zł tj. ___________ % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2.

§2
1. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia od dnia przejęcia placu budowy.
2. Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 29 sierpnia 2027 roku.

§3
1. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca odebrał od Zamawiającego formularz Specyfikacji Warunków Zamówienia zawierający projekt umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, dokumentacją projektową, w tym specyfikacją, o jakiej mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy oraz miejscem wykonania zamówienia oraz że zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń, wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za cenę podaną w ofercie.

§4
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem §8 ust. 2.

§5
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana: __, nr uprawnień: __.
2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana: __, nr uprawnień: __.

§6
1. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem uzyska lub wykona sieci i urządzenia związane z dostawą mediów dla celów budowy (woda, energia elektryczna itp.) oraz tymczasowe drogi, ogrodzenia i zabezpieczenia wynikające z potrzeb i przepisów dotyczących prowadzenia robót.
2. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy.
3. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną robót.
4. Wykonawca zobowiązuje strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
5. W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca wykona niezbędne dojścia komunikacyjne oraz dojazdy dla pojazdów specjalnych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna) zapewniające swobodę poruszania się i dostępu osób trzecich do budynków mieszkalnych, handlowych i innych leżących w obrębie robót.
6. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osoby mające realizować zamówienie, jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.)
7. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 6, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykaz tych osób wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą one wykonywać. Ponadto, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę osób wykonujących ww. czynności lub zanonimizowane dowody potwierdzające zgłoszenie tych pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (np. formularz ZUS ZUA). Anonimizacja powinna zapewniać ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, z wyłączeniem informacji o imieniu, nazwisku, rodzaju umowy o pracę oraz wymiarze etatu. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie osobowym, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego, zachowując wymogi dotyczące formy zatrudnienia.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym organom, w tym służbom ochrony środowiska w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
2. Wykonawca przed przejęciem terenu budowy przedstawi zamawiającemu zawarte ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1. Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, powodzi, huraganu i innych zdarzeń losowych.
2. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
4. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:
1. Roboty - w wartości określonej niniejszą umową.
2. Urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót - w wartości niezbędnej do ich ew. zastąpienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek i w związku z prowadzeniem robót przez Wykonawcę.

§9
1. Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewni Wykonawca.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym, w ustawie Prawo Budowlane oraz spełniające wymagania Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną – w zakresie określonym odnośnymi przepisami.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§10
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1. Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.
2. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robót.
3. Informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć odkrywek lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót budowlanych, o których mowa w §1 - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5. W wyniku zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich pozostających w związku z prowadzoną budową Wykonawca dokona naprawy zaistniałych zniszczeń lub wypłaci odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

§11
1. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie. W przypadku podwykonawców realizujących roboty budowlane, wymagane jest uzyskanie akceptacji umowy przez Zamawiającego w trybie określonym w § 13.
2. W przypadku, gdy Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wystąpi wobec Wykonawcy z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane, o której mowa w art. 649¹–649⁵ Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić kopię przedłożonego dokumentu gwarancyjnego po jego ustanowieniu. Koszty ustanowienia gwarancji zapłaty obciążają wyłącznie strony umowy o podwykonawstwo zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie umów zawartych z podwykonawcami, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony.
4. W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na podstawie art. 465 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości wraz z poniesionymi przez Zamawiającego ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dokonaniu tej wypłaty. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy (w tym z wynagrodzenia za wykonane roboty lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy). Zasady naliczania kar umownych z tytułu braku zapłaty Podwykonawcom reguluje § 16 ust. 2 pkt 6.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji.

§12
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty należnego podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest do konstruowania umów z podwykonawcami w sposób uwzględniający fakt, iż bezpośrednia odpowiedzialność finansowa Zamawiającego wobec podwykonawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany zakres robót zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać terminów zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub usługi dłuższych niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
4. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do reprezentacji wykonawcy.

§13
1. Wykonawca zamierzający zawrzeć z Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy a także projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.
2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest:
1. Uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w §12 niniejszej umowy.
2. Przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie jej celem akceptacji.
3. Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie jest wymagana, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:
1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi.
2. Umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub ust. 5.
4. Zamawiający w terminie 21 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2 zobowiązany jest zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. Brak zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W ciągu kolejnych 10 dni od otrzymania, Zamawiający zgłasza podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z Specyfikacją Warunków Zamówienia lub wymaganiami określonymi w §12 niniejszej umowy lub zgodę na jej zawarcie.
6. W przypadku gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umów o roboty budowlane są dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50 000,00 zł. W przypadku gdy zawarta umowa o podwykonawstwo jest niezgodna ze Specyfikacją Warunków Zamówienia lub wymaganiami określonymi w §12 niniejszej umowy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłaty kary umownej.
7. Postanowienia ust. 1-5 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane, zasad zawierania umów o jakich mowa w ust. 1-6 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w §12 niniejszej umowy.

§14
1. Strony ustalają ryczałtową formę wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.
2. Za terminowe wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bez wad, określonego w §1 umowy, ustala się wynagrodzenie zgodne z ofertą cenową podaną w formularzu oferty w wysokości: ogółem netto: …………………. zł (słownie: …………………… /100), ogółem brutto: ………………...zł (słownie: ………………………… /100) w tym podatek VAT ___% ……….….. zł (słownie: ………………………/100), 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją techniczną, uzgodnieniami branżowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym kosztami materiałów, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w tym między innymi:
1. koszty robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu);
2. koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia; 
3. koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, oznakowania wraz z jego późniejszą likwidacją;
4. koszty utrzymania zaplecza, transportu, składowania materiałów;
5. podatek VAT;
6. koszty dotyczące opłat związanych z zajęciem pasa drogowego w celu wykonania robót;
7. koszty przygotowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót itp.;
8. koszty odtworzenia wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania podczas wykonywania robót;
9. wszelkie koszty wynikające z postanowień określonych w SWZ;
10. inne koszty wynikające z postanowień niniejszej umowy oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
11. koszty uwzględniające ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
12. ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
§15
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie, po przedłożeniu faktury, w dwóch etapach zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy tj.:
1. pierwszy etap po wykonaniu części robót potwierdzonych protokołem odbioru częściowego, płatność częściowa w 2026 r. - nie więcej niż 889 316,21 zł,
2. drugi etap po wykonaniu pozostałej części robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego, płatność końcowa w 2027 r. - pozostała część wartości umowy.
2. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru częściowego, a podstawą wystawienia faktury końcowej – podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie całości robót bez wad lub z potwierdzeniem usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Rachunek bankowy Wykonawcy musi znajdować się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników).
4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należności wynikających z faktury Wykonawcy, obejmującej zakres robót powierzonych Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia na rzecz tych Podwykonawców. W przypadku braku przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej należnościom Podwykonawców. Wstrzymanie to dotyczy wyłącznie kwoty spornej lub nieudokumentowanej i nie stanowi opóźnienia w zapłacie ze strony Zamawiającego oraz nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczeń o odsetki.
5. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia Wykonawcy wymagalnych kar umownych przewidzianych w § 16 umowy, Zamawiający dokona ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w fakturze na podstawie wystawionej noty obciążeniowej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ograniczających potrącenia.
6. Za datę uregulowania należności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca składając fakturę za wykonane roboty, która obejmuje zakres powierzony Podwykonawcy, jest zobowiązany dołączyć kopię faktury Podwykonawcy oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz pełnej zapłaty lub kopię przelewu bankowego regulującego tę wierzytelność.
8. W przypadku stwierdzenia błędów formalno-rachunkowych w przedłożonej fakturze, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę w celu wystawienia faktury korygującej lub noty korygującej. Wstrzymanie biegu terminu płatności, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie kwoty objętej błędem lub korektą i trwa do dnia doręczenia prawidłowo skorygowanego dokumentu. Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymania płatności bezspornej części wynagrodzenia.
9. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na:
1. Nabywca: Miasto Grybów ul. Rynek 12 33-330 Grybów NIP: 7381010274.
2. Odbiorca: Urząd Miejski w Grybowie ul. Rynek 12 33-330 Grybów NIP 7343517404.
10. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji lub zastawów związanych z realizacją umowy.
§16
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako ostateczny termin usunięcia wad.
3. Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż 5 dni kalendarzowych – w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy przerwy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego punktu Zamawiający może wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.
5. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek naruszenia.
6. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy zawartej z danym Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki w zapłacie. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy, naliczona kara umowna konsumuje roszczenia Zamawiającego o zwrot dodatkowych kosztów, o których mowa w § 11 ust. 4, wyłączając podwójne karanie za to samo naruszenie.
7. Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 7 niniejszej umowy – w wysokości 100 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
8. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 95 ustawy Pzp – w wysokości 2 000 zł za każdą osobę niezatrudnioną zgodnie z wymogami, za każdy miesiąc (lub jego proporcjonalną część), w którym Wykonawca lub Podwykonawca nie dopełnił tego obowiązku.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1. Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający (z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 456 ustawy Pzp) – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony na podstawie niniejszej umowy, nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 ust. 2.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§17
1. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ___________________ zł.
2. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 uwzględniając postanowienia umowy określone w ust. 2, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.
4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót (wysokości wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§18
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż 14 dni przed terminem, o którym mowa w §2 ust. 2.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia;
2. jeżeli wady nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne), Zamawiający dokonuje odbioru, wyznaczając w protokole odbioru odpowiedni termin na usunięcie tych wad. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też rodzaj i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Zamawiający corocznie w okresie rękojmi, będzie wyznaczał przeglądy międzygwarancyjne informując Wykonawcę o ich terminie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Z przeglądów międzygwarancyjnych sporządzany będzie protokół w obecności przedstawicieli obu stron.
6. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.
7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na zasadach i w terminach określonych w art. 453 ustawy Pzp. Ewentualne wady nieistotne stwierdzone w protokole odbioru końcowego, nadające się do usunięcia, nie wstrzymują biegu terminu zwrotu 70% wartości zabezpieczenia.
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§19
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w Ofercie Wykonawcy, tj. ___-miesięcznej gwarancji za wady wykonanego przedmiotu umowy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całości robót.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.
3. Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia o wadzie, na koszt własny, jeśli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.
6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodę o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady w terminach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
8. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie (w ust 5) Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
10. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy ten termin uwzględnić z Zamawiającym.
11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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Strony postanawiają, że ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, po odbiorze przedmiotu umowy i dostarczeniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru (oświadczeń kierownika budowy, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, protokołów prób i badań itp.).

§21
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której wykonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana taka nastąpi w przypadkach:
1. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2. gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
3. gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
a) wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych wynikających z ujawnienia niezinwentaryzowanych instalacji na terenie budowy,
b) wystąpienie klęski żywiołowej;
c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
d) odkrycie niewypałów i niewybuchów, jeżeli ich usunięcie (unieszkodliwienie) uniemożliwiałoby wykonanie robót;
e) odkrycia znaleziska archeologicznego;
f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kurzawka, głazy narzutowe itp.);
g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)
4. zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;
b) nieuzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego;
c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
d) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:
e) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
f) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej
5. innej przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującej niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
b) protesty mieszkańców;
c) przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.
d) wstrzymanie robót przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego.
6. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
7. Pozostałe zmiany:
a) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
b) dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4. Postanowienia objęte ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany umowy:
1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
6. Zmiana postanowień zawartej umowy musi być poprzedzona pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie jej wprowadzenia z powołaniem dowodów i faktów na jego poparcie, złożonym przed upływem terminu wykonania zamówienia.
7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3 - 7. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
§21a
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;
3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  
3. W przypadku, o którym mowa w ust. pkt 1, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§22
1. W związku z art. art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w §14 niniejszej umowy we wskazanych niżej przypadkach:
1. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 192) - jeśli zmiany określone w ust. 1 pkt 1 - 4 niniejszego paragrafu będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu.
6. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za roboty budowlane/usługi/dostawy, których w dniu zmiany umowy jeszcze nie wykonano.
§23
1. W związku z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na następujących zasadach:
1. minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi 5% w stosunku do poziomu cen lub kosztów z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert (miesiąc odniesienia),
2. poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej (w sekcji F), ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Poziom zmiany będzie stanowił różnicę pomiędzy wskaźnikiem z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana, a poziomem wskaźnika z miesiąca otwarcia ofert. W przypadku, gdyby dedykowane wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS,
3. waloryzacja oparta na wskaźnikach GUS, o których mowa w pkt 2, nie wymaga od strony wnioskującej przedstawiania dokumentów księgowych ani faktur zakupowych potwierdzających rzeczywisty koszt nabycia materiałów. Podstawą dokonania zmiany wynagrodzenia jest matematyczne odniesienie zmiany wskaźnika statystycznego do wartości robót pozostałych do wykonania na dzień złożenia wniosku.
2. Wniosek o zmianę wynagrodzenia może złożyć każda ze Stron umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek powinien zawierać szczegółowe wyliczenie matematyczne wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za niewykonaną jeszcze część zamówienia.
3. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1, bez wprowadzania ograniczeń o charakterze karencji czasowej od dnia zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia w trybie niniejszego paragrafu może być dokonywana z częstotliwością nie częstszą niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że obejmuje ona wyłącznie zakres robót budowlanych, których w dniu wejścia w życie zmiany jeszcze nie wykonano.
4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w drodze waloryzacji (zarówno w górę, jak i w dół), wynosi łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 umowy.
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane, usługi lub dostawy, a termin i warunki jej realizacji uzasadniają taki krok (zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp).
§24
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.
3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z tą umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sądu.
6. Wszczęcie mediacji i jej procedowania wymaga złożenia wniosku przez jedną ze stron umowy oraz zawarcia przez strony pisemnej umowy o mediację na warunkach określonych w art. 1831 oraz 1836 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 468 z późn. zm.).
7. W przypadku gdy mediacja, o której mowa w ust. 5 nie doprowadzi do rozwiązania sporu pomiędzy stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§25
W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.).

§26
1. Umowę niniejszą sporządza się w 4 egz., 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
2. Umowa podlega zgłoszeniu i publikacji w Centralnym Rejestrze Umów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

Wykonawca:											Zamawiający:

Sprawdzono pod względem zgodności z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) i uzgodniono brzmienie:
- §6 ust. 6 i 7, §11, §13, §15 ust. 8, §16 ust. 2 pkt 8, §16 ust. 3 pkt 2, §17, §18 ust. 7, §21 ust. 1, §21 ust. 2 pkt 7, §21 ust. 5 pkt 3, §21a, §22, §23, §25.
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