Numer referencyjny: ZP.271.7.2026
Załącznik nr 6 do SWZ  
 
PROJEKT UMOWY  
  
zawarta w dniu ………………. 2026 r. w Zaściankach pomiędzy:  
Gminą Grabówka, z siedzibą w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/1, 15-521 Białystok, NIP: 2030001235, REGON: 529978526, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Katarzynę Todorczuk – Wójta Gminy Grabówka  a    
………………………………………………… (wpisać w umowie nr KRS, PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę), zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: ………………..……………  
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793, z późń. zm.) na wykonanie zamówienia pn. „Zakup i montaż pieca olejowo-gazowego do SP w Sobolewie”– , została zawarta umowa o następującej treści:                       
 
§ 1 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn. „Zakup i montaż pieca olejowo-gazowego do SP w Sobolewie”, polegającego na kompleksowej realizacji obejmującej dostawę, montaż, podłączenie, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych. 
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
1) Demontaż i utylizacja elementów istniejącej instalacji w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
2) Dostawę i montaż kotła kondensacyjnego dwupaliwowego o mocy nominalnej 240 kW wyposażonego w palnik umożliwiający spalanie gazu ziemnego oraz oleju opałowego bez konieczności przezbrajania palnika.
3) Wykonanie kompletnej technologii kotłowni.
4) Wykonanie układu automatyki i sterowania kotłownią.
5) Wykonanie wewnętrznej i doziemnej instalacji gazowej wraz z armaturą, zgodnie z projektem.
6) Wykonanie systemu odprowadzania spalin obejmującego komin stalowy odporny na kondensat wraz z czopuchem.
7) Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w pomieszczeniu kotłowni.
8) Sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawa funkcjonowania wentylacji kotłowni olejowej oraz pomieszczenia ze zbiornikami oleju opałowego.
9) Wykonanie robót elektrycznych niezbędnych do zasilania urządzeń kotłowni oraz automatyki.
10) Wykonanie prób szczelności, prób ciśnieniowych, płukania instalacji, rozruchu technologicznego oraz regulacji instalacji.
11) Uruchomienie kotłowni przez autoryzowany serwis producenta urządzeń.
12) Przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi instalacji.
3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: 
1) dokumentacją projektową opracowaną dla zadania pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie”; 
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 
3) obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
4) wymaganiami producentów zastosowanych urządzeń; 
5) wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 
6) obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji robót instalacyjnych; 
7) obowiązującymi Polskimi Normami (PN) oraz normami europejskimi, o ile mają zastosowanie do zakresu zamówienia.

§ 2  
Warunki realizacji zamówienia 
 
1. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu umowy będzie prowadzona w czynnym obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Sobolewie. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac, aby w możliwie najmniejszym stopniu zakłócały funkcjonowanie obiektu.
3. Prace powodujące hałas, zapylenie lub inne utrudnienia w użytkowaniu obiektu (np. wiercenie, przekucia, cięcie elementów konstrukcyjnych, przewierty) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w terminach uzgodnionych z użytkownikiem obiektu oraz Zamawiającym. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania robót, jeżeli ich wykonywanie będzie zakłócało funkcjonowanie obiektu lub zagrażało bezpieczeństwu użytkowników. 
5. Doraźne przerwy w wykonywaniu robót wynikające z organizacji pracy obiektu nie stanowią podstawy do roszczeń finansowych ani zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ile ich czas mieści się w granicach możliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz do stosowania środków ochronnych zapobiegających zagrożeniom dla użytkowników obiektu, w szczególności dzieci i personelu szkoły. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania odpadów powstałych w trakcie realizacji robót oraz do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, na własny koszt, wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia, w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny elementów budowlanych, instalacji oraz wyposażenia obiektu, a także do usunięcia wszelkich skutków wynikających z tych uszkodzeń. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, nieużywanych, spełniających wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisach, posiadających wymagane certyfikaty, dopuszczenia i oznakowanie CE. 
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za transport, rozładunek, składowanie oraz właściwe zabezpieczenie dostarczonych urządzeń i materiałów do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
 
§ 3  
Termin realizacji 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować prace będące przedmiotem zamówienia w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia pieca olejowo-gazowego najpóźniej do dnia 15.09.2026 r. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia należy zrealizować w terminie określonym w ust. 1.
§ 4 
Obowiązki i prawa Zamawiającego 
 
1. Zamawiający zainteresowany jest wyłącznie kompleksowym wykonaniem zamówienia. 
2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy miejsce montażu w stanie umożliwiającym rozpoczęcie i realizację prac. 
3. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do niezbędnych mediów i infrastruktury (energia elektryczna, woda, kanalizacja, itp.) wymaganych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną, instrukcje montażowe, projekty instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich ograniczeniach, wymaganiach lub zmianach w funkcjonowaniu obiektu, które mogą mieć wpływ na realizację zamówienia. 
6. Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu zamówienia do czasu dokonania odbioru końcowego przez inspektora nadzoru/ Zamawiającego* (niepotrzebne skreślić). 
7. Zamawiający będzie terminowo odbierał: 
1) roboty zanikające – których efekt po wykonaniu ulega zakryciu lub stanie się niedostępny do kontroli, w szczególności instalacje elektryczne i sanitarne prowadzone w ścianach, posadzkach, kanałach instalacyjnych lub innych; 
2) roboty końcowe – pełny zakres prac po zakończeniu montażu urządzeń, instalacji i robót wykończeniowych. 
8. Zamawiający dokona terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonaną i odebraną dostawę i montaż. 
 
§ 5 
Obowiązki i prawa Wykonawcy  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru prac oraz realizacji robót osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia.  
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny posiadać stosowne atesty i świadectwa i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.), ustawie z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także odpowiadać wymaganiom dokumentacji.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji wymaganej przepisami prawa.
4. W przypadku zmiany materiałów, produktów, przewidzianych w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody projektanta, inspektora nadzoru* (niepotrzebne skreślić) i Zamawiającego na dokonanie zmiany. Materiały zamienne muszą posiadać parametry techniczne oraz jakość nie gorszą niż przewidziane w dokumentacji projektowej oraz być zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.  
5. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów.   
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem należytej staranności wymaganej od profesjonalistów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.  
7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi lub za pomocą Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że za czynności wykonane przez Podwykonawcę, jego przedstawicieli, pracowników czy innych osób i podmiotów, którymi się posługuje, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak za własne czynności. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP i p.poż., podczas wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu prac w należytym porządku, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się w obrębie prowadzonych robót. 
10. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo dla osób oraz mienia znajdującego się w obrębie prowadzonych prac i podejmie wszelkie środki organizacyjne i techniczne w celu zapobieżenia wypadkom lub szkodom. 
11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy, powstałe w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy lub jego podwykonawców. 
12. Wykonawca obowiązany jest do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia, a także skutków wynikających z tych uszkodzeń. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia polisy OC działalności gospodarczej na czas trwania realizacji umowy, obejmującego odpowiedzialność cywilną i ochronę przed szkodami materialnymi wynikającymi z prowadzonych prac, na wartość nie mniejszą niż wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz utrzymywanie polisy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową nie później niż w dniu przekazania obiektu do montażu. 
14. Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 13 podlegają w szczególności:  
1) roboty, plac budowy i urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od zdarzeń losowych;  
2) odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami;  
3) Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.  
15. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia oraz kompletu dokumentów niezbędnych do użytkowania urządzenia;  
2) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość i termin realizacji umowy;  
3) udział w odbiorze końcowym przedmiotu umowy;  
4) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz inspektora Nadzoru podczas realizacji zamówienia;  
5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawowych. 
16. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu montażu.   
17. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek zagospodarowania na własny koszt odpadów zgodnie z hierarchią postępowania określoną w przepisach obowiązującego prawa.   
18. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów jako warunek konieczny do dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.   
19. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego.  
 
§ 6  
Nadzór nad realizacją robót 
 
1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będą:  
1) ze strony Zamawiającego: Inspektor nadzoru inwestorskiego - …….......................……, tel.  …...……………/ Pani Agnieszka Romanowska – tel. 85 33 33 044, e-mail: a.romanowska@gminagrabowka.pl * (niepotrzebne skreślić)  
2) ze strony Wykonawcy: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy - …………………............…....…… , tel. …………………..   
§ 7 
Procedura odbioru robót 
 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:  
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;  
2) odbiór końcowy przedmiotu umowy;  
3) odbiór pogwarancyjny.  
2. Wszelkie odbiory robót odbywać się będą na zasadach i w terminach zgodnych z zapisami Umowy.  
3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez odpowiedni wpis oraz jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiającego* (niepotrzebne skreślić).  
4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Zamawiający* (niepotrzebne skreślić).  
5. O terminach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiającego* (niepotrzebne skreślić) nie później niż na 2 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie). 
6. Jeżeli Wykonawca nie zgłosił robót zanikających i ulegających zakryciu, zobowiązany jest na żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.   
7. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy opisany w SWZ oraz dokumentacji technicznej. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót w szczególności z STWiOR, przedmiarami robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz niniejszą umową. 
8. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót odrębnym pismem, z określeniem daty zakończenia robót. Gotowość do odbioru końcowego musi być potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednim wpisem w dokumentacji realizacji robót* (niepotrzebne skreślić). 
9. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego zakończenie robót oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego* (niepotrzebne skreślić), po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru. 
10. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.  
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.  
12. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w formie pisemnej lub dokumentowej, w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w tych czynnościach. 
13. Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest uprzednie przeprowadzenie oraz pozytywne zakończenie wymaganych prób i sprawdzeń, a także odbiorów częściowych, w szczególności: odbioru montażowego urządzeń, odbioru instalacji hydraulicznej, odbioru instalacji elektrycznej, odbioru systemów automatyki i sterowania, odbioru funkcjonalnego oraz odbioru instalacyjnego systemu HVAC. 
14. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów sporządzonych w języku polskim, umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumenty te obejmują w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami prawa, protokoły odbiorów technicznych i prób, oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu terenu montażu do należytego stanu i porządku, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne, a także dokumentację powykonawczą uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone w toku realizacji robót, a w przypadku zmian istotnych również przez projektanta. 
15. Wykonawca przekaże ponadto dokumentację dotyczącą zamontowanych urządzeń i instalacji, w szczególności: instrukcje obsługi i konserwacji, dokumenty gwarancyjne (w tym gwarancje producentów), certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia, licencje oprogramowania, karty techniczne urządzeń wraz z parametrami technicznymi oraz karty urządzeń przygotowane dla Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych. 
16. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego* (niepotrzebne skreślić) i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych, a także przedstawicieli innych jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  
17. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę. 
18. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do usunięcia wad lub nieprawidłowości. Po usunięciu wad lub nieprawidłowości, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.  
19. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.  
20. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wraz z przedstawicielem Wykonawcy w ciągu 14 dni od upływu terminu gwarancji jakości. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości za przedmiot umowy.  
21. Celem odbioru pogwarancyjnego jest potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 
22. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego pisemnie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
23. Z czynności odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół podpisany przez obie Strony. 
§ 8  
Gwarancja i rękojmia  
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……………. lat*.   
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej przedmiotu umowy.   
3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zapewni świadczenie serwisu gwarancyjnego, zgodnie z wymaganiami producentów zamontowanych urządzeń. Przeglądy eksploatacyjne wymagane przez producenta, nieobjęte zakresem gwarancji, mogą być realizowane odpłatnie przez podmiot wybrany przez użytkownika obiektu.
4. Szczegółowe zasady gwarancji oraz warunki utrzymania gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych przekazanych przy odbiorze końcowym. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu planu konserwacji, przeglądów, serwisowania oraz napraw lub wymian urządzeń na okres obowiązywania gwarancji. 
5. Maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia, chyba że charakter usterki lub technologia naprawy wymaga dłuższego czasu, co wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.  
6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca oświadcza, że udziela zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmi na okres równy okresowi gwarancji, za wady fizyczne na wykonane prace montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady 
te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).  
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a w przypadku braku takiej możliwości Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia ustawowych odsetek.     
8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  
9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail: …………………………………………  
10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  
11. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; wszczęciu postępowania upadłościowego; ogłoszeniu swojej likwidacji; zawieszeniu działalności.  
                           
§ 9 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
 
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy brutto wynosi …………………. zł (słownie: ………………………………………..), w tym podatek VAT według stawki ……% w wysokości ………………... zł.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót, dostaw i czynności przewidzianych w SWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz niniejszej umowie.  
3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających ze specyfikacji technicznej, strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.  
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  
5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego specyfikacja techniczną strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.  
6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych specyfikacją techniczną na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.     
7. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku* wraz z załącznikami.    
8. Zapłata nastąpi w mechanizmie podzielonej płatności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.  
9. Wykonawca oświadcza, że:  
1) jest/ nie jest* (niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku VAT;   
2) rachunek bankowy Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8, widnieje na wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista”), a w przypadku dokonania zmiany tego rachunku zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o powyższej okoliczności;  
3) naczelnikiem Urzędu Skarbowego właściwym dla Wykonawcy (wystawcy faktury) jest  
Naczelnik ………………………………………… z siedzibą w ……………………  
10. Faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, powinny być doręczone Zamawiającemu na adres:  
     Urząd Gminy Grabówka w Zaściankach, ul. Szosa Baranowicka 58/1, 15 – 521        Białystok i powinny zawierać następujące dane:  
    Nabywca: Gmina Grabówka, ul. Szosa Baranowicka 58/1  
   Zaścianki, 15 – 521 Białystok, NIP: 2030001235  
    Odbiorca: Urząd Gminy Grabówka, ul. Szosa Baranowicka 58/1  
   Zaścianki, 15 – 521 Białystok, NIP: 9662201386 
11. Strony zgodnie postanawiają, że wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF).   
12. Przez „fakturę ustrukturyzowaną” strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikującego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzeżeniem trybów offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.  
13. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej umowy* (należy wybrać jedną opcję poprzez wykreślenie pozostałych):   
1) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)  
2) będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia 
…………  
3) nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).  
14. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego bez uwag.  
15. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bakowego Zamawiającego.  
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie.  
17. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
18. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ................ zł, tj. 5% wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 umowy.  
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Zaściankach nr: 
85 8060 0004 0842 5869 2000 0110. / Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 
...............................................................      i zostało złożone w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego* (niepotrzebne skreślić).  
3. Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.  
4. Kwota zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:  
1) 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po ostatecznym odbiorze zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru);  
2) 30% - nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji jakości na roboty budowlane.   
5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.  
 
§ 11 
Podwykonawstwo 
(w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców, zapisy umowy dotyczące podwykonawców zostaną wykreślone z treści umowy*)
1.	Wykonawca samodzielnie zrealizuje przedmiot umowy przez okres obowiązywania umowy*.
lub
 
1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy:  
……………………………… - ……………….………………………………………  
nazwa (firma) podwykonawcy  	  	wskazanie 	części 	zamówienia powierzonej podwykonawcy  
……………………………… - ……………….………………………………………  
nazwa (firma) podwykonawcy  wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy  a pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.   
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, wskazując ich zakres, za pozostały zakres odpowiada samodzielnie.  
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót poda dane podwykonawców oraz będzie informował Zamawiającego o wszelkich zmianach i nowych podwykonawcach. 
4. Powierzenie robót innym podwykonawcom niż wskazani w ust. 1 wymaga uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu wraz z projektem umowy. 
5. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, przed wprowadzeniem tej zmiany, że proponowany nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot dotychczasowy. 
6. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, w szczególności dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a także doświadczenia i kwalifikacji. 
7. Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego i nie może powodować obniżenia jakości realizacji zamówienia ani opóźnienia jego wykonania. 
6. Projekty umów o podwykonawstwo robót budowlanych oraz ich zmiany wymagają przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji. Brak zastrzeżeń wniesionych przez Zamawiającego w terminie 7 dni oznacza akceptację przedłożonego projektu umowy. 
7. Umowy o podwykonawstwo muszą określać w szczególności: zakres robót, termin realizacji, wynagrodzenie (z terminem płatności do 30 dni) oraz nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z umową ani uzależniać zapłaty podwykonawcy od zapłaty dla Wykonawcy. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz do przedstawienia dowodów zapłaty na żądanie Zamawiającego. 
9. W przypadku braku zapłaty Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i potrącić wypłaconą kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy. 
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 
§ 12 
Oświadczenie o zatrudnieniu 
 
1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac, w szczególności wymóg ten dotyczy osób wykonujących czynności związane z realizacją robót instalacyjnych i montażowych, w tym w szczególności montażem urządzeń, wykonywaniem instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, a także innych prac fizycznych bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
2. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające spełnienie tego wymogu, w szczególności: 
1) oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, z podaniem liczby osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu; 
2) poświadczone kopie umów o pracę osób wykonujących te czynności, zanonimizowane w zakresie danych osobowych (bez adresów i PESEL, imię i nazwisko zachowane); 
3) zaświadczenie ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 
4) poświadczoną kopię dowodu zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń, zanonimizowaną analogicznie jak wyżej. 
3. Niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt 6. 
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni te osoby na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/Podwykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.  
5. Powyższe wymagania nie dotyczą czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyższe dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów.  
 
§ 13 
Kary umowne 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w szczególności z tytułu:   
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,00% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 9 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od ustalonego w § 3 terminu wykonania przedmiotu umowy;  
2) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi oraz zwłoki w usunięciu awarii – w wysokości 1,00% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad;  
3) zwłoki w realizacji wymaganych przez producenta wytycznych eksploatacyjnych w wysokości 2,00% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od wskazanego przez producenta terminu ich wykonania;   
4) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na skutek rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym niewykonania lub nienależytego wykonania istotnych postanowień umowy, z przyczyn leżących po stronie     Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa §  9 ust. 1;  
5) za niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
6) za posługiwanie się podwykonawcą nie zatwierdzonym przez Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  
7) za realizację zamówienia przez osobę bez stosownych uprawnień 10.000 zł;  
8) za brak karty odpadów, jeżeli zajdzie taki obowiązek, w wysokości 500,00 zł;  
9) za zwłokę czasu reakcji serwisu gwarancyjnego w wysokości 0,01% za każdy dzień wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 9 ust. 1, za każdy przypadek.  
2. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.  
3. O naliczeniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie podając uzasadnienie faktyczne.  
4. W przypadku naliczenia kary umownej Wykonawca zapłaci kwotę kary na konto Zamawiającego wskazane w zawiadomieniu. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  
5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą umową.  
6. Kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca wykaże, że dana zwłoka wynika z przyczyn od niego niezależnych.  
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.   
 
§ 14 
Siła wyższa i zmiana okoliczności 
 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   
2. Zamawiający może rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:   
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455;  
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 Pzp.   
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.  
4. Zamawiający, niezależnie od okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  
1) niewykonywania przez Wykonawcę prac zgodnie z warunkami określonymi w umowie lub zaniedbania zobowiązań umownych;  
2) zaniechania przez Wykonawcę realizacji umowy.  
5. W przypadku wystąpienia rażących uchybień ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, naliczając karę, określoną w § 13 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.  

§ 15 
Zmiany w Umowie 
 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
Zamawiający przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się Strony niniejszej Umowy.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanymi poniżej:  
1) Zmiany terminu realizacji: 
a) opóźnienia wynikające z warunków pogodowych (dotyczy montażu elementów zewnętrznych), 
b) zmiana terminu w wyniku konieczności koordynacji z innymi instalacjami w budynku/zakładzie; 
2) Zmiany zakresu prac: 
a) dostosowanie układu instalacji do wymagań Zamawiającego lub norm technicznych, 
b) konieczność dodatkowego okablowania, rur, armatury lub elementów sterowania w trakcie montażu, 
c) dodatkowe prace instalacyjne w wyniku nieprzewidzianych warunków na miejscu montażu; 
3) Zmiany techniczne lub materiałowe: 
a) wprowadzenie nowszych, bardziej efektywnych komponentów,
b) zastąpienie materiałów niedostępnych na rynku innymi o równoważnych parametrach, 
c) modernizacja sterowania lub automatyki w trakcie montażu na prośbę Zamawiającego; 
4) Zmiany w wynagrodzeniu: 
a) w przypadku konieczności dodatkowych prac lub zmian w zastosowanych materiałach, 
b) w przypadku opóźnień wynikających z działań Zamawiającego (np. brak      przygotowanego miejsca montażu), 
c) w sytuacji zmiany zakresu montażu lub zastosowania droższych komponentów; 
5)  Zmiany w gwarancji i odbiorach: 
a) dostosowanie terminów odbiorów częściowych lub końcowych,
b) rozszerzenie gwarancji w przypadku zastosowania komponentów lepszej jakości lub nowszej generacji; 
6)  Zmiany w dokumentacji: 
a) konieczność aktualizacji dokumentacji technicznej po zmianach w instalacji lub zastosowanych urządzeniach, 
b) wdrożenie nowych procedur bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi dla nowego sprzętu; 
7)  Zmiany w sposobie płatności:  
a) przesunięcie terminów płatności przy opóźnieniach dostaw lub zmianach zakresu prac. 
 
§ 16 
Reprezentacja Stron 
 
Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczają:   
1) ze strony Zamawiającego – Agnieszka Romanowska, tel. 85 33 33 044, email:  
a.romanowska@gminagrabowka.pl  
2) ze strony Wykonawcy - …….......……., tel. +48 ………………., e-mail: …………  

§ 17 
Ochrona danych osobowych 
 
1. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca: 
1) zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym w systemach informatycznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanym dalej „RODO”;  
2) ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w pkt. 1;  
3) zobowiązuje się do przestrzegania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy;  
4) zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufałości przetwarzanych danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@gminagrabowka.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego;  
5) w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt. 4, zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
2. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz RODO, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaną umową, za wyjątkiem sytuacji, w których ich podanie wymagane byłoby przez organy władzy publicznej stosownie do przepisów odebranych.  
3. W zakresie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu umowy.  
4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2  wiążą Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak też po jej wygaśnięciu, stwierdzeniu jej nieważności lub odstąpieniu od niej przez Zamawiającego.  
5. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm. ). 
 
§ 18 
Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.   
4. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.  
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Strony dopuszczają możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej.      
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