## harmonogram rzeczowo-finansowy
ZGK/04/P/2026 | [11 empty] | Załącznik nr 3 do umowy
HARMONOGRAM
TYTUŁ: Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Trzebieszów
Zakończenie rzeczowe realizacji: 31.08.2027
Lp. | Kategoria kosztów | Nazwa kosztu | Nazwa zadania | Rok 2026 | [8 empty] | Rok 2027
|  |  |  | II kw |  |  | III kw |  |  | IV kw |  |  | I kw |  |  | II kw |  |  | III kw |  |  | IV kw
|  |  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Wydatki kwalifikowalne
1 | roboty | roboty budowlane | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karwów – roboty budowlane | bar: III kw VII to III kw VIII
[13 empty] | I zaliczka- początek I kw ~50% | [5 empty] | II płatność rozliczająca ~50%
2 | roboty | roboty budowlane | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karwów - branża elektryczna | bar: III kw VII to III kw VIII
[13 empty] | I zaliczka- początek I kw ~50% | [5 empty] | II płatność rozliczająca ~50%