Załącznik Nr 8 – Projektowane postanowienia umowne


Umowa nr .................

zawarta w dniu ........................... 2026 r. pomiędzy:
Gminą Suwałki, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45, NIP 8442146035,                       REGON 790670970 reprezentowaną przez:
………………………………………………………….,   
przy kontrasygnacie ………………., zwaną dalej Zamawiającym,

a 
firmą..................................................................................................., NIP.............................., REGON ……………, KRS ………………….., reprezentowaną przez:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
zwaną w dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej także Stronami.

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji               o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji drogowych na terenie gminy Suwałki”, zawarta zostaje niniejsza umowa, zwana dalej Umową, o następującej treści:  

§ 1.
Przedmiot Umowy (Zamówienia)
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się opracować przez projektanta, posiadającego stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane określone w § 4, dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej także zadaniem, pracami, zamówieniem)                 w zakresie:
1) Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa i rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Osinki, gm. Suwałki, o dł. ok. 1,45 km; *
2) Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 102009B w msc. Leszczewek, gm. Suwałki, o dł. ok. 0,980 km. *
Wykonawca, zgodnie z SWZ zobowiązany jest do wykonania, na podstawie niniejszej Umowy, jednego z dwóch powyższych Zadań określonych w ust.1.
1. Szczegółowy zakres i opis zamówienia będących przedmiotem Umowy zawarty jest                    w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz jej załącznikach, które stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji Umowy (zamówienia publicznego). Wykonawca przyjmuje warunki Umowy (zamówienia) do realizacji oraz bez zastrzeżeń i będzie ją realizował zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz SWZ
wraz z załącznikami.
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – 

*  Niepotrzebne skreślić
kosztorysowej na budowę / rozbudowę drogi, o której mowa w ust. 1, obejmującej                        w szczególności:
1) [bookmark: _Hlk142559163][bookmark: _Hlk193703584]opracowanie map do celów projektowych;
2) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia koncepcji projektu zagospodarowania terenu przez Zamawiającego;
3) opracowanie mapy podziałowej;
4) pozyskanie wypisów z rejestru gruntów;
5) opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektu technicznego z podziałem na branże (z opracowaniem projektu wyniesienia poza obszar drogi ewentualnych kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej, w tym np. przebudowy hydrantów, studni  telekomunikacyjnych, jeżeli dotyczy) wraz z projektem podziału, pozyskaniem wszelkich uzgodnień oraz niezbędnych opinii, informacji i BIOZ oraz wszelkimi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;
6) uzyskanie decyzji środowiskowej – jeżeli dotyczy;
7) przygotowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli dotyczy
8) sporządzenie opinii geotechnicznej;
9) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu;
10) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - z podziałem na branże – jeżeli dotyczy;
11) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót - z podziałem na branże – jeżeli dotyczy;
12) złożenie wniosku o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (dalej jako: ZRiD)             w oparciu o ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311); dokumenty i materiały niezbędne do złożenia wniosku przygotowuje Wykonawca i ponosi on pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie oraz mogące wystąpić z tego powodu skutki;
13) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
14) uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;
15) pełnienie nadzoru autorskiego, przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego.
1. Dokumentacja projektowa winna uwzględnić poniższe warunki:
1) część rysunkową projektu obiektu budowlanego należy sporządzić zgodnie z § 11 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1679 z późn. zm.), zwanego dalej Rozp. projekt. bud, w sposób: 1) wyróżniający graficznie stan istniejący; 2) uwzględniający elementy projektowane oraz te elementy istniejące, które mają wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe lub na które przyjęte rozwiązania oddziałują, 
2) w projekcie zagospodarowania terenu należy wskazać m.in. elementy odwodnieniowe (projektowane i istniejące) projektowanej drogi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 z późn. zm.), zwanym dalej Rozp.tech-bud, w którym określono, że droga składa się co najmniej z następujących elementów:
· jezdni;
· poboczy lub usytuowanych w ich miejscu innych części drogi, jeżeli spełniają one co najmniej jedną z funkcji poboczy określoną w przepisach o ruchu drogowym;
· urządzeń do odwodnienia;
· znaków drogowych, sygnalizatorów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli konieczność ich umieszczenia na drodze wynika                 z przepisów o ruchu drogowym;
3) projekt architektoniczno - budowlany należy sporządzić w sposób czytelny, stosując skalę rysunków umożliwiającą odwzorowanie obiektu z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego, w stosunku do projektu zagospodarowania terenu, wskazana jest skala rysunku 1:500, również dla inwestycji liniowych,
4) w stosunku do działek stanowiących własność osób prywatnych, należy wykazać cel drogowy, jaki będzie realizowany na całym wywłaszczanym fragmencie działek (należy opisać, jakie roboty będą prowadzone na danym fragmencie oraz zaznaczyć na projekcie zagospodarowania terenu elementy infrastruktury drogowej planowane do wykonania na fragmentach działek przeznaczonych do wywłaszczenia), 
5) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 311, zwanej specustawą drogową) zakres wywłaszczeń może obejmować jedynie nieruchomości przeznaczone stricte pod cel drogowy, zatem projekt musi jasno uzasadniać, że wskazana do wywłaszczenia nieruchomość (bądź jej fragment) jest niezbędna, tzn., że bez jej użycia cel drogowy nie może być zrealizowany (powyższe wynikać ma z części opisowej jak i rysunkowej).
1. Przedmiar i kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz. 2458).
1. Wszystkie zadania i czynności związane z pracami projektowymi nieokreślone w niniejszej Umowie, a które są konieczne dla realizacji i ukończenia inwestycji, w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie, uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy.
1. Zakres Umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.), w szczególności w zakresie dotyczącym: 
0. kontroli zgodności wykonania robót z projektem technicznym, 
0. uzgodnień możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 
0. udzielania wyjaśnień, wskazówek technicznych lub technologicznych, związanych                       z wykonaniem elementów budowy,
0. uszczegóławiania tych rysunków wykonawczych, które wskaże Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru jako niejasne, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentacji wykonawczej, 
0. udział w komisjach, naradach technicznych w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego w zależności od zgłaszanych potrzeb przez Wykonawcę i Zamawiającego, 
0. zgłaszanie uwag w zakresie wykonywanych robót oraz stanu bezpieczeństwa na budowie. 


§ 2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY (ZAMÓWIENIA)
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz dokumentację projektową             o której mowa w § 1 oraz kompletem niezbędnych dokumentów do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanego. Potwierdzeniem zachowania przez Wykonawcę powyższego terminy jest kopia wniosku (potwierdzona data wpływu) do organu administracji architektoniczno – budowlanego oraz dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji wymienionej w § 6 ust.2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Potwierdzeniem zachowania przez Wykonawcę powyższego terminu jest złożenie dla Zamawiającego dokumentacji wymienionej w § 6 ust.3
1. Wykonawca, nie później niż w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy złoży Zamawiającemu koncepcję projektu do akceptacji (zatwierdzenia). Potwierdzeniem zachowania przez Wykonawcę powyższego terminu jest data wpływu koncepcji do Zamawiającego.
1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace projektowe niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy. 
§3. 
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający obowiązany jest:
1) udostępnić Wykonawcy posiadane dane, informacje oraz udzielić wyjaśnienia potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy,
2) opiniować wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień,
3) odebrać przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
4) do terminowej zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.
2. Zamawiający ma prawo, a Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu zapoznanie się z przebiegiem i postępem wykonania przedmiotu Umowy na każdym etapie.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy także przekazanie niezwłocznie po podpisaniu Umowy, upoważnienia (pełnomocnictwa) dla Wykonawcy, wystawionego przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania   wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych oraz w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń dotyczących usuwania (ewentualnych) kolizji z istniejącym uzbrojeniem (o ile takie wystąpienia będą konieczne), koniecznych do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej, w tym wniesienia wszelkich innych wniosków (pism) do właściwych organów zmierzających do realizacji zadania, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wydać upoważnienie także innym osobom fizycznym lub podmiotom działającym na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego.

§ 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, w szczególności obowiązany jest do:
1) współdziałania oraz konsultowania z Zamawiającym rozwiązań projektowych przy realizacji niniejszej Umowy;
2) dokonać wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do projektowania;
3) wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego oraz ustaleniami na etapie wykonywania projektu, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
4) uzgodnić z Zamawiającym koncepcję projektową oraz uzyskać akceptację Zamawiającego opracowanej dokumentacji projektowej;
5) dołączenia do dokumentacji oświadczenia, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, warunkami określonymi w SWZ             i jej załącznikach oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych;
6) przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego         o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług;
7) realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych            w ustawie Prawo budowlane; 
8) uczestniczenia i przedstawienia przygotowanego materiału na spotkaniach całego zespołu projektowego (wszystkie branże) z przedstawicielami Zamawiającego                     w siedzibie Zamawiającego a także wchodzących w skład zespołu nadzorującego                     w czynnościach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 5 dniowym wyprzedzeniem o dacie spotkania. Nieobecność Wykonawcy na spotkaniu będzie skutkowała naliczeniem przez Zamawiającego kary w wysokości określonej w § 9;
9) skierowania do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w Wykazie osób tj.: 
autor projektu budowlanego na budowę / rozbudowę drogi – osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w szczególności przez:
- projektanta branży drogowej ………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane …………………………………………… w specjalności ………………… nr upr. ……….z dnia…………, jednocześnie koordynująca wszystkie opracowania i branże.
Wykonawca zapewni odpowiedni personel w zakresie innych specjalności (branż) nie wskazanych w Wykazie osób, zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ oraz jeżeli na etapie pozyskiwania warunków oraz uzgodnień dokumentacji zajdzie konieczność projektowania w tych branżach;
10) uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia (opinie, decyzje, oświadczenia, potwierdzenia, warunki usunięcia ewentualnych kolizji, uzgodnienia z gestorami istniejących sieci, także decyzję środowiskową bądź pozwolenia wodnoprawne, jeżeli jest to konieczne do wykonania zadania) i innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zapewnienia sprawowania nadzoru. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej, w tym dostosowanie dokumentacji projektowej (także map, w szczególności do celów projektowych) do aktualnego stanu faktycznego (do czasu uzyskania ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej) np.  w wypadku, na gdy etapie projektowania wystąpiły okoliczności (zdarzenia) skutkujące zdezaktualizowaniem w całości bądź w części dokumentacji objętej złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na danym Zadaniu, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, zobowiązuje się także do zapewnienia dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie                z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalającej na wykonywanie robót budowlanych;
11) protokolarnie przekazać Zamawiającemu (w terminie umownym) opracowaną dokumentację projektową wraz z oświadczeniem o jej kompletności;
12) [bookmark: _Hlk34044283]bez zbędnej zwłoki dokonywać poprawek w opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami Zamawiającego lub organu wydającego decyzje formalno – prawne;
13) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego przedmiotem Umowy w ramach wynagrodzenia umownego przysługującego na podstawie niniejszej Umowy;
14) bezzwłoczne udzielać na piśmie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania dotyczące inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia umownego przysługującego na podstawie niniejszej Umowy;
15) wykonać trzy razy aktualizację kosztorysu (aktualizacja cen lub podział kosztorysu na elementy), bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego do czasu ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na roboty budowlane, nie dłużej niż do okresu zrealizowania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 
2. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 11 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 11 Umowy. 

§ 5.
WYNAGRODZENIE UMOWNE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, w tym za przeniesie praw autorskich, o których mowa w § 11, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie umowne ryczałtowe. Wysokość wynagrodzenia umownego wynosi: ……………………………………………………………….. złotych brutto (słownie: …………….…………………………………………………), w tym podatek VAT                 w wysokości …..% 
2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające                    z wymagań określonych w Umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków,                         a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do sporządzonych w ramach niniejszej Umowy opracowań oraz udzielenie zezwoleń na wykonanie praw zależnych, o których mowa w § 11 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy określony w § 1 wchodzi w zakres prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2026, poz. 592 z późn. zm.). 
7. Zamawiający przewiduje płatności częściowe: w wysokości 60% wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1, w kwocie …………………. zł brutto, po protokolarnym dostarczeniu opracowanej dokumentacji projektowej i podpisaniu przez obie strony Protokołu odbioru częściowego dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem dokumentacji zgodnie z § 6 ust. 2.
8. Pozostałe 40% wynagrodzenia umownego określonego w ust.1, w kwocie …………………. zł brutto, po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i podpisaniu przez obie strony Protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem dokumentacji zgodnie z § 6 ust. 3. 
9. Podstawą do sporządzenia Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej będzie Protokół odbioru częściowego dokumentacji projektowej oraz brak wniesienia przez Zamawiającego uwag/zastrzeżeń/zmian do przedłożonej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
10. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz podpisany przez obie strony Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej.
11. Płatności za należycie wykonany przedmiot Umowy dokonane zostaną, przelewem na rachunek bankowy: ……………………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
12. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia umownego na podstawie faktury Wykonawcy, jest przedłożenie przez Wykonawcę:
1. Oświadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy), lub
1. Oświadczenia Wykonawcy o Podwykonawcach/ dalszych Podwykonawców (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy) 
1. i Oświadczenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy). Do czasu uregulowania przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego za odebrane roboty w części równej sumie kwot nieuregulowanych na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. 
12. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
13. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
14. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
15. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć oświadczenie wskazujące liczbę godzin świadczonych usług realizując przedmiot Umowy i stawkę roboczogodzin, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawcy dotyczą przepisy wynikające z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1773). Wykonawca ma obowiązek złożenia oświadczenia wraz              z fakturą VAT.
16. Wraz z wejściem w życie przepisów zobowiązujących do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, to jest od dnia 01 lutego 2026 r., wystawca faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) będzie miał obowiązek wypełnienia elementu fakultatywnego określanego we wzorcu faktury ustrukturyzowanej, jako” Podmiot 3” w celu prawidłowej identyfikacji odbiorcy.
17. Faktura ustrukturyzowana, wystawiona przy użyciu KSeF przez musi zawierać następujące dane Klienta:
Podmiot 2 (Nabywca)
nazwa: Gmina Suwałki, 
NIP: 8442146035, Adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
Podmiot 3 (Płatnik/Odbiorca) – Rola: Odbiorca Faktury (jst. - Odbiorca)
Nazwa: Urząd Gminy Suwałki, 
NIP: 8440005974, Adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
18. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. 
19. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę. Klient akceptuje otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF.
20. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia faktur niezgodnie z przedstawionymi powyżej postanowieniami, przewidziane w niniejszej Umowie oraz wskazywane na wystawianych fakturach terminy płatności nie rozpoczynają się (nie biegną) do momentu dokonania przez wystawcę faktury korekty błędnie wystawionych faktur, które to korekty będą uwzględniały zasady, o których mowa w niniejszym paragrafie.
21. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF z uwagi na awarię KSeF, o której mowa w art. 106nf ustawy              z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) faktury będą przekazywane w postaci uzgodnionej przez Strony (tryb awaryjny), tj. drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail), na następujący adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@gmina.suwalki.pl.
22. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne będą w terminie liczonym od daty ich dostarczenia, wskazanej w danej Umowie. Wystawca faktur może również przekazywać wizualizacje faktur w postaci papierowej i doręczać je na adres siedziby Klienta. Wystawca zobowiązuje się wysłać fakturę lub wizualizację w sposób uzgodniony nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
23. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
24. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne.

§ 6.
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej                   o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 12) przekaże Zamawiającemu po  1 egzemplarzu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego (z wyłączeniem projektu technicznego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej celem zapoznania się z jego treścią; brak pisemnego wniesienia przez Zamawiającego (także drogę elektroniczną) uwag/zastrzeżeń/zmian w terminie 7 dni (tzw. milcząca zgoda), uprawnia Wykonawcę do złożenia wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wniesienie przez Zamawiającego uwag/zastrzeżeń/zmian wstrzymuje uprawnienie Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do czasu rozpatrzenia uwag/zastrzeżeń/zmian. 
2. Dokumentem potwierdzającym terminowe wykonanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 2 ust 2 jest Protokół odbioru częściowego dokumentacji projektowej sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez obie strony Umowy, przekazujący w szczególności:
1) projekty zagospodarowania terenu - 1 egz.;
2) projekt architektoniczno – budowlany – 1 egz. ;
3) projekty techniczne (zawierające profile, oraz rysunki szczegółowe) - 1 egz.                             z podziałem na branże - jeżeli dotyczy;
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 1 szt,;
5) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 1 egz.;
6) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony) - 1 egz.; 
7) kompletną dokumentację projektową w wersji edytowalnej i elektronicznej na płycie CD lub pendrive (pliki *pdf, *docs oraz *dwg w wersji nie starszej niż 2010) – 1 egz.;
8)  kopię wniosku (potwierdzona data wpływu) złożonego właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu Umowy jest Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez obie strony Umowy, przekazujący w szczególności:
a) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
b) oświadczenie o kompletności projektu zgodnie z umową i celem, któremu ma służyć,
c) oświadczenie projektanta/ów o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego (oryginał),
d) oświadczenie projektanta/ów sprawdzającego/cych o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego – jeżeli dotyczy;
e) mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych (oryginał);
f) mapę podziałową (oryginał);
g) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, jeżeli dotyczy (oryginał);
h) decyzję - pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie wodnoprawne, jeżeli dotyczy (oryginał);
i) opinię geotechniczną;
j) warunki techniczne oraz wszelkie inne zgody i uzgodnienia (oryginały);
k) inne opracowania projektowe, jak np.: projekty przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej (jeżeli wystąpiły);
l) projekt zagospodarowania terenu - 3 egzemplarze w wersji papierowej;
m) projekt architektoniczno – budowlany – 3 egzemplarze w wersji papierowej; 
n) projekty techniczne (zawierające profile, oraz rysunki szczegółowe) - 3 egz. z podziałem na branże - jeżeli dotyczy;
o) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 2 egz.; 
p) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egz.; 
q) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony) - 3 egz.;
r) kompletną dokumentację projektową w wersji edytowalnej i elektronicznej na płycie CD lub pendrive (pliki *pdf, *docs oraz *dwg w wersji nie starszej niż 2010);
4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w przekazanej dokumentacji projektowej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 zobowiązuje się do dokonywania zmian, poprawek i uzupełnień, także zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczącego się postępowania, mającego na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 


§ 7.
PRZEDSTAWICIELE STRON
0. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot Umowy Wykonawca wyznacza:
Głównego projektanta - ………………………..tel. ……………
Wskazana osoba jest upoważniona do kontaktów z Zamawiającym.
0. Zamawiający wyznacza ………………….- przedstawiciela Zamawiającego w zakresie kontroli niniejszej Umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą.

§ 8.
GWARANCJA JAKOŚCI DOKUMENTACJI
1.	Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi                   i obowiązującymi normami. 
2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy, która kończy się z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, a w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie odbioru robót,               w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad lub usterek.                   W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na własny koszt wszelkich wad lub usterek w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym do opracowania rozwiązań zamiennych.
3.	Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wykonaną dokumentację projektową, o której mowa w § 1, od dnia jej protokolarnego przekazania Zamawiającemu, jednak nie krócej niż do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie odbioru robót budowlanych, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad lub usterek.
4.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
5.	Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową, o której mowa w § 1, lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji względem Wykonawcy, może żądać usunięcia wad lub usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 oraz odszkodowania za szkodę na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795), zwanej dalej Kodeks cywilny.
6.	Za wadliwą dokumentację projektową, o której mowa w ust. 5 rozumie się także dokumentację projektową, która skutkuje odmową wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez właściwy organ architektoniczno-budowlany z powodu nieprawidłowości tkwiących w tej dokumentacji projektowej w odniesieniu do dnia Protokołu, o którym mowa § 6 ust. 2.

§ 9.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
0. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
0. [bookmark: _Hlk512599545]za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w wykonaniu Umowy - w wysokości  3%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie;
0. za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;
0. za odmowę wykonania aktualizacji, o której mowa § 4 pkt 15 - w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy taki przypadek w odniesieniu do obowiązku, o którym mowa w § 4 pkt 15 za odmowę wykonania aktualizacji rozumie się niewykonanie aktualizacji w terminie określonym przez Zamawiającego;
0. za brak pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa § 4 pkt 13 - w wysokości 500 zł za każdy przypadek stwierdzony przez Zamawiającego.
0. [bookmark: _Hlk138661428]Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa              w § 5 ust. 1. 
3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu, kiedy możliwe jest ich naliczenie,  
a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem następującym po upływie terminu zwłoki.
4. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do zapłaty.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

§ 10.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:
1. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy;
1. rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy;
1. Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu Umowy wynikające                               z przepisów szczególnych.
1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
1. nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym Umową;
1. kilkakrotnie wadliwie wykonanie usług. Takie zdarzenie skutkować będzie rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości;
1. zaniechał realizacji Umowy, tj. nie realizuje Umowy, a przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc;
1. pomimo uprzednich, pisemnych, zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami Umowy lub narusza postanowienia Umowy;
1. nie zastosuje się do żądania, aby personel Wykonawcy naprawił zaniedbanie;
1. odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną;
1. zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego;
1. gdy Wykonawca będzie unikał wypełnienia swoich obowiązków nadzoru autorskiego;
1. wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
1. skierowano bez akceptacji Zmawiającego, do sprawowania nadzoru autorskiego inne osoby niż wskazane w ofercie;
1. zajdzie konieczność zmiany osoby a Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu wskazanym w SWZ.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 po bezskutecznym upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zawierającym żądanie likwidacji zaniedbań. 
1. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości                     o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy do dnia odstąpienia. 
1. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie                       o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie usługi.
1. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy. 
1. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonanie usługi, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody. 
1. W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód w wyniku wadliwego wykonania zobowiązań umownych. 

§ 11.
PRAWA AUTORSKIE
1. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1, stanowi utwór w rozumieniu ustawy                  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.) i podlega ochronie przewidzianej w tych przepisach.
2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów                     w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych                      w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: dokumentacja projektów, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami,
2) zezwala Zamawiającemu na opracowanie utworów, o których mowa w pkt. 1 oraz na korzystanie z opracowań tych utworów lub ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami i przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje:
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego w tym              w szczególności przekazania utworów lub ich dowolnej części, a także ich kopii:
· innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,
· wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, 
· innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
· osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
1. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
1. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
1. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,               w tym do Internetu, 
1. wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,
1. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
1. nadawania za pośrednictwem satelity, 
h) reemisji, 
i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
j) wykorzystania w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
l) wprowadzania zmian, skrótów, 
m) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 
o) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich dokonywanie dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek materiałów powstałych i otrzymanych w wyniku realizacji Umowy – w razie wątpliwości poczytuje się, że utwory powstały w celu dalszego opracowania.
4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu pr.aut., wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania, także     w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych. 
6. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa autorskie lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń, o których mowa w ust. 5.
7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich                z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi                            z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
8. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ust. 5 oraz pokryje wszelkie wynikłe z tego koszty, w tym koszty postępowań sądowych lub administracyjnych. 
9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy pr.aut.  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
10. Wykonawca zapewnia, że cała dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Umowy będzie wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich, oraz że dokumentacja projektowa przekazana Zamawiającemu jest w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
11. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych, realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
12. Pełnienie nadzoru autorskiego zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§ 12.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcy zostanie powierzony następujący zakres przedmiotu Umowy (zamówienia): ……………….
W tym na którego/ych zasobach Wykonawca powoływał się na zasadach w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dowody poświadczające udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 2 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu) w realizacji zamówienia.Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
2. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część zamówienia obejmującego przedmiot Umowy będzie wykonywana przez podwykonawcę.
3. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu usług powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawcy wskazani w ofercie nie będą powierzali dalszym podwykonawcom wykonania całości lub części powierzonego im przedmiotu Umowy, chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego zgodę na takie powierzenie.
5. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
6. Wykonanie w podwykonawstwie powierzonego przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy                      i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.


§ 13.
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1.	Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie                   w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Ponadto Zamawiający przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się Strony Umowy.
2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. 
Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w poniżej wskazanych przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie niezrealizowanych części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT; - a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2) zmiana numeru rachunku bankowego;
3) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy (zamówienia) w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego;
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy                             w określonym pierwotnie terminie lub powoduje zmianę zakresu robót – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższe rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk; jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy:
ba) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie,
ab) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania Umowy, po ustaniu siły wyższej,
bc) Strony uzgodnią sposób postępowania, wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania Umowy;
bd) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie                           z Umową przez okres powyżej trzech (3) tygodni, Wykonawca wstrzyma wykonanie przedmiotu Umowy, a następie Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i ustalą warunki rozwiązania Umowy, w tym ewentualnie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, a także ustalą rozliczenia za wykonanie części Umowy wykonanej do daty zawiadomienia;
c) długotrwałej choroby Wykonawcy lub/i innych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;
d) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, w tym wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron oraz w sytuacji wprowadzenia przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa rozwiązań  mogących w jakikolwiek ograniczać sposób realizację przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, w tym  utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy; w takiej sytuacji Wykonawca, jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek                          o zmianę Umowy z zakresie terminu realizacji zamówienia; dowód potwierdzający, że w/w sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Postanowienia od pkt b) lit. ba) do lit. bd) stosuje się odpowiednio;
e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skorygowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń;
f) konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których wykonanie stało się konieczne i celowe do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego;
g) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy (zamówienia) – zmiana zakresu świadczenia i terminu               w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami;
h) ujawnienie niezinwentaryzowanych lub przebiegających niezgodnie z inwentaryzacją podziemnych sieci, urządzeń obcych i wystąpienia konieczności przeprojektowania                  w celu zabezpieczenia lub usunięcia kolizji;
i) zwieszenie wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
j) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należnej staranności;
k) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracyjnych lub osób indywidualnych, innych podmiotów w szczególności:
la) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydanych przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień itp., jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,
lb) przedłużające się konsultacje społeczne, protesty mieszkańców bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,
lc) w przypadku wystąpienia kolizji z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty w zakresie niezbędnym do ich uniknięcia lub usunięcia oraz ujęcia tego zakresu                     w dokumentacji,
ld) wystąpienia sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.),
- przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, przy czym wystąpienie przypadków określonych w niniejszym pkt 3) nie obliguje do zmian Umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze Stron do zmian Umowy;
4) zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy – Głównego Projektanta. Zmiana tych osób musi być uzasadniona przez wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych w zastępstwie muszą być co najmniej takie same jak osób wymienionych i wskazanych w postepowaniu przetargowym w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób jeżeli takie kryteria zostały w postępowaniu postawione;
5) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
6) strony dopuszczają możliwość zmiany:
1. zakresu części przedmiotu Umowy (zamówienia) powierzonej Podwykonawcom;
1. Podwykonawców w trakcie realizacji Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca                     w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy (zamówienia) podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży do Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek                      w formie pisemnej;
1. w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej;
- zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany Umowy określone w niniejszym pkt winny być potwierdzone pisemnie i nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy;
7) rozwiązania za porozumieniem stron Umowy w całości lub części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia Umowy oraz udzieleniem gwarancji rękojmi za zrealizowany zakres. W szczególności w przypadku, gdy w toku wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe ze względów technicznych, społecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu społecznego, publicznego.
3. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 
ust. 8 może podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uwzględniając poniższe warunki Zamawiającego:
1) zmiana wynagrodzenia określonego w umowie może nastąpić, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów przyjętych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie (obowiązujących w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert)                     z zastrzeżeniem, że minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5%. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się odpowiednio wzrost lub spadek cen produkcji budowlano – montażowej;
2) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, o którym mowa w powyższym punkcie, jest określany:
a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia umownego: w oparciu o sumaryczną wartość wskaźników cen produkcji budowlano–montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS w miesiącach następujących po miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert (w relacji miesiąc do miesiąca),
b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia umownego: w oparciu o sumaryczną wartość wskaźników cen produkcji budowlano–montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS w miesiącach następujących po ostatnim miesiącu uwzględnionym przy obliczaniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia (w relacji miesiąc do miesiąca),
c) w przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS; 
3) zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy, za które dokonano odbioru częściowego robót budowlanych poświadczonych stosownymi protokołami odbioru. Wykonawca żądając zmiany wysokości należnego mu wynagrodzenia, musi przedstawić odpowiednio uzasadniony wniosek o zmianę wynagrodzenia na podstawie waloryzacji, który należy przedłożyć wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. Wniosek o ostatnią zmianę wynagrodzenia może być złożony nie później niż 14 dni przed terminem zakończenia robót określonym w § 2 ust. 3.Wnioskować o zmianę wynagrodzenia może każda ze stron Umowy;
4) do wniosku o zmianę wynagrodzenia należy dołączyć:
0. wyliczenie poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, ze wskazaniem miesięcznych wskaźników cen produkcji budowlano – montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS, z których wynika zmiana,
0. określenie nowej wysokości wynagrodzenia,
0. wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu Umowy,
0. określenie części przedmiotu Umowy, do którego zastosowanie znajdzie zmiana wynagrodzenia;
- w przypadku braku opublikowania przez Prezesa GUS wskaźnika za okres, na podstawie którego ma zostać naliczana waloryzacji wynagrodzenia umownego ryczałtowego, należy niezwłocznie po udostępnieniu wskaźnika przekazać dane dla Zamawiającego, celem uzupełnienia wyżej wymienionego wniosku o zmianę wynagrodzenia na podstawie waloryzacji;
5) kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen                () wyliczony wg wzoru:

gdzie:
„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;
„a" - stały współczynnik tj. część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji 
[bookmark: _Hlk115193629]„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100
[bookmark: _Hlk115193657]„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100);
6) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 8;
7) waloryzacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy przekraczające ryczałtowe wynagrodzenie umowne z dnia zawarcia Umowy;
8) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. 6;
9) Zamawiający dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidłowości wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia i ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, odpowiednio w całości lub części, jeżeli Strona wnioskująca nie wykazała w sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości zmiany kosztów realizacji Umowy, w szczególności zaś gdy nie nastąpiła zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniająca do zmiany cen jednostkowych;
10)  prawidłowo wyliczona zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do Umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy skutkują zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy;
11) w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
1. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
4. W przypadku stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub zwiększenia kosztów jego wykonania lub znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości, likwidacji lub wystąpienia przeszkód natury ekonomiczno-prawnych zwiększających ryzyko nienależytego wykonania, niecelowego, niezasadnego. Zmiany te muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. Wszystkie powyższe wymienione postanowienia stanowią katalog zmian Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, i które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu   o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia                        i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.
6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
1. danych teleadresowych; 
1. danych rejestrowych;
1. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 14.
KORESPONDENCJA I FORMY DORĘCZEŃ
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja wysyłana drogą elektroniczną 
(e-mail) na adres Zamawiającego: j.borowska@gmina.suwalki.pl, m.zurawska@gmina.suwalki.pl oraz na adres Wykonawcy: ……………………….. ma moc prawną równoważną z formą pisemną i pismem tradycyjnym w rozumieniu tej Umowy.
1. Korespondencja w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym jest równoważna oświadczeniu woli złożonemu w formie pisemnej i wywiera skutki prawne.
1. Korespondencja wysłana za pomocą poczty elektronicznej, która umożliwia identyfikację nadawcy i odbiorcy oraz odtworzenie treści, stanowi dokument i może być wykorzystana jako dowód w postępowaniu sądowym, ale dla skuteczności czynności prawnych wymagających formy pisemnej (np. odstąpienie od Umowy), konieczne jest użycie formy elektronicznej opatrzonej odpowiednim podpisem, o którym mowa w ust. 2.

§ 15.
ZGODNOŚĆ ROZWIĄZAŃ ICT Z PRZEPISAMI O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE
1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy przedmiot Umowy (w zakresie produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT) nie obejmuje:
1. produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 20 z późn. zm.), stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa,
1. produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa lub usług ICT lub procesów ICT określonych w tej decyzji.
1. Wykonawca zobowiązuje się (przez cały okres realizacji Umowy) nie dostarczać, nie wdrażać, nie utrzymywać, nie aktualizować oraz nie wykorzystywać przy wykonywaniu Umowy produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT, o których mowa w ust. 1.
1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, poinformować Zamawiającego na piśmie o każdej okoliczności, która może skutkować niezgodnością przedmiotu Umowy z ust. 1 lub 2, w szczególności              o objęciu rozwiązania wykorzystywanego przy realizacji Umowy rekomendacją albo decyzją, o których mowa w ust. 1.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko:
1. natychmiastowo zaprzestanie wykorzystywania rozwiązania objętego rekomendacją albo decyzją, o której mowa w ust. 1,
1. przedstawi rozwiązanie zastępcze spełniające wymagania Umowy w terminie 5 dni,
1. dokona wymiany, rekonfiguracji, migracji lub innych czynności niezbędnych do zapewnienia zgodności realizacji Umowy z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy w terminie 14 dni.
1. Do czasu usunięcia niezgodności wymienionych w powyższych ustępach, Zamawiający ma prawo:
1. odmówić odbioru całości lub części przedmiotu Umowy,
1. wstrzymać zapłatę wynagrodzenia w części dotyczącej świadczenia dotkniętego niezgodnością co nie będzie stanowić opóźnienia Zamawiającego i nie uprawni Wykonawcy do naliczania odsetek,
1. żądać od Wykonawcy w wyznaczonym terminie, przedstawienia planu działań naprawczych (wraz z harmonogramem).
1. Niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi istotne naruszenie postanowień Umowy i uprawnia Zamawiającego, według jego wyboru do odstąpienia od Umowy w całości albo w części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu.
1. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.


§ 16. 
RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795) oraz zawartej niniejszej Umowy.
4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z publikacją informacji o umowach                          w Centralnym Rejestrze Umów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami nakładającymi obowiązek prowadzenia i udostępniania Centralnego Rejestru Umów.  W związku z powyższym obowiązkiem i w zakresie określonym przepisami prawa dane mogą zostać ujawnione w Centralnym Rejestrze Umów i stać się dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców. Zakres publikowanych danych oraz okres ich udostępniania wynika z obowiązujących przepisów prawa."
6. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
7. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
8. Jednocześnie Wykonawca posiada możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych osobowych.
9. Przysługuje Wykonawcy prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 
10. Przysługuje Wykonawcy prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania niniejszej Umowy. 
12. Udostępnione dane przez Panią/Pana podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
13. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie nie krótszym niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy oraz nie krótszym niż przez okres przechowywania dokumentacji projektowej według jednolitego rzeczowego wykazu akt. 
§ 17.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności oraz praw wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym: ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych              (t.j. Dz.U. z Dz.U. z 2026 r. poz. 793), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane               (t.j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 795) o ile przepisy PZP nie stanowią inaczej.
3. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o braku Podwykonawców/dalszych Podwykonawców;
1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach/dalszych Podwykonawcach;
1. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;
1. Załącznik nr 4 – SWZ.
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Załącznik Nr 1 do Umowy nr …………….
  …………………………………... 
 (pieczęć firmy- nazwa i adres Wykonawcy)

Inwestor: Gmina Suwałki
Nazwa zadania: …………………………………………………………………….
(nazwa zadania zgodnie z § 1 Umowy)



Oświadczenie Wykonawcy
 o braku Podwykonawców/dalszych Podwykonawców



Wykonawca oświadcza, że cały zakres objęty Protokołem odbioru częściowego/końcowego* dokumentacji projektowej z dnia ……………….… za okres ……………………………..
i powierzony do wykonania naszej firmie:
…………………………………………………………………………………………………..(pełna nazwa, siedziba)

na podstawie zawartej z Gminą Suwałki umowy nr ……….. z dnia …………………………..
został przez nas zrealizowany osobiście, bez udziału Podwykonawców / dalszych Podwykonawców. 



	Wykonawca oświadcza, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.





……………………………..                                           ………………………………………..
(miejscowość, data)				                              (podpis Wykonawcy)






Załącznik Nr 2 do Umowy nr …………….
 …………………………………... 
 (pieczęć firmy- nazwa i adres Wykonawcy)

Inwestor: Gmina Suwałki
Nazwa zadania: …………………………………………………………………….
(nazwa zadania zgodnie z § 1 Umowy)



Oświadczenie Wykonawcy
 o Podwykonawcach/dalszych Podwykonawcach



Wykonawca oświadcza, że cały zakres objęty Protokołem odbioru częściowego/końcowego* dokumentacji projektowej z dnia ……… za okres …………………………….. i powierzony do wykonania Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa firmy Wykonawcy i jego siedziba)

na podstawie zawartej z Gminą Suwałki umowy nr ……….. z dnia …………………………..
został przez Wykonawcę zrealizowany przy pomocy niżej wymienionych Podwykonawców/dalszych Podwykonawców:
1. …………………………………………….
1. …………………………………………….
1. ……………………………………………..

Wykonawca oświadcza ponadto, że oprócz wyżej wymienionych Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, przedmiotowe prace nie były realizowane przez innych Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.
Wykonawca oświadcza, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.



……………………………..                                           ………………………………………..
(miejscowość, data)				                             (podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do Umowy nr …………….
  …………………………………... 
 (pieczęć firmy- nazwa i adres
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)

Inwestor: Gmina Suwałki
[bookmark: _Hlk41478280]Nazwa zadania: …………………………………………………………………….
(nazwa zadania zgodnie z § 1 Umowy)





Oświadczenie 
 Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

Oświadczam/y że …………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby)
	
spełnił/spełniła na naszą rzecz wszystkie należne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia świadczenia pieniężne z tytułu należnego nam wynagrodzenia określonego w Umowie nr …………. z dnia ………….., dotyczącej wykonania robót budowlanych /usług /dostaw* w ramach realizacji zadania pn.: ………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa zadania zgodnie z § 1 Umowy)


Oświadczam/y, że całość robót (prac) wykonanych przez naszą firmę w związku z ww. Umową została w całości uregulowana i rozliczona 100%. W związku z powyższym nasza firma nie będzie rościć i kierować w stosunku do Inwestora – Gminy Suwałki – o jakiekolwiek roszczeń (żądań) o zapłatę wynagrodzenie należnego na podstawie ww. Umowy.




……………………………..                                           ………………………………………..
(miejscowość, data)				                                     (podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)


*niewłaściwe skreślić
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