## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do SWZ
Zadanie: Wykonanie robót budowlanych w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 12, obejmujące przebudowę pomieszczeń wraz z wymianą struktury posadzki na antypoślizgową w ramach grantu „Dostępny samorząd 2.0” dla przedsięwzięcia grantowego pn. "Dostępność bez barier – Urząd Miejski Nowa Sól dla każdego” realizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Etap | Zakres rzeczowy (Grupy robót) | Wymagana akceptacja | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Wartość brutto | Płatność
|  |  | data dzienna | data dzienna | zł
I | ZABEZPIECZENIA, DEMONTAŻE I KONSTRUKCJA |  |  |  | 0
| Część B (Budżet Gminy): Mobilizacja, montaż kurtyn pyłowych, zabezpieczenie wentylacji. Demontaże ściany działowej z drzwaimi przesuwnymi i schodów, podstemplowanie stropów, cięcie diamentowe i montaż nadproży. Usunięcie istniejącego otworu drzwiowego, budowa ramy pod drzwi reprezentacyjne oraz budowa nowej ściany działowej | Przekazanie terenu budowy; Odbiór robót zanikających (stemplowanie i montaż belek); Sprawdzenie wzmocnienia OSB przed płytowaniem GK
| Część A (Grant): Skuwanie płytek ceramicznych i cokołów, mechaniczne oczyszczenie i naprawa podłoża, gruntowanie i wylewka samopoziomująca | Odbiór podłoża (równość ±2mm na 2mb) oraz pomiar wilgotności podłoża cementowego metodą karbidową – wymagany wynik ≤ 2,0% CM przed przystąpieniem do układania paneli LVT
II | WYKOŃCZENIE I POSADZKA |  |  |  | 0
| Część A (Grant): Układanie paneli winylowych LVT w jodełkę klasyczną | Akceptacja próbek: Kolor, struktura synchroniczna, certyfikaty
| Część B (Budżet Gminy): Montaż schodów dębowych, stolarki , wykonanie gładzi i malowanie całości, montaż cokołów, sprzatanie końcowe | Weryfikacja certyfikatów drewna oraz parametrów antypoślizgowych schodów
III | STOLARKA REPREZENTACYJNA | Zakończenie |  | 2026-12-14 | 0
| Część B (Budżet Gminy): Dostawa i montaż drzwi składanych w systemie górnobieżnym | Odbiór końcowy, płatność końcowa
RAZEM: |  |  | 0 | 2026-12-14 | 0 | 0