UMOWA - wzór

zawarta dnia ............................... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 
35-064 Rzeszów NIP 813-00-08-613, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………...

a

……………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej również „Stronami”.

zawarto umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na rewitalizacji placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Kultury i Wypoczynku”.

- Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.06 Rozwój zrównoważony terytorialnie” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach projektu „Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF”.

- Podstawą realizacji przedmiotu umowy jest Pozwolenie na budowę.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa:

- umowa,

- SWZ,

- dokumentacja projektowa,

- zmiany opisu przedmiotu zamówienia dokonane w trakcie procedury przetargowej – w wersji elektronicznej

- stanowiące integralną część umowy.

- Jednostką organizacyjną realizującą umowę jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają następujące terminy:

- rozpoczęcia robót: dzień przekazania terenu budowy,

- wykonanie całości przedmiotu umowy – do 11 miesięcy od podpisania umowy.

- Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy, terenu budowy – do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem przekazania terenu budowy doręczy Zamawiającemu:

  - oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązku kierowania budową oraz oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - kopie zaświadczeń o wpisie kierownika budowy i kierowników robót na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności dla kierownika budowy i kierowników robót.

- Niedoręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu robót. Opóźnienie traktowane będzie jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych po dokonaniu przez Zamawiającego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy.

- Termin wykonania całości przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie określonym ust. 1, pkt. 2, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Termin ten obejmuje czas wykonania zakresu umownego i dokonanie czynności odbiorowych.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto: ……………………..…………… (słownie złotych: ………………..……………..), wynagrodzenie netto w wysokości …………………..…… (słownie złotych: ………..……………………….………) oraz podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości: ……….……………… (słownie złotych: …………….…………).

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wypłacone będzie w dwóch częściach:

  - za prace wykonanie do dnia 30 października 2026 roku na podstawie faktury częściowej wystawionej w 2026 roku,

  - za wykonanie pozostałego przedmiotu umowy na podstawie faktury końcowej wystawionej w 2027 roku

- Wynagrodzenie wypłacone będzie w następujący sposób:

  - w 2026 roku nie przekroczy kwoty brutto: …………….…… zł (słownie: ………...……), netto …………zł (słownie: ……..……),

  - w 2027 roku nie przekroczy kwoty brutto: …………….…… zł (słownie: ………...……), netto …………………zł (słownie: ……...……).

- Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto za całość przedmiotu umowy określone w ust. 1.

- W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robót okaże się, że przedmiar robót nie uwzględniał wszystkich robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, to Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności wykonania tych robót i przedłożenia kosztorysu, z którego wynikać będzie wartość robót do wykonania. Roboty te zostaną rozliczone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników cen, na podstawie których sporządzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ……. zł/r-g,

2) koszty ogólne: ……% (od R+S),

3) koszty zakupu materiałów: …….  % (do M),

4) zysk ……. % (do R+S+KOR+KOS),

oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy.

- Przystąpienie do realizacji robót określonych w ust. 5 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- W razie, gdy zajdą okoliczności określone w ust. 5 a wartość tych robót spowoduje przekroczenie wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1, to przystąpienie do realizacji tych robót wymaga pisemnego aneksu do umowy. W przypadku, gdy w budżecie Zamawiającego brak będzie wystarczających środków finansowych na zapłatę tych robót, Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia, kiedy otrzymał informacje w myśl ust. 5.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie faktycznie zrealizowanych ilości robót oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

- Wynagrodzenie za roboty budowlane obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w szczególności koszty realizacji prac i obowiązków wymienionych w § 6 ust. 2.

- Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.

- Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu ich wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

- Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od Zamawiającego ani zbycia lub obciążenia tej wierzytelności.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej oraz faktury końcowej będą podpisane protokoły odbioru.

- Wykonawca wystawi fakturę częściową w takim terminie, aby możliwe było dokonanie zapłaty wynagrodzenia do 28.12.2026 r., przy zachowaniu 30-dniowego terminu płatności.

- Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru przedmiotu umowy oraz dowodów na spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 20.

- Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr…………………………………………. . Zmiana numeru konta wymaga zmiany umowy.

- Faktury mają zawierać numer i datę zawarcia umowy wiążącej strony.

- Wykonawca wystawi faktury VAT ustrukturyzowane, tj.: faktury wystawione przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym te faktury w systemie:

- faktury winny zawierać następujące dane:

- Nabywca – Podmiot2 wg struktury dla faktur vat ustrukturyzowanych w KSeF:

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

NIP: 813 000 86 13,

- Odbiorca – Podmiot3 (zwany również „Podmiot inny”) wg struktury dla faktur vat ustrukturyzowanych w KSeF:

Nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Adres: Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

Identyfikator: 8133621248

Rola: Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca,

- termin powstania zobowiązania dla faktury vat ustrukturyzowanych w KSeF:

- strony uznają fakturę za otrzymaną w dniu nadania jej numeru identyfikującego w KSeF pod warunkiem, że faktura posiada prawidłowo wypełnione dane dla części „Podmiot3”,

- w przypadku braku prawidłowych danych dla części „Podmiot3”, nie uznaje się faktury za otrzymaną i data nadania jej numeru identyfikującego w KSeF nie powoduje biegu terminu płatności,

- faktura bez prawidłowych danych dla części „Podmiot3” wymaga wystawienia faktury korygującej; faktura korygująca z prawidłowymi danymi dla części „Podmiot3” stanowi podstawę ustalenia terminu płatności,

- w przypadku wystąpienia awarii, niedostępności KSeF już po wysłaniu faktury do KSeF i nadaniu jej numeru KSeF, termin płatności faktury ulega wydłużeniu o czas awarii/ niedostępności KSeF,

- przekazanie faktury VAT ustrukturyzowanej poza KSeF w szczególnych przypadkach – „awaryjnych”:

- w okresie trwania awarii KSeF podatnik wystawia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o VAT,

- faktura elektroniczna, o której mowa w lit. a (powyżej) jest przekazywana na następujący adres email: sekretariat@zzm.erzeszow.pl,

- każda przesyłana w ten sposób faktura winna być zapisana w odrębnym pliku pdf z podaniem numeru faktury w nazwie pliku, a temat wiadomości e-mail winien zawierać numer przesyłanej faktury i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: „eFaktura nr: ..………………..……. do umowy nr: …………………………….”,

- data otrzymania faktury w trybie awaryjnym to: data jej faktycznego otrzymania przez nabywcę lub data przydzielenia numeru KSeF - jeżeli data faktycznego otrzymania faktury będzie późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- Wykonawca w zakresie robót budowlanych jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, w terminach płatności określonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłuższych jednak niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót, dostaw lub usług. Zapłata powinna być dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.

- W przypadku zawierania umów z Podwykonawcami warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych tj. potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 20, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 4

WALORYZACJA WYNAGODZENIA

- Strona umowy uprawniona jest do żądania zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, za wykonanie robót budowlanych w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

- zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją robót budowlanych, ustalana będzie na podstawie informacji statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego „Ceny robót budowlano – montażowych" w odniesieniu do pozycji wyszczególnionych dla obiektu „Symbol PKOB 24 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe”,

- Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia najwcześniej w 7 miesiącu wykonywania umowy (licząc od dnia zawarcia umowy);

- Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia, jeżeli suma zmian wskaźników wyliczona na podstawie danych zawartych w informacji, o której mowa w pkt 1 i w sposób opisany w pkt 4 jest większa niż 3%;

- suma zmian wskaźników, o której mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesiąca zawarcia umowy do miesiąca, w którym nastąpił zakup materiałów, o których mowa w pkt 6 (wskaźnik z miesiąca zawarcia umowy =100%);

- Strona umowy uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia, w piśmie skierowanym do drugiej Strony, zobowiązana jest wskazać materiały i koszty, za które żąda zmiany wynagrodzenia oraz przedstawić porównanie tych kosztów z kosztami uwzględnionymi w ofercie,

- dla potwierdzenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania umowy przez Wykonawcę, Strony obowiązują następujące zasady:

- w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie faktur dokumentujących poniesienie kosztu lub zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, za wykonanie których żąda zmiany wynagrodzenia;

- w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiającego do zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, Zamawiający w piśmie, o którym mowa w pkt 5 zażąda przedłożenia przez Wykonawcę kopii faktur dokumentujących poniesienie kosztu lub zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, za wykonanie których żąda zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiązany jest takie faktury przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni; nieprzedłożenie faktur w terminie uprawnia Zamawiającego do dokonania zmiany wynagrodzenia;

- zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jeżeli faktury, o których mowa w pkt 6 a i b dokumentują poniesienie kosztu lub zakup materiałów w okresie, o którym mowa w pkt 2;

- faktury, o których mowa w pkt 6 a i b nie mogą być wystawione na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą robót budowlanych lub z dostawcą bądź usługodawcą, która została odpowiednio zaakceptowana przez Zamawiającego lub przedłożona Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami §7, a w której ustalono stałe wynagrodzenie lub stałe ceny za wykonanie danego przedmiotu umowy;

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

- wynagrodzenia za dane materiały i koszty, za które Strona żąda zmiany wynagrodzenia oraz

- sumy, o której mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaźnik ryzyka 3%,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić raz;

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 5% wynagrodzenia;

- wynagrodzenie należne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowień zostanie rozliczone w fakturze końcowej, oddzielną pozycją w ramach danej faktury.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  - przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

  - okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna być dokonana w terminie do 14 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez Wykonawcę zmiany, o której mowa w ust. 2, w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca wskazuje następujące osoby skierowane do realizacji umowy:

- …………………………………………., e-mail: ………….... - do koordynowania i nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy,

- …………………………………………., e-mail: ………….... – do pełnienia funkcji kierownika budowy.

- Wykonawca upoważnia osobę wymienioną w ust. 1 pkt. …... do dokonania odbioru robót wraz z rozliczeniem robót oraz do odbioru przedmiotu umowy

- Zamawiający wskazuje następujące osoby skierowane do realizacji umowy:

  - …………………………………………., e-mail: ………….... - do koordynowania i nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego oraz pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej „inspektorem”

  - …………………………………………., e-mail: …………....

- Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby określonej w ust. 1 pkt. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoba mająca pełnić funkcję kierownika budowy spełnia wymagania określone w SWZ i zadeklarowane w ofercie. Zmiana kierownika budowy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana i nie wymaga to zmiany umowy.

- Zamawiający upoważnia osoby wymienione w ust. 3 do rozliczenia robót, czynności wynikających z § 6 ust. 1 pkt. 1-5 oraz czynności kontrolnych określonych w § 6 ust. 9. Każda z tych osób działa samodzielnie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 3 o dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§ 6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu robót, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,

- organizowanie narad roboczych na budowie,

- zatwierdzenie kart technicznych elementów małej architektury i urządzeń w ciągu 5 dni roboczych od dnia doręczenia przez Wykonawcę,

- zajęcie stanowiska w sprawie materiałów przeznaczonych do wbudowania w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów dotyczących tych materiałów,

- wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiałów,

- dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót (z chwilą jego przejęcia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń zaistniałych na terenie budowy/robót),

- przekazanie Zamawiającemu w ciągu 15 dni roboczych od daty przejęcia terenu kart technicznych elementów małej architektury w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego,

- przekazanie Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od zatwierdzenia kart technicznych elementów małej architektury, informacji i dowodów potwierdzających złożenie zamówienia na te elementy, a następnie w ciągu 5 kolejnych dni roboczych przekazanie informacji i dowodów potwierdzających przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z terminem realizacji w sytuacji, gdy Wykonawca nie wykonuje ich osobiście,

- przekazanie Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od zatwierdzenia kart technicznych elementów małej architektury, oświadczenia, iż Wykonawca osobiście wykona następujące elementy małej architektury, a następnie w ciągu 5 kolejnych dni roboczych przekazanie informacji i oświadczenia, że Wykonawca posiada materiały do produkcji tych urządzeń lub przekazanie dowodu potwierdzającego zamówienie materiałów do realizacji,

- urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, dojazdów wraz z pozyskaniem wymaganych do tego pozwoleń oraz zapewnienie dozoru budowy,

- zastosowanie tymczasowych wygrodzeń strefy ochrony drzew i krzewów, a także w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzenia robót zastosowanie zabezpieczenia pni drzew zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie pn.: „Standardy Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni w Procesie Inwestycyjnym”, a w szczególności w jego podrozdziale 3.3 dotyczącym ochrony zieleni na terenie budowy,

- wykonywanie robót ręcznie w przypadku robót przy strefie korzeniowej drzewa,

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący dewastacji terenów przyległych, a także zapewniający właściwą ochronę powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,

- usuwanie z terenu robót na bieżąco zbędnych wyrobów budowlanych, niepotrzebnego sprzętu, urządzeń i nadwyżki materiałów oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania z odpadami powstającymi w wyniku realizacji umowy,

- używanie sprzętu, nie powodującego niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac oraz zgodnego z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania (sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a także zabezpieczony przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane),

- stosowanie środków transportu, powodujących korzystny wpływ na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów; środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót,

- wykonywanie dokumentacji fotograficznej zastosowanych w trakcie realizacji rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz jej przekazywanie na bieżąco Zamawiającemu,

- podpisanie stosownych umów z dostawcami mediów na potrzeby budowy i ponoszenia kosztów mediów aż do daty odbioru przedmiotu umowy,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową i sztuką budowlaną,

- zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej, wytyczenie obiektów oraz wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

- przedstawienie do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru materiałów, receptur wraz z wymaganymi świadectwami jakości (deklaracji własności użytkowych, aprobat technicznych, certyfikatów itp.) na wszelkie wbudowywane materiały minimum 5 dni roboczych przed planowanym wbudowaniem,

- przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót,

- doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach,

- uporządkowanie terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w teren,

- prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji.

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego (inspektora), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski.

- Wykonawca jest obowiązany informować inspektora o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, w zakresie realizacji zamówienia, przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie poprzez sporządzenie wykazu osób, o których mowa w ust. 7 wraz z zakresem czynności poszczególnych pracowników, które będą wykonywać roboty w okresie trwania umowy i przedłożyć powyższe dokumenty Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oraz dokonać aktualizacji wykazu w razie zmiany pracowników i przedłożyć ją Zamawiającemu do 10 dni roboczych od dokonania zmiany.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania zamówienia pod kątem spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób oraz uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia określonego w ust. 8, a to żądania od Wykonawcy:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub uniemożliwienie wykonania kontroli, o których mowa w ust. 9, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, co może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z uwagi na nienależyte wykonywanie umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 (i ew. ust. 2) oraz art. 109 ust. 1 pkt….(w zależności od wskazanych podstaw wskazanych w SWZ) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz z przyczyn określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

§ 7*

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót budowlanych.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-transportowych.

§ 7*

PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że przy pomocy Podwykonawców wykona następujące roboty budowlane: ………………………………………………………………………………………………...

Pozostałe roboty budowlane wykona osobiście.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym,

- przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,

- termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie,

- wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę powinno być określone precyzyjnie i nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robót,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę,

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

- dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia Podwykonawcy.

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Podwykonawcę, powinno być wnoszone w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespełniającej wymagań, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-transportowych. Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000.00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Przepisy ust. 3 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej Zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót i rozpoczęcia prac.

- Jeżeli w realizacji umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedkładania Zamawiającemu wykazu podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących roboty budowlane lub realizujących dostawy i/lub usługi z zaznaczeniem:

- zakresu robót budowlanych, dostaw i/lub usług wykonywanych przez te podmioty,

- wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania podwykonawcy, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo, zaakceptowanej przez Zamawiającego;

- wskazania Zamawiającemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami w trakcie realizacji całego Przedmiotu Umowy.

- Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, Wykonawca staje się posiadaczem wszelkich odpadów na nim powstających i ponosi za nie pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku (w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie) powstałe na terenie budowy lub w związku z prowadzeniem prac.

- W przypadku wystąpienia szkody, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt podjąć natychmiastowe działania prewencyjne i naprawcze oraz usunąć skutki awarii lub zanieczyszczeń.

- Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania i szkody środowiskowe wyrządzone przez swoich podwykonawców oraz osoby trzecie dopuszczone przez niego na teren budowy jak za własne.

- W przypadku nałożenia kar administracyjnych lub roszczeń odszkodowawczych na Zamawiającego (Inwestora) z tytułu naruszeń środowiskowych zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do pełnego zwrotu tych kosztów (regres) w terminie 7 dni od wezwania.

- Strony zgodnie ustalają, że niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych.

§ 9

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

- Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez inspektora wszystkie roboty, zwłaszcza roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu będzie zgłoszenie tych robót przez kierownika budowy. Zgłoszenie powinno być dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Właściwy inspektor przystąpi do odbioru w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia.

§ 10

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

- Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać roboty do odbioru częściowego. Inspektor przystąpi do częściowego odbioru robót niezwłocznie od otrzymania zawiadomienia nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych. Z czynności tej sporządzany będzie protokół częściowego odbioru robót.

- Inspektor może odmówić podpisania protokołu częściowego odbioru robót, jeśli w zgłoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodności z niniejszą umową.

- Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót stanowić będzie podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 3. Wystawienie faktury częściowej przed podpisaniem protokołu częściowego odbioru robót jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiającego jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

§ 11

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca, z uwzględnieniem czasu na dokonanie czynności określonych poniżej zawiadomi inspektora - koordynatora o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaże:

- oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

- dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

- obmiar wykonanych robót,

- oryginał dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

- certyfikaty, deklaracje własności użytkowych, krajowe deklaracje zgodności z Normą lub Aprobatą Techniczną dla wbudowanych materiałów, oraz wszelkie dokumenty, z których wynikają uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, urządzeń, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robót,

- wymagane prawem protokoły prób i sprawdzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

- Inspektor w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostały zakończone, czy dokumentacja określona w ust. 1 została przedłożona i czy jest kompletna. Zakończenie robót budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentów jest podstawą do zawiadomienia przez inspektora Zamawiającego o możliwości odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła komisję odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, który odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to komisja odbioru może odmówić odbioru, jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą następujące dokumenty potwierdzające brak zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców:

- dowody zapłaty o których mowa w § 3 ust. 20 umowy,

- zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawców zgodne z załącznikiem nr 1 do umowy*.

- Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi, które ujawnią się po odbiorze.

§ 12

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Okres rękojmi na przedmiot umowy ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość oraz to, że elementy małej architektury i urządzenia będą zamontowane zgodnie ze sztuką budowlaną i udziela gwarancji na montaż na okres 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego trawnika bez chwastów i tzw. „łysin” oraz że w okresie do dnia 30.06.2028 r. założony trawnik podejmie wegetację po okresie spoczynku zimowego.

- W przypadku obumarcia części lub całości założonego trawnika, złego stanu zdrowotnego lub nie podjęcia czynności życiowych w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do ponownego założenia trawnika w terminie do 14 dni od pisemnego powiadomienia o konieczności takiego założenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość materiału roślinnego bez objawów chorobowych i patogenów o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że w okresie do dnia 30 czerwca 2028 r. materiał roślinny objęty niniejszą umową podejmie wegetację po okresie spoczynku zimowego.

- W przypadku obumarcia części lub całej rośliny, złego stanu zdrowotnego i nie podjęcia czynności życiowych w okresie gwarancji lub ujawnienia się wad w pozostałych materiałach Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany materiału i rośliny (tego samego gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiału sadzeniowego, który nie zachował swojej żywotności) w terminie do 30 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.

- W razie zaistnienia okoliczności określonych w ust. 8 Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia wad, w terminie najpóźniej do 3 tygodni po upływie terminu określonego w ust. 7.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 2,4 i 8 Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obciążenie Wykonawcy, nastąpi poprzez wystawienie noty obciążającej Wykonawcę. Termin zapłaty należności wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Usunięcie wad potwierdza Zamawiający w protokole.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, z których wynikają uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów i urządzeń stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robót.

- Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi i gwarancji nastąpi przegląd ostateczny, mający na celu stwierdzenie istnienia wad powstałych w okresie rękojmi i gwarancji i spisany będzie z tej czynności protokół.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości – … tj. 5 % wynagrodzenia brutto z oferty, w formie zgodnej z art. 450 i nast. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, to w razie wydłużenia się terminu realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rękojmi w formie innej niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek na okres rękojmi od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 14

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, za niewykonaną część umowy,

- wykonanie przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto,

- przerwę w realizacji robót budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłużej niż 14 dni – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie,

- gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 7 umowy będzie wykonywał Podwykonawca - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek,

- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,

- nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2000 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia,

- nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o której mowa w § 7 ust. 10 - w wysokości 5000 zł, za każdy przypadek braku zmiany,

- nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób, o którym mowa w § 6 ust. 8 – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek,

- nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych w § 6 ust. 9 – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek,

- wykonywanie czynności określonych w § 6 ust. 7 przez osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2000 zł za każdy przypadek.

- każde jednostkowe naruszenie przepisów ochrony środowiska lub procedur BHP na terenie budowy w wysokości 2000 zł.

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia.

- Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

- W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

§ 15

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie,

- suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia,

- nieprzedłużenia należytego zabezpieczenia umowy w myśl § 13 ust. 4,

- uzyskania informacji, iż Wykonawca pomimo obowiązku osobistego wykonania robót budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

- w razie bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie,

- w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt. 3 Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, wyliczone na podstawie inwentaryzacji.

- Postanowienia ust. 3 stosuje się także w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy.

- W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 2 pkt. 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 2 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 16

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy, w przypadkach wskazanych w umowie lub w razie wystąpienia okoliczności, wymienionych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 spowodowanego jedną z następujących przyczyn:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac objętych umową, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- prowadzonymi równolegle robotami budowlano - montażowymi przez inne podmioty lub jednostki organizacyjne Gminy Miasto Rzeszów, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu,

- jeżeli czas oczekiwania na elementy małej architektury bądź materiały do ich produkcji przekracza termin wykonania umowy lub jeżeli termin dostarczenia materiałów uniemożliwia wykonanie elementów małej architektury w terminie wykonania umowy, o ile Wykonawca wypełnił odpowiednio obowiązki określone w § 6 ust. 2 pkt. 2-4,

- niemożności wykonania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub wstrzymuje wykonanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza zmianę kwot określonych w § 3 ust. 3, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w budżecie na 2026 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy – wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu płatności faktur w przypadku zapłaty faktur częściowej i końcowej - w celu dokonania wydatku w roku budżetowym, w którym wydatek jest zaplanowany.

§ 17

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

      - Integralną część umowy stanowi: Specyfikacja Warunków Zamówienia, oferta wykonawcy, kosztorys ofertowy, zmiany opisu przedmiotu zamówienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.

      - Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wymienionych w § 5 umowy.

§ 19

- Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:

- Zamawiający – Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów, mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl,

- Wykonawca – ………………………………………………………………………………

- Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

- W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

- Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą mailową na adresy podane w ust.1.

§ 20

Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy nr …………………………… z dnia ………………………………………...

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCÓW

do faktury nr………………………  z dnia…………………………...

Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Rewitalizacja Parku Kultury i Wypoczynku”.

Wykonawca / adres: …………..…………………………………………………………………

……………………...………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..……………..

| Nr umowy z Podwykonawcą wraz z aneksami | Wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynikająca z umowy za całość robót objętych umową | Rodzaj robót | Numer i data wystawienia faktury Podwykonawcy dla Wykonawcy | Należność wynikająca z faktury |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Data:  …………….………

…………………………...........................................................................................................

(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)