WZP.271.33.2026

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

UMOWA nr .........................

zawarta w dniu ................................... pomiędzy:

Gminą Polkowice – Urzędem Gminy Polkowice z siedzibą w Polkowicach ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice,

NIP – 692 22 53 936,

reprezentowaną przez:

Sebastiana Sypko – Burmistrza ds. Gospodarczych

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Opalach

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a,

…………………………………………………………. NIP: ………………………. , REGON:…………………………………….., ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ

zwanymi również dalej łącznie "Stronami" i pojedynczo "Stroną",

1. Przedmiot Umowy

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 .793 t.j.) Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa ul. Porzeczkowej                        w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ul. Porzeczkowej                                  w Polkowicach” zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi niniejszą umową.

Kod CPV:

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych,

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

- Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy został określony w dokumentach inwestycji stanowiących integralną część niniejszej umowy, które składają się z:

- SWZ z uwzględnieniem rozstrzygnięć, zmian i wyjaśnień wynikających z odpowiedzi

udzielanych przez Zamawiającego na pytania oferentów w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1,

- opisów pozycji przedmiarów robót,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST),

- dokumentacji projektowej autorstwa:

Zakład Usługowo - Projektowy „WIR” z siedzibą w Lubinie, ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin składającej się z opracowań:

- projekt budowlany,

- projekty techniczne,

- w przypadku, w którym rozstrzygnięcia, zmiany i wyjaśnienia wynikające z udzielonych na

zapytania oferentów odpowiedzi nie zostały wprowadzone do dokumentów inwestycji

wskazanych w lit. od a) do d) niniejszego ust. są one wiążące dla Wykonawcy do

stosowania,

- rozstrzygnięcia, zmiany i wyjaśnienia wynikające z udzielonych na zapytania oferentów

odpowiedzi mają nadrzędne znaczenie w odniesieniu do pierwotnych zapisów

dokumentów inwestycji.

- Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią podstawę realizacji robót budowlanych i innych objętych niniejszą umową. Wymagania określone choćby w jednym z ww. dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy.

- Wykonawca na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. a) – d) niniejszego paragrafu, posiadł wszelkie informacje niezbędne do podpisania niniejszej umowy                           z niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być wykonane zgodnie                         z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

§ 2. Termin realizacji

- Strony ustalają następujące terminy wykonania robót:

- rozpoczęcie robót: w dniu przekazania placu budowy (nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy),

- zakończenie robót: do 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

- Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. Warunkiem uznania przez Zamawiającego robót za zakończone jest złożenie przez Wykonawcę zgłoszenia o zakończeniu robót, na którym fakt wykonania wszystkich robót objętych umową potwierdził Inspektor Nadzoru inwestorskiego tj. osoba określona w § 3 ust. 2 umowy.

- Rozpoczęcie i przeprowadzenie przez Zamawiającego czynności odbiorowych nastąpi zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy.

3.Reprezentacja Stron i komunikacja

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Adam Mielniczuk – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Telekomunikacji, tel. 76 8474192

- Przedstawicielem Zamawiającego pełniącym funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego będzie: …………………., tel. ……………………. email: …………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy pełniącym funkcję Kierownika budowy będzie: ……………………………………………………………, tel. ……. email: …….

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie: …………………………………………. , tel. ………………………………… email: ……………………………………………………..

- Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewać się będą pisemnie przesyłając informację pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną bądź faksem na numery i adresy określone w ust. 1-4.

- Dopuszcza się zmianę przedstawicieli Stron wskazanych w umowie. Zmiana przedstawicieli wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

- Każda ze stron zobowiązana jest do informowania pisemnie drugiej strony o każdej zmianie adresu wskazanego w komparycji umowy oraz o zmianie adresu e-mail wskazanego w ust. 1-4.

- Zaniedbanie obowiązku określonego w ust. 7 skutkuje uznaniem za skutecznie doręczoną i wywołującą skutki prawne, korespondencji nieodebranej, jeżeli skierowana była do strony na adres wskazany w umowie lub ostatni wskazany adres, za pośrednictwem operatora pocztowego, dwukrotnie awizowanym listem poleconym,

- W przypadku nieodbierania przez stronę korespondencji przekazywanej e-mailem, korespondencję taką uznaje się, z upływem następnego dnia po jej nadaniu, za skutecznie doręczoną i wywołująca skutki prawne, jeżeli przesłana była na ostatni adres e-mail wskazany przez stronę zgodnie z ust 1-4.

4. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania terenu budowy oraz dokumentacji projektowej (1 egz.),

- zapewnienia nadzoru nad realizacją robót,

- odbioru prawidłowo wykonanych robót i zapłaty należnego wynagrodzenia,

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiązek:

  - przejąć plac budowy,

  - powiadomić właścicieli sieci i zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót – zgodnie z uzgodnieniami,

  - zorganizować w porozumieniu z Zamawiającym zaplecze i miejsce postojowe dla sprzętu niezbędnego do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

  - oznakować plac budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnić jego pełną ochronę i zabezpieczenie,

  - własnym staraniem i kosztem doprowadzić na potrzeby realizacji umowy niezbędne media oraz pokryć koszt ich poboru,

  - pokryć koszty deponowania na składowisku odpadów ropopochodnych, gruzu pochodzącego z terenu budowy oraz przekazać Zamawiającemu karty składowania odpadów, potwierdzających ich zdeponowanie,

  - wykonać cały przedmiot umowy oraz usunąć wszelkie wady i usterki z należytą starannością 
i pilnością,

  - prowadzić dokumentację fotograficzną robót, a w szczególności robót ulegających zakryciu,

  - prowadzić dziennik pogodowy i przedkładać do potwierdzenia Inspektorowi Nadzoru występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych,

  - realizować zamówienie zgodnie z umową, przepisami BHP, Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej,

  - zapewnić specjalistyczny nadzór nad realizacją zadania, w tym uprawnioną obsługę geodezyjną,

  - zapewnić wykwalifikowanych pracowników, jacy są niezbędni do odpowiedzialnego                          i terminowego wykonania robót,

  - realizować roboty w kolejności i terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

  - niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania,

  - zawiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonywaniu robót ulegających zakryciu, celem odbioru z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem, jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

  - pokryć koszty niezbędnych wyłączeń, uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, jak również usunięcia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujętymi w przekazanej dokumentacji urządzeniami, przedmiotami,

  - dokonać niezbędnych zgłoszeń organom zarządzającym ruchem na drogach publicznych, tymczasowej i docelowej organizacji ruchu zgodnie z wydanymi zatwierdzeniami,

  - uczestniczyć w naradach zwołanych przez Zamawiającego w udostępnionym na ten cel zapleczu budowy,

  - ponieść wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy,

  - przygotować przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

  - odtworzyć nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

  - wykonać i przekazać Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (2 egz.) wraz z dokumentacją powykonawczą w 2 egzemplarzach (w tym między innymi: atesty i certyfikaty, oryginały kart gwarancyjnych wbudowanych materiałów budowlanych) w terminie i zakresie wymaganym przez organ nadzoru budowlanego,

  - w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego bez wad i usterek usunąć zaplecze budowy,

  - po zakończeniu robót pozostawić cały teren budowy czysty i nadający się do użytkowania,

  - w przypadku wydobycia znaleziska posiadającego znamiona zabytku przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego celem podjęcia działań wymaganych odrębnymi przepisami.

  - po zakończonych robotach zwrócić przekazaną dokumentację projektową,

5. Organizacji i Bezpieczeństwo Robót

    - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze                   i zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na składowisku odpadów.

    - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień                     w komunikacji i nie stwarzający zagrożeń wypadkowych minimalizując utrudnienia w dojeździe do posesji.

    - Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób:

- zapewniający komunikację pieszą do posesji i komunikację samochodową do posesji w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

- gwarantujący czystość dróg dojazdowych i dróg publicznych obsługujących teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z błota i kamieni nawiezionych przez środki transportowe Wykonawcy).

    - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                    o odpadach (Dz.U. 2023.1587. t.j.) w zakresie transportu odpadów oraz do przekazywania odpadów podmiotowi, który posiada zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca nieposiadający zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia jw. o odpadach, powierzy realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie podmiotowi posiadającemu powyższe zezwolenie.

6. Ochrona Infrastruktury i Odpowiedzialność za Szkody

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień w komunikacji i nie stwarzający zagrożeń wypadkowych dla komunikacji publicznej odbywającej się na terenie sąsiadującym z terenem budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie stwarzający zagrożeń wypadkowych dla osób korzystających z terenu objętego inwestycją.

- Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru, o każdym uszkodzeniu przez niego infrastruktury technicznej i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Jeżeli uszkodzenie dotyczy infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektów sąsiadujących Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie usunąć uszkodzenie. Brak odpowiednich działań Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do usunięcia uszkodzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potrącony 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Ubezpieczenie Inwestycji

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, a także z ruchem pojazdów mechanicznych.

- Jeżeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej

przez niego działalności gospodarczej traci ważność przed zakończeniem terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedłuży ubezpieczenie OC, zachowując jego ciągłość,                            i przekaże odpis (kopię) polisy Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed datą jej wygaśnięcia.

8. Jakość Materiałów i Wyrobów Budowlanych

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, nowych i w pierwszym gatunku jakościowym, chyba że dokumenty wymienione w §1 ust. 2 wskazują inaczej.

  - Materiały podlegające wbudowaniu muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane.

  - Za dopuszczone do stosowania w realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się wyroby (materiały, urządzenia), które zgodnie z odrębnymi przepisami oznakowano znakiem CE. W przypadku wyrobu nie posiadającego oznakowania CE dopuszczony do realizacji zamówienia będzie:

- wyrób wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą Polską Normą, dla którego Wykonawca/ producent załączył deklarację zgodności z tą normą lub:

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów to wyprodukowany w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a Wykonawca/ producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a Wykonawca/producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,

- wyrób wyprodukowany poza terytorium Polski, na który udzielono mu aprobaty technicznej, a Wykonawca/producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą,

- wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

- wyrób jednostkowy (indywidualny) wytworzony według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego Wykonawca/producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją projektową oraz z przepisami.

  - Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń/wyrobów/materiałów o innych parametrach do tych wskazanych w dokumentach inwestycji pod warunkiem, że:

a) 	spełniają one wymagania określone w ust. 1-3 oraz zapewniają taką samą przydatność eksploatacyjną na zapewnieniu tych samych funkcji użytkowych oraz

b) 	ich wymiary odpowiadają wymiarom, wraz z podaną tolerancją, wskazanym w dokumentacji projektowej, a w przypadku braku tolerancji w projekcie nie będą mniejsze lub większe niż 5 % od tych wartości określonych w dokumentach inwestycji.

  - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego wyrobów, materiałów i urządzeń planowanych do dostarczenia/wbudowania. Przed wbudowaniem materiału, na zasadach określonych w ST oraz na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń odpowiedni dokument wymieniony w ust.3.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do wykonania przewidzianych w normach badań oraz potwierdzenia jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami umowy.

  - Badania, o których mowa w ust. 6 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

  - Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych przez Wykonawcę badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, mogą być niezgodne z wymaganiami umowy, badania są wykonane nieprawidłowo lub nierzetelnie, to Zamawiający ma prawo zlecić badania dodatkowe (weryfikujące, rozstrzygające) w stosunku do tych zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru na koszt Wykonawcy. Koszt takich badań zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Jeżeli w rezultacie dostarczonych dokumentów z ust. 3 i 5 lub przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 6 okaże się, że zastosowane przez Wykonawcę rzeczy, materiały i produkty są niezgodne z wymaganiami dokumentów wymienionych w §1 ust. 2, to Zamawiającemu przysługuje prawo:

- odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia o koszt wykonania badań weryfikacyjnych zgodnie z ust. 8,

- obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wszystkie rzeczy, materiały lub produkty, których próbki zakwestionowano podczas badań weryfikacyjnych proporcjonalnie do najwyższej różnicy pomiędzy parametrem uzyskanym podczas badania weryfikacyjnego, a wartością wymaganą przez Zamawiającego w dokumentach inwestycji.

  - Jeżeli stwierdzona niezgodność rzeczy, materiałów i produktów z wymaganiami dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 jest korzystna dla Zamawiającego to może on odstąpić od przysługujących mu praw określonych w ust. 8 i 9.

9. Zakaz Cesji i Powierzania Całości Prac.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania w całości przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, cedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego.

- W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia ust. 1 i 2 Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku takim Wykonawcy nie służą wobec Zamawiającego żadne roszczenia ani kary umowne.

10. Wynagrodzenie i Zasady Płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: ……………………………………………………………………………. zł (słownie: ………………………………………………);stawka podatku VAT: 23 %;

brutto: ……………………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………...

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania całego przedmiotu umowy zamówienia określonej w ust. 1, chyba, że zajdzie któraś z okoliczności, o której mowa w §11.

- Roboty, których zdaniem Wykonawcy występuje konieczność wykonania, nie wymienione w przedmiarze należy uwzględnić w zakresie robót podstawowych. Ich koszt Wykonawca uwzględnił w cenach jednostkowych kalkulacji ryczałtu i cenie ryczałtowej brutto Cb.

- Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy (w szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzonej ofercie, kalkulacji ryczałtu czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót będącego w dokumentacji przetargowej). Ponadto Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w cenie ewentualne korekty wynikające z robót pominiętych lub niedokładnie opisanych w dokumentacji projektowej lub dokumentach przetargowych a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- Wynagrodzenie określone w ust.1 wynikające z kalkulacji ryczałtu przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę rekompensuje Wykonawcy między innymi takie koszty, jak: koszty załadunku, wyładunku, transportu zewnętrznego i wewnętrznego pracowników i materiałów, koszt wycinek drzew oraz transportu na miejsce wskazane przez Zamawiającego drewna pozyskanego z wycinek oraz materiałów pochodzących z rozbiórek, wszelkich robót przygotowawczych, pomiarowych, porządkowych, koszty opracowania, uzyskania zatwierdzeń   i wdrożenia organizacji ruchu, zajęć i włączeń oraz oznakowania ostrzegawczego i informacyjnego, organizowania i funkcjonowania placu budowy wraz z kosztami jego późniejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, badaniami poprawności ich wykonania, koszty nadzoru technicznego i geodezyjnego, oraz pozostałe związane  z realizacją umowy  i wynikające  z:

  - z projektu budowlanego,

  - z projektów technicznych,

  - z opisu pozycji przedmiarów robót,

  - z obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do tej ustawy,

  - ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - z zapisów umowy,

  - z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

  - z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów i urządzeń,

  - z przepisów bhp,

  - zapisów uzgodnień i warunków technicznych,

  - z możliwych zdarzeń losowych związanych z realizacją zamówienia,

  - pozostałych dokumentów wymienionych w 1 ust. 2 umowy.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników cenotwórczych podanych w kalkulacji ryczałtu, przedłożonych przed podpisaniem umowy.

- Rozliczenie robót będzie odbywało się fakturami przejściowymi za wykonany zakres robót, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej stanowić będzie protokół

potwierdzający zakres i wartość wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego wymaganych z uwagi na branże oraz Kierownika budowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80% ceny ryczałtowej brutto, określonej w ust 1.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Inspektorów nadzoru właściwych dla danej branży i Kierownika budowy protokół odbioru końcowego robót bez wad, podpisany przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku stwierdzenia wad w trakcie czynności odbiorowych, protokół potwierdzający ich usunięcie.

- Płatność faktury na rzecz Wykonawcy dokonana będzie przelewem w ciągu 21 dniu od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po podpisaniu stosownego protokołu potwierdzającego wykonanie zakresu robót.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek dla Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez własnego podpisu.

- Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada  NIP: ………………………………………….. i zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia następnego po dniu dokonania płatności końcowej faktury VAT za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że do dokonywania płatności wskazuje rachunek bankowy nr: …………………………………………………………. oraz, że:

  - wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  - wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem zgłoszonym do białej listy podatników,

  - w przypadku niezgłoszenia rachunku do białej listy podatników, Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia nowego rachunku do białej listy podatników, do dnia poprzedzającego dzień transakcji.

- Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany treści umowy. Wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur Strony zobowiązują się do wystawiania i odbierania faktur dokumentujących transakcje wynikające z niniejszej Umowy z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur musi zawierać następujące dane Zamawiającego 
w strukturze FA (3):

- 	Podmiot 2 jako Nabywca: Gmina Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice, 
NIP: 692-22-53-936.

- 	Podmiot 3 jako Odbiorca: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, 59 -100 Polkowice

NIP: 692-00-03-980.

- Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej udostępnienia 
w Krajowym Systemie e-Faktur. Strony przyjmują, że data ta jest wiążąca dla ustalenia terminów płatności.

- W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa 
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej zwanej Ustawą), po powstaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 16:

-	Wykonawca będzie wystawiał faktury w formie elektronicznej i doręczał Zamawiającemu na adres email: kancelaria@gmina.polkowice.pl,

-	doręczenie przez wykonawcę faktur w postaci papierowej możliwe będzie jedynie 
w przypadkach określonych w Ustawie.

- Strony przyjmują do wiadomości, że od momentu objęcia Wykonawcy obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, wszelkie korekty danych na fakturach będą dokonywane wyłącznie poprzez wystawienie faktury korygującej przez Wykonawcę.

- Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wystawiania, otrzymywania i rozliczania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur.

W szczególności do przekazania sobie nawzajem informacji o wszelkich zmianach
w zakresie danych wymaganych do prawidłowej obsługi faktur ustrukturyzowanych

- Przy dokonywaniu płatności realizowanych na podstawie niniejszej umowy Strony zobowiązują się stosować mechanizm podzielonej płatności.

- Wykonawca zobowiązany jest okoliczność tę oznaczyć na fakturze w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, o ile obowiązek ten wynika z przepisów prawa.

- Wykonawca oświadcza, iż nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020.2207).

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne i inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j. z późn. zm.).

- Wysokość potrąceń z tytułu kar umownych i innych potrąceń ustawowych liczona jest od wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

- Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji Podwykonawcy realizowane będą zgodnie z § 13 ust. 9.

- Strony ustalają, że finansowanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w dwóch latach budżetowych z zachowaniem następujących limitów:

- W roku 2026 - maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia (płatności) nie przekroczy kwoty 750 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia limitu finansowego na rok 2026, w przypadku posiadania wolnych środków budżetowych na ten cel. Zmiana limitów rocznych nie wymaga zmiany łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej umowy.

- W roku 2027 - pozostała kwota wynagrodzenia, wynikającego z § 10 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur w sposób uwzględniający limity określone w pkt. 29. Przekroczenie limitu w danym roku nie stanowi podstawy do żądania zapłaty przez Wykonawcę w tym samym roku budżetowym. Płatności za faktury przekraczające limit danego roku zostaną zrealizowane w roku następnym, po zabezpieczeniu środków w budżecie Zamawiającego.

11. Zmiany Zakresu Robót i Wynagrodzenia

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę.

- Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku:

- wystąpienia okresów niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z ich technologią. Za niekorzystne warunki uznaje się ciągłe (trwające dłużej niż 3 kolejne dni) opady deszczu, śniegu, ekstremalnie silny wiatr, temperatura poniżej 0oC trwające dłużej niż 5 kolejnych dni.

Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o ilość dni (roboczych i nieroboczych) występowania ww. niekorzystnych warunków atmosferycznych odnotowanych w dzienniku pogodowym prowadzonym przez Kierownika budowy. Liczbę dni od wstrzymania do wznowienia robót, Strony przyjmować będą na podstawie liczby dni wstrzymania robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w dzienniku pogodowym,

- stwierdzenia w trakcie robót kolizji z istniejącymi urządzeniami, które nie są geodezyjnie zinwentaryzowane, których usunięcie wpływa na terminowość wykonania robót. Termin zostaje wówczas przedłużony o czas potrzebny do usunięcia kolizji,

- podpisania umowy na roboty dodatkowe, o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,

- w przypadku stwierdzenia wad czy niekompletności w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy, termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas potrzebny na dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej,

- zmiany zakresu rzeczowego robót dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji robót lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu;  wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem  umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu,

- wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zmiana terminów płatności lub limitów finansowych w poszczególnych latach budżetowych stanowi zmianę nieistotną w rozumieniu ustawy Pzp i może być dokonana drodze aneksu.

- We wszystkich przypadkach określonych w ust. 3 termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację robót, tylko w przypadku wskazania wpływu tych okoliczności na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy. Wartość ograniczenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może przekroczyć 20% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 10 ust.1:

- wartość robót niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na podstawie cen   jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczałtu przedłożonej, przed podpisaniem umowy i ilości robót (zakresu rzeczowego) nie wykonywanych,

- stanowić to będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy,

- Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku:

- ograniczenia zakresu rzeczowego robot zgodnie z ust. 5;

- potwierdzenia w protokole konieczności przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz kierownika budowy potrzeby wprowadzenia do obowiązującej treści przedmiotu umowy robót dodatkowych lub zamiennych. Roboty zamienne to roboty:

- które w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z bieżącej produkcji rynkowej materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia można wykonać   zgodnie z podstawowym zakresem zamówienia, lecz niezgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego,

- które w wyniku postępu technologicznego i nowych technologii budowlanych można wykonać w sposób korzystniejszy dla Zamawiającego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego,

- które w wyniku błędów w dokumentacji projektowej należy wykonać w sposób inny niż zakłada to przedmiot zamówienia bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego,

- wynikające z wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentach inwestycji wymienionych w §1. umowy, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- wynikające z wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentach inwestycji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- wynikające z konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- wynikające z wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w §1. umowy;

- Zlecenie robót, o których mowa w pkt.  2) dla Wykonawcy odbyć się może poprzez zawarcie przez Strony aneksu do niniejszej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp, w oparciu o protokół konieczności podpisany przez Inspektorów, Kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy

- Negocjacje poprzedzające podpisanie aneksu do umowy będą przeprowadzone na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o wycenę robót przygotowaną przez Wykonawcę wg zasad:

- ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte z kalkulacji ryczałtu przedłożonej przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, z podziałem na branże                  z wyszczególnieniem stawek i wskaźników cenotwórczych,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt. a), brakujące ceny czynników produkcji (M i S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie ceny materiałów i średnie ceny najmu sprzętu) za kwartał poprzedzający datę spisania protokołu konieczności,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą katalogi nakładów rzeczowych zawarte w kalkulacji ryczałtu, a w przypadku ich braku w kolejności odpowiedniej pozycji z KNR-ów, KNNR-ów, KSNR-ów, KNP, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o planowanym rozpoczęciu prac podlegających rozliczeniu indywidualnemu.

- dla materiałów oraz sprzętu stosowanych przez Wykonawcę, nie wycenionych                         w cennikach Sekocenbud ceny będą określane na podstawie faktycznych cen zakupu oraz wynajmu (po udzielonych rabatach) i udokumentowane potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami faktur pozwalającymi określić jakość i rodzaj wbudowanego materiału stosowanego sprzętu oraz zgodność z parametrami określonymi przez Zamawiającego; Zamawiający w takim przypadku musi zaakceptować cenę materiału i sprzętu; Wykonawca w celu rozliczenia przedstawia faktury na co najmniej 80% ilości materiału i sprzętu podlegającego wbudowaniu i rozliczeniu.

- Decyzja o wprowadzeniu aneksem robót dodatkowych lub zamiennych do obowiązującej treści umowy przysługuje Zamawiającemu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników cenotwórczych podanych w kalkulacji ryczałtu.

- Zamawiający na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (w zakresie wykonania nawierzchni docelowych z kostki  betonowej oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych) do wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego (tzw. roboty uzupełniające).

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych wskazanych w § 3 umowy ust. 1-4 umowy,

- zmiana danych teleadresowych Strony,

- zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno – prawnej Strony. Wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego z zastrzeżeniem § 3 ust. 5-8 umowy

12. Wymogi Zatrudnienia na Podstawie Umowy o Pracę

      - Na podstawie art. 95 w związku z art. 281 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących niżej wymienione czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia:

- przy robotach ziemnych (korytowanie, wywóz, formowanie nadmiaru gruntu),

- przy wykonywaniu podbudów, ułożenie na ławach betonowych krawężników betonowych,

- przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i mieszanek mineralno-asfaltowych,

- przy budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

      - Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to zawiera w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane czynności wykonają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących wskazane w ust.1 czynności w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 t.j.).

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

        - żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności oświadczeń zatrudnionych pracowników lub poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionego pracownika,

        - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

        - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu poświadczone, za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w ust. 1 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami odnośnie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.

      - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust.2 lit. f) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

      - W przypadku więcej niż trzykrotnego niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy zgodnie z § 16 ust. 1 lit. h) umowy.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13. Zasady Współpracy z Podwykonawcami.

Postanowienia dotyczące podwykonawstwa:

- Podwykonawca może rozpocząć prace nie wcześniej niż przed dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

- Wykonawca, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wnosi zastrzeżenia do przedłożonego projektu, i do projektu zmiany umowy. Zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie niezgodności projektu umowy z wymogami określonymi w ust. 6.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany.

- Zamawiający w terminie do 14 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyć może jedynie niezgodności zawartej umowy z wymogami określonymi w ust. 6.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

- termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji Podwykonawcy nie może być dłuższy od terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego,

- zakres robót i sposób ich wykonania oraz warunki gwarancji winny być tożsame z umową na realizację zamówienia publicznego,

- kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji umowy,

- obowiązek posiadania przez Podwykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaną przez niego częścią zamówienia,

- prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie,

- wartość wynagrodzenia umownego należnego Podwykonawcy za wykonanie części zamówienia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z oferty Wykonawcy,

- obowiązek częściowych płatności na rzecz Podwykonawcy zgodnie z częściowymi płatnościami określonymi w umowie na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- W przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach danego zamówienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiązek powyższy nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy w ramach danego zamówienia na roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie większa jednak niż 50.000 zł.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami są zgodne z zasadami określonymi dla umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji Podwykonawcy:

- warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedłożenie przez Wykonawcę w dniu złożenia faktury dowodów (tj. potwierdzonych za zgodność z oryginałem: protokołu odbioru części prac wykonanych przez Podwykonawcę, faktury oraz dowodu przelewu należnej Podwykonawcy kwoty) potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, uczestniczących w odebranych robotach. W przypadku braku wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawienia wykazu niezapłaconych faktur lub w przypadku braku faktury, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru robót. W przypadku płatności końcowej Wykonawca oprócz potwierdzenia zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia, w dniu złożenia faktury, oświadczenia Podwykonawców potwierdzające, iż należne im wynagrodzenie zostało zapłacone, oraz że na dzień złożenia oświadczenia nie mają żadnych wymagalnych zobowiązań za zrealizowane roboty objęte przedmiotem umowy z Wykonawcą,

- w przypadku nie wykazania dokonania płatności należnej Podwykonawcy Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia w części równej sumie niedokonanych wypłat wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem lit. b). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia (w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji) uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia płatność na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykazania zasadności takiej płatności,

- w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiający uprawniony będzie do odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy względnie do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Szczegółowy tryb regulujący bezpośrednią płatność na rzecz Podwykonawcy określa art. 465 Prawo zamówień publicznych.

- Wysokość kar umownych, z tytułu:

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynosi każdorazowo 5 % wartości umowy o podwykonawstwo,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynosi 0,1 % wartości każdorazowej nieterminowej zapłaty za każdy jej dzień,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartości tej umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu prac przez Podwykonawcę,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 0,1 % wartości tej umowy za każdy dzień zwłoki,

- wykonywania prac przez Podwykonawcę bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2 % wartości tej umowy za każdy dzień, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu prac przez Podwykonawcę,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 0,05 % wartości umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niż określony w pkt f) w wysokości 0,1 % wartości umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy wystąpiła konieczność wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy przekroczyła sumę 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie tego Podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ustawy Pzp. („lub podmiotowe środki dowolne dotyczące tego Podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp”- jeżeli podmiotowe środki lub art. 109 były w tym zakresie wymagane w postępowaniu).

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Regulacje wobec Podwykonawców stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

14. Procedura Odbioru Końcowego

- Czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3, rozpoczną się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót, o której mowa w §2 ust. 3

- Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu:

  - oświadczenia właścicieli gruntów /terenów/ lub zarządców z którymi sąsiaduje teren budowy (teren robót) lub przez które przechodzi inwestycja o przywróceniu terenów do stanu pierwotnego,

  - wymagane ST, Prawem budowlanym oraz niniejszą umową dokumenty odbiorowe.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy (w tym niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów odbiorowych), to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- do czasu uzupełnienia lub poprawienia dokumentów odbiorowych może odmówić odbioru,

- jeżeli wady nadają się do niezwłocznego usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu do usunięcia wad upoważnia Zamawiającego do naliczania kar umownych określonych w §15 ust. 2 lit. b) oraz upoważnia Zamawiającego do zlecenia usunięcia tych wad bez odrębnego wezwania i bez zgody sądu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji (wykonanie zastępcze).

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy, o których mowa w § 17.

15. Kary Umowne

  - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia uzależniona jest od harmonogramu rzeczowo finansowego, który zostanie dostosowany do limitów wydatków określonych w budżecie Gminy Polkowice na lata 2026 i 2027.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2

  - za zwłokę, w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz wad, o których mowa w § 17 ust 8 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, na usunięcie wad,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

  - za naruszenie lub zwłokę w realizacji przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie 
w § 4 ust. 2 i §5, §9 ust. 1 i 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień naruszenia lub zwłoki w realizacji tych zobowiązań,

  - za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, od którego wykonania Zamawiający odstąpił,

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 12 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym naliczana będzie oddzielnie za każdy przypadek niewykonania ww. obowiązku oraz za każdy miesiąc realizacji umowy,

    - Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §10 ust. 1, z zastrzeżeniem ust.7.

    - Jeżeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

    - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, w ramach niniejszej umowy, nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia określnego w § 10 ust.1.

    - Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z faktur przedłożonych do rozliczenia lub innych wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy nawet niewymagalnych bez odrębnego go powiadomienia.

    - Kara, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje Wykonawcy w przypadku odstąpienia na podstawie ust. 1 lit b) i d) oraz ust2 lit b).

16. Odstąpienie od Umowy

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wystąpiła konieczność wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy przekroczyła sumę 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zwłoka w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż 4 /cztery/ tygodnie,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 3 /trzy/ tygodni od daty przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 4 /cztery/ tygodnie,

- w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w §12 ust. 7 i §9 ust. 3. W przypadku takim Wykonawcy nie będą służyć względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody,

- w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 8 ust.9 niniejszej umowy oraz nie przedłożenia przedłużenia polisy wbrew obowiązkowi określonemu w §7 ust. 3.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Zamawiający nie reguluje należności Wykonawcy przez okres dłuższy niż 2 miesiące, licząc od daty wymagalności faktury.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu przyczyny, umożliwiającej odstąpienia. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy stosując do wyceny robót w kolejności:

- zasady rozliczenia jak dla robót ograniczonych zgodnie z §11 ust. 5 umowy,

- zasady rozliczenia jak dla robót zamiennych zgodnie z §11 ust. 6 pkt 4 umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umowa, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 c),

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

17. Rękojmia Gwarancje Jakości

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane i montowane urządzenia wynosi ………. lat, licząc od daty odbioru końcowego bez wad.

- Przedłożenie przez Wykonawcę i zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentu gwarancyjnego sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w ust. 5, stanowi warunek podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 4 musi być spójny z dokumentacją powykonawczą i zawierać w szczególności:

    - wykaz elementów infrastruktury drogowej objętych gwarancją (w tym nawierzchnię, konstrukcję podbudowy, systemy odwodnienia oraz oznakowanie),

    - niezbędne czynności konserwacyjne oraz zasady prawidłowej eksploatacji drogi, których przestrzeganie jest wymagane dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji.

- Obowiązki i uprawnienia Stron dotyczące rękojmi i gwarancji jakości:

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszystkich wad przedmiotu umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego lub rękojmi,

- Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wadzie niezwłocznie po jej dostrzeżeniu,

- w przypadku zgłoszenia Wykonawcy wady przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 10 dni, chyba że strony postanowią inaczej z uzasadnionych przyczyn oraz zgłosić Zamawiającemu do odbioru fakt ich usunięcia,

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed jego upływem.

- Przeglądy gwarancyjne:

a)	w okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych,

b) 	każdorazowo o zamiarze wykonywania przeglądu gwarancyjnego Zamawiający lub Wykonawca zobowiązany jest powiadomić drugą stronę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,

c)	z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Jeżeli stwierdzone wady mogą skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub innych osób, Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i usunięcia jej w terminie 3 dni roboczych, chyba że strony postanowią inaczej na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy w terminach określonych umową lub w protokołach z przeglądów gwarancyjnych, z wykonania napraw i usuwania wad powstałych i ujawnionych w okresie trwania rękojmi i gwarancji jakości, udziela on Zamawiającemu zezwolenia na naprawę, usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osobę trzecią

(wykonawstwo zastępcze) co nie skutkuje utratą ani ograniczeniem uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji i nie wymaga zgody sądu.

- Końcowy przegląd gwarancyjny odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przypadającym w okresie ostatnich 30 dni obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.

- Zamawiający prawa i obowiązki wynikające z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji może, poprzez pisemną informację, powierzyć innej jednostce organizacyjnej gminy Polkowice.

18. Przepisy Mające Zastosowanie (Kodeks cywilny Prawo budowlane, PZP)

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony nie dopuszczają formy dokumentowej, o której mowa w art. 772 k.c. dla jakichkolwiek oświadczeń woli składanych sobie wzajemnie, czyniąc formę pisemną pod rygorem nieważności formą wyłączną.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

19. Rozstrzyganie Sporów

Ewentualne spory rozstrzygane będą w drodze porozumienia, a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego

§20. Ochrona Danych Osobowych (RODO)

- Dane osobowe pozyskane przez Strony wzajemnie od siebie w związku z umową, przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób nieupoważnionych – zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych –Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w zakresie:

- udostępnionych im przed drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w celu zawarcia umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

- udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie

prawidłowości realizacji przedmiotu umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.

- Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej umowy, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

- Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez okres przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych.

- Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie danej osoby do realizacji niniejszej umowy.

- Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

- Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie zrealizowany obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

- Strony przyjmują do wiadomości, że informacje o niniejszej umowie mogą podlegać udostępnieniu w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, prowadzonym w systemie teleinformatycznym zapewnianym przez Ministra Finansów i Gospodarki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w przepisach wykonawczych. Zakres udostępnianych informacji obejmuje dane wymagane tymi przepisami, w szczególności informacje identyfikujące umowę, jej strony, przedmiot, wartość, okres obowiązywania, status oraz informacje o aktualizacji albo wyłączeniu jawności, jeżeli dotyczy.

- Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków związanych z udostępnianiem informacji o umowach w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 34a–34b ustawy o finansach publicznych. Dane mogą być publicznie dostępne w CRU w zakresie wynikającym z przepisów prawa, z uwzględnieniem ograniczeń jawności przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz przepisach szczególnych.

21. Postanowienia Techniczne

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:       						WYKONAWCA:

Zobowiązania wynikające z operacji

mieszczą się w planie finansowym

i są zgodne z klasyfikacją budżetową.

„Budowa ulicy Porzeczkowej w Polkowicach”

;.600.60017.6050)

............                ...........
             data                    podpis