DPS.Ag.262.01.2026.P
„Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach przy ul. Kwiatowej 9, bud. nr 1 – I etap, wymiana windy osobowej, remont łazienek (3 szt.), remont palarni (3 szt.) wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniu komunikacyjnym przed wejściem do windy i palarni z malowaniem ścian”
Dom Pomocy Społecznej 

w Krośnicach
ul. Kwiatowa 9
56-320 Krośnice
tel. 71 38 46 105




Załącznik Nr 2 do SWZ
U M O W A  NR ............../2026
(istotne postanowienia umowne - projekt umowy)

zawarta w dniu ..................2026 r. w Krośnicach pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej w Krośnicach reprezentowanym przez

 …………………………….

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają:

1…………………………………………………………………………

a................................................................................................................

NIP........................................., REGON...................................................

wpisaną w KRS w Sądzie Rejonowym ....................................................

lub ...........................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

..........................................-...................

..........................................-...................


W rezultacie dokonania wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz.793 ze zm.) zwanej dalej ustawą p.z.p., zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pod nazwą:
„Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach przy ul. Kwiatowej 9, bud. nr 1 – I etap, wymiana windy osobowej, remont łazienek (3 szt.), remont palarni (3 szt.) wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniu komunikacyjnym przed wejściem do windy i palarni z malowaniem ścian”
Część nr ….. - ……………………………………………….

w ramach dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Celem remontu jest zapewnienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach warunków bytowych, opiekuńczych i wspomagających odpowiadających obowiązującym standardom. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa, dostępności i komfortu mieszkańców oraz dostosowanie obiektu do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
2. Zadanie określone w ust.1 obejmuje wykonanie robót szczegółowo opisanych w dokumentacji projektowej na którą składają się: projekt techniczny z częściami rysunkowymi, przedmiar robót/obmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, która jest integralną częścią niniejszej umowy.
3. Na przedmiot umowy określony w ust.1 składa się zakres rzeczowy objęty Specyfikacją Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści umowy „SWZ”, formularzem ofertowym i dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ, która zawiera szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zadania (OPZ).
4. Integralną część umowy stanowią:
a. oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami złożonymi wraz z ofertą i dokumentami złożonymi na wezwanie,
b. zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,
c. SWZ wraz z załącznikami, formularz ofertowy i dokumentacja projektowa (OPZ) stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.
5. Roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu umowy zostaną wykonane z materiałów i urządzeń Wykonawcy. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
6. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak również przedstawienia wyników tych badań. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przeprowadzić wszystkie wymagane próby i badania.
7. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową, która zawiera szczegółowy opis zadania określonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.
§ 2

TREMINY REALIZACJI

1. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy plac budowy oraz dziennik budowy.
2. Strony ustalają, iż rozpoczęcie robót nastąpi  po pisemnym wezwaniu Zamawiającego wysłane pocztą elektroniczną e-mail na adres ...................................................... w terminie 7 dni. W przypadku nie przystąpienia do prac Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Zamówienie realizowane będzie w terminie do 10.12.2026 roku, od daty podpisania niniejszej umowy. Termin liczony będzie od dnia przekazania placu budowy.
4. Ostateczny termin zakończenia realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi w ostatnim dniu terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminów wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 i 4 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności, jednak nie później niż na 14 dni przed upływem terminu realizacji zadania.
§ 3

ZOBOWIĄZANIA

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, formularzem ofertowym i dokumentacją techniczną (OPZ) stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ i stanowiącą integralną część niniejszej umowy, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami z zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą być zgodne z dokumentacją techniczną, odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać atesty umożliwiające ich stosowanie.
3. Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z PN lub aprobatą techniczną.
4. Za dzień zakończenia robót przyjmuje się datę wpisu w dzienniku budowy dokonaną przez kierownika budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem o gotowości robót do odbioru. Jednocześnie Zamawiający uzna dzień dokonania zgłoszenia prac do odbioru za dzień zakończenia realizacji Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) oznakowania terenu prowadzenia robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania,

b) przestrzegania przepisów BHP i p.poż.,

c) utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji robót i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
d) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy.
6. Nadzór ze strony Zamawiającego nad tokiem prac sprawowany będzie przez …………..……………………………………………………………………….............................................
7. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie Pan(i):
…………………………………………………………………………………......................………………

8. O fakcie zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego w terminie 3 dni przed zmianą kierownika budowy.
9. Ustanowiony Kierownik Budowy będzie działał w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo Budowlane.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów wymaganych prawem budowlanym w celu zgłoszenia robót budowlanych w terenie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem robót.

11.
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy dokonał wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach przedmiotu umowy, zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i warunki te uwzględnił przy wycenie przedmiotu umowy oraz zweryfikował zakres robót objęty dokumentacją w terenie.
12.
Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy prowadzić po uprzednim zawiadomieniu i pod nadzorem ich zarządcy. 
13.
Wszystkie napotkane media Wykonawca winien zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, inne zainteresowane podmioty oraz naprawić uszkodzenie na własny koszt.

14.
Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, PPOŻ, sanitarnymi i ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót.

15.
Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach    i ustawą Prawo ochrony środowiska oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach, o której jest mowa w art. 24 ustawy o odpadach oraz do Zamawiającego.

16.
Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie Prawo budowlane.
17.
Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przeprowadzenia na swój koszt, badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów.

18.
Wnioski Wykonawcy dotyczące proponowanej zmiany materiałów i urządzeń muszą posiadać akceptację Inspektora Nadzoru w terminie 5 dni od dnia przedłożenia wniosku.
19.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów eksploatacji przez cały okres trwania budowy.

20.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy.

21.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.

22.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

23.
Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy najpóźniej do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

24.
Wykonawca uznaje, że przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa jest kompletna i wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy.
25. Zamawiający oświadcza, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

26.    Na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania określonego w § 1 niniejszej umowy.
§ 4
ROBOTY ZAMIENNE

1.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

2.
Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

3.
Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

4.
Wycenę robót zamiennych Wykonawca ustala na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. Podstawą odbioru robót zamiennych stanowią obmiar robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzona przez Wykonawcę.
§ 5
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie materiały i środki dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę, w wysokości:

cena ogółem netto ……………………………………………………………… zł

(słownie………………………..................………………………………………)

podatek VAT w wysokości …....% tj. ……………………..…………………… zł

słownie………………………………….......................................……………….………)

cena ogółem brutto …………………………………………………………….. zł

(słownie………………………………………..................…………………………………)
2. Wysokość   wynagrodzenia   została   ustalona   na   podstawie   oferty   Wykonawcy   z   dnia .................... roku, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania. 
4. Strony nie dopuszczają możliwości rozliczenia robót fakturami częściowymi.
5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury końcowej po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy.

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego po dostarczeniu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji powykonawczej.

7. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

8. Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
9. Wykonawca w cenie ofertowej wynagrodzenia ryczałtowego skalkulował wszystkie składniki wpływające na wynagrodzenie ryczałtowe w tym m.in.:
a. pracę sprzętu, media, organizację zaplecza budowy, rozładunek, podatki, ubezpieczenia;
b. nadzór nad mieniem, zagospodarowanie terenu budowy i ubezpieczenie budowy;
c. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;
d. prowadzenie robót w sposób bezpieczny;
e. obsługę geotechniczną i geodezyjną,
f. przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
g. natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;
h. demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
i. zapewnienie zasilania tymczasowego placu budowy w media;
j. wywóz, składowanie i utylizacja odpadów;
k. ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacją projektowa i przepisami;
l. wyposażenia placu budowy w sprzęt BHP, p.poż, remontowo – naprawczy oraz wyposażenie dodatkowe;
m. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania materiałów przeznaczonych do robót budowlanych, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
n. oznakowanie terenu prowadzenia robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania.
10. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę i czynniki cenotwórcze zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
11. Za uprzednią zgodą Zamawiającego mogą być wykonywane inne prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
12. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania umowy na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach, Zamawiający może zrezygnować z niektórych materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową i zastąpić je nowymi, o lepszych parametrach, ogólna wartość zmienionych materiałów musi zmieścić się w wynagrodzeniu ryczałtowym za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Zamawiający.
13. Roboty, które Wykonawca wykona bez odrębnego zlecenia Zamawiającego, protokołu konieczności lub samowolnie, odbiegając od postanowień umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane.
14. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  niedoszacowania  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu umowy,         a  także  oddziaływania  innych  czynników  mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na koszty prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

15. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: Nabywca: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP: 916-13-12-494, Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach, ul. Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice NIP: 9161180070.
16. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań: 

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz 

2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy. 

17. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 18, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień: 

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację, 

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana: 

a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy, 

b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki. 

18.  maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy.

19. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy w zakresie waloryzacji, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

20. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

21. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.

22. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 18-22, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 6
ODBIÓR

1. Odbiór końcowy odbędzie się w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego.

2. Odbiór końcowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, Kierownika Budowy.

3. Strony nie dopuszczają możliwości rozliczenia robót fakturami częściowymi.
4. Odbiór końcowy robót odbędzie się w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, Kierownika Budowy. Protokół odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
5. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów w języku polskim pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności dokumentację powykonawczą wraz z kosztorysem powykonawczym.
6. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz jeśli dokumenty te posiadają istotne błędy lub braki.
7. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego i przed upływem rękojmi stwierdzone zostaną wady i/lub usterki istotne to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może – wedle wyboru Zamawiającego:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek lub

b) dokonać odbioru warunkowego wykonanych robót oraz wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy do chwili usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek.

2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

a) jeżeli wady lub usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
§ 7
ZMIANA UMOWY
1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 ustawy p.z.p.,            w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zamiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe,
b) niewypały, niewybuchy,
c) wykopaliska archeologiczne,
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.),
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy adm. decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,
b) odmowa wydania przez organy adm. wymaganych decyzji, zezwoleń.

3. Zmiana sposobu spełniania świadczenia- zmiany technologiczne a w szczególności:
a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałów niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,
d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
4. Zmiana osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożony jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie jest w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych;

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać płatności na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego lub wniosku Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobę nowego Wykonawcy. Do wniosku winny być dołączone dokumenty wymagane jako załączniki do oferty, w szczególności winno być wykazane wymagane zgodnie z SWZ posiadanie wiedzy i doświadczenia, potencjału, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W wypadku wniosku kierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiadać załączników, a Zamawiający dokonuje weryfikacji spełniania warunków przez proponowanego nowego wykonawcę we własnym zakresie. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego:

– zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

– nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego;

– nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego;

– termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle, o ile będzie to konieczne dla prowadzenia nowego wykonawcy na teren budowy;

– nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do podwykonawców;
– dostawców i usługodawców związanych z realizacja niniejszej umowy i odpowiadać będzie tak samo jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń tych podmiotów;

– gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy wykonawca;

– nowy wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiający zachował wymaganą umowa możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń;

– nowy wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego porozumienie określające zasady rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a nowym wykonawcą z tytułu robot w toku oraz przejęcia zobowiązań w stosunku do podwykonawców, dostawców i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, który jednakże nie jest jego stroną i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. Treść porozumienia nie może zmieniać niniejszej umowy, a także wpływać na zakres praw i obowiązków Zamawiającego;
c) zmiana osób, danych kontaktowych lub adresów Stron wskazanych w niniejszej umowie,
d) zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót;

e) powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji;

f) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy.
5. Pozostałe zmiany:
a) zmiany stawki podatku VAT wynikającej z odrębnych przepisów,
b) zamiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
6. Zmiany w umowie mogą dotyczyć również przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania z przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących przypadkach:


a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, które znacznie odbiegają od średnich warunków pogodowych oraz uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami i przepisami, termin ten zostanie przesunięty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub o czas usunięcia ich skutków,


b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez siłę wyższą należy rozumieć niezależne od Stron umowy losowe zdarzenie zewnętrzne, które było nieuchronne oraz niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,

c) wystąpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże), błędów projektowych, 

d) wystąpienia istotnych niemożliwych do przewidzenia okoliczności których nie można było przewidzieć, pomimo odpowiedniego starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

7. Zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może zostać wprowadzona w przypadku, gdy konieczność modyfikacji zobowiązania wynika z okoliczności, których Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy. Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo odpowiedniego starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem dostępnych jemu środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania, a jego przewidywalną wartością.

8. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony   umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia
9. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy termin może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.
§ 8
UBEZPIECZENIE OC

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich lub uszkodzenia ciała albo śmierci pracowników oraz innych osób przebywających na terenie budowy podczas realizacji niniejszego zadania.
2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych, wymienione w umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia na skutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym.
3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa wyżej, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru przedmiotu umowy .
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu zawarcia umowy, aktualną polisę(-y) ubezpieczeniową(-e), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu(-ów) zapłaty.

§ 9
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub jej projekt. 

3. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, w tym w zakresie dostaw lub usług związanych z przedmiotem umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

8. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Termin płatności określony przez Wykonawcę w umowie z podwykonawcą, nie może być dłuższy niż termin płatności określony przez strony w niniejszej umowie.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej. 

11. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:
a) W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca składając każdorazowo fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez  

podwykonawcę, załączy do faktury potwierdzenie zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo;

b) Brak przekazania przez Wykonawcę ww. potwierdzenia spowoduje wstrzymanie przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia wynikającego z przedłożonych przez Wykonawcę faktur, wstrzymanie płatności może nastąpić w części odpowiadającej niedostarczonym dowodom zapłaty.
12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami, mają zastosowanie postanowienia niniejszej umowy w zakresie podwykonawstwa.
13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§ 10
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela ….. - miesięcznej rękojmi za wady i ……… miesięcy gwarancji od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonej końcowym protokołem odbioru robót podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, Kierownika Budowy. Za dokument gwarancyjny Strony uznają podpisaną przez obie strony umowę.
2. Strony postanawiają, że w okresie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji będą raz w roku dokonywane przeglądy gwarancyjne w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. O planowanym terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę i Inspektora Nadzoru pisemnie, za pomocą e-maila, co najmniej na 14 dni przed terminem przeglądu.
3. Protokół z przeglądu pogwarancyjnego (wraz listą ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich usunięcie) zostanie podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
4. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, stwierdzone protokolarnie, Wykonawca usunie na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad, Zamawiający może bez uprzedzenia zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy. Zlecenie usunięcia wad innemu podmiotowi może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na ich usunięcie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych.

7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu ustalonego w umowie jako termin zakończenia robót ,
b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji, przy odbiorach oraz w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0, 5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień przerwy,
d) za zwłokę w uporządkowaniu placu budowy w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) netto za każdy dzień zwłoki.
e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 0,2% określonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu płatności,
f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł i 00/100),
g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                       o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł       i 00/100),
h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w związku z treścią § 9 ust. 9 niniejszej umowy, 5 % określonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia netto,
i) w przypadku zwłoki w zakończeniu poszczególnych etapów robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia netto za dany etap robót za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu ustalonego w umowie jako termin zakończenia poszczególnych etapów robót
2. Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy zobowiązana jest do zapłaty na rzecz drugiej Strony, kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 niniejszej umowy.
3. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
b) gdy w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,
c) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacją techniczną i pisemnymi poleceniami osoby uprawnionej do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego,
d) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 7 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, Zamawiający z tego tytułu naliczy karę w wysokości  10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy.
e) gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy w zakresie podwykonawstwa.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiający może po uprzedzeniu Wykonawcy na 7 dni naprzód, wkroczyć na teren robót nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót innemu Wykonawcy. 
3. Zamawiający  odstępując  od  umowy  ma  prawo  powierzyć  wykonanie  pozostałych  robót innemu   Wykonawcy.   W   takim   wypadku   koszty   powstałe   z   tego   tytułu   obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności mimo upływu dodatkowego miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktury VAT.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do realizacji umowy, nie przystąpi do wykonywania umowy. Zamawiający z tego tytułu naliczy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy.
6. Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  musi  nastąpić  w  formie  pisemnej  i  zawierać uzasadnienie.
7. Niezależnie  od  postanowień  zawartych  w  §  13,  Zamawiający  ma  prawo  odstąpienia  od niniejszej umowy  w  innych  przypadkach  przewidzianych  w  umowie,  przepisach  ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz przepisach Kodeksu cywilnego.

8. Unieważnienie umowy może nastąpić na zasadach określonych w przepisach ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach ul. Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice;


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach przy ul. Kwiatowej 9, bud. nr 1 – I etap, wymiana windy osobowej, remont łazienek (3 szt.), remont palarni (3 szt.) wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniu komunikacyjnym przed wejściem do windy i palarni z malowaniem ścian”  prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026.973 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;


obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  


w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;


posiada Pani/Pan:

−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:

−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026.793 ze zm.), przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, z których 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.
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