[image: ]
Załącznik nr 5 do SWZ
	
UMOWA nr 


zawarta w dniu …………………2026 r. w Podgórzynie pomiędzy:
Gminą Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn 
NIP: 611 – 01 – 07 – 601, REGON: 230821718
reprezentowaną przez:
Annę Kurowską - Wójt Gminy Podgórzyn  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Bojęć 
zwaną dalej „Zamawiającym”

a
............................................................ z siedzibą .................................................................
NIP ................................ REGON............................. reprezentowaną przez ........................................, 
zwaną dalej „Inspektorem”,
zwanych dalej „Stronami”

Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach programu: 
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Umowa zawierana jest w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji.
2. Definicje:
a) Umowa - niniejsza umowa wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami;
b) Plac Budowy – oznacza teren przeznaczony na realizację zadania, będącego przedmiotem nadzoru;
c) Wykonawca robót /Wykonawcy robót – oznacza podmiot/podmioty realizujące zadanie pn. „Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Marczycach”;
d) Zadanie - „Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Marczycach”;
e) Inspektor Nadzoru zwany też Inspektorem lub Inspektorem Nadzoru – oznacza podmiot nadzorujący Zadanie, pełniący funkcję koordynatora inspektorów nadzoru w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego za pomocą osób wchodzących w skład zespołu Inspektora Nadzoru posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego, o uprawnieniach tam wyszczególnionych (w szczególności w art. 25 i 26 Prawa budowlanego);
f) [bookmark: _Hlk533067433]Specjalista – oznacza osoby wymienione w § 2 ust. 3, przy udziale których Inspektor Nadzoru wykonuje objęte Umową usługi;
g) Dokumentacja Powykonawcza – oznacza wszelką dokumentację zawierającą wszystkie uzgodnione w okresie budowy zmiany, dokumentację wytworzoną w okresie realizacji Zadania, w tym karty zatwierdzenia materiałów do wbudowania, dokumentację techniczno-ruchową, atesty, aprobaty techniczne i inne dokumenty zezwalające na wbudowanie materiałów i urządzeń, dokumentację przebiegu budowy, jak m.in. protokoły z narad koordynacyjnych oraz inne zapisy papierowe i elektroniczne dokumentujące przebieg realizacji Zadania;
h) Miesiąc – obejmuje tylko tyle dni, ile obejmuje miesiąc kalendarzowy, to jest najmniej 28, a najwyżej 31, przy czym początkiem pierwszego miesiąca jest dzień zawarcia Umowy
i) [bookmark: _Hlk533109629]Siła Wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe i nie dające się przewidzieć, mające swe źródło poza Zadaniami i Stronami Umowy oraz Wykonawcą, którego skutkom nie można zapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności; w szczególności Siłą Wyższą będą klęski żywiołowe, akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych (np. stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, rozruchy, nacjonalizacje, konfiskaty), strajki generalne lub całych gałęziach przemysłu ogłoszone w całym kraju zgodnie z obowiązującym przepisami o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; trudności w otrzymaniu surowców i materiałów przez Wykonawcę oraz brak po jego stronie personelu produkcyjnego nie są uważane za Siłę Wyższą; za Siłę Wyższą nie będą uważane także strajki umiejscowione w zakładach Wykonawcy lub jego Podwykonawcy/Podwykonawców;
j) Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.);
k) Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2026 r. poz. 524) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
3. Interpretacja:
a) nagłówki w Umowie i załącznikach zostały zamieszczone jedynie dla zapewnienia przejrzystości tekstu i nie należy ich brać pod uwagę przy interpretowaniu Umowy;
b) wyrażenia w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, także do liczby mnogiej i odwrotnie;  
c) jeżeli z Umowy nie wynika inaczej, wszelkie odniesienia do paragrafu, ustępu lub załącznika odnoszą się do paragrafu, ustępu lub załącznika Umowy; odniesienie do ustępu bez wskazania numeru paragrafu oznacza dany ustęp w bieżącym paragrafie; 
d) wszelkie odniesienia do załącznika lub Umowy stanowią odniesienie do danego dokumentu lub Umowy wraz z ich późniejszymi zmianami; 
e) wszelkie odniesienia do przepisu prawa stanowią odniesienia do danego przepisu ze zmianami, jak również do jakichkolwiek rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów wykonawczych wydanych na podstawie danego aktu prawnego;
f) terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy i lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej; bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego; 
g) załączniki stanowią integralną część Umowy. 

§ 2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Marczycach” jest wykonywanie usług związanych z reprezentowaniem Zamawiającego, sprawowanie kontroli działań Wykonawcy co do zgodności realizacji z projektem, z wymaganiami określonymi w umowie o roboty budowlane oraz obowiązującymi przepisami prawa, w wymiarze czasu niezbędnym dla prawidłowej 
i skutecznej realizacji zadania pn. „Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków 
w Marczycach”
2. W szczególności Przedmiotem Umowy jest kompleksowa usługa nadzoru inwestorskiego według poniższej specyfikacji:
2.1. ogólne obowiązki Inspektora Nadzoru:
1) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego i w granicach przez Zamawiającego wyznaczonych, a w szczególności pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Zadania,
3) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Zadania,
4) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
5) koordynowanie i egzekwowanie warunków umów zawartych w zakresie realizacji Zadania,
6) przygotowywanie i sporządzanie na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji Zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących Zadanie,
7) udział w mediacjach i rozjemstwie w sporach, procedurach arbitrażowych, 
tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział w charakterze konsultanta w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową,
8) doradztwo na etapie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych w tym doradztwo z zakresie odpowiedzi na pytania do SWZ, umowy i PFU.
2.2	obowiązki Inspektora Nadzoru na etapie poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Zadania:
1) weryfikacja i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogramu szczegółowego realizacji Zadania w terminie 5 dni od przedstawienia go przez Wykonawcę; zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram szczegółowy realizacji zadania, w jego aktualnie obowiązującym w danym okresie brzmieniu, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy z Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem,
2) weryfikacja dokumentacji projektowej sporządzanej przez Wykonawcę w oparciu 
o PFU,
3) udział w pracach komisji przetargowej, w szczególności ocena oferty pod kątem jej zgodności z PFU, wykonalności.
4) Inżynier Rezydent -wymagana codzienna dyspozycyjność telefoniczna i gotowość do obecności na wezwanie Zamawiającego w czasie i w miejscu prowadzenia prac projektowych podlegających jego nadzorowi.

2.3 obowiązki Inspektora Nadzoru na etapie realizacji Zadania:
1) przekazanie Wykonawcy Placu Budowy oraz wystawienie polecenia rozpoczęcia robót,
2) aktywne doradztwo w okresie projektowania zadania, ocena proponowanych rozwiązań projektowych, merytoryczne wsparcie w trakcie spotkań z projektantem, Wodami Polskimi i innymi instytucjami – w miarę potrzeb – w celu szybkiego uzyskania decyzji, pozwoleń, uzgodnień – wsparcie Zamawiającej w tym zakresie, 
3) Inżynier Rezydent, wymagana codzienna dyspozycyjność telefoniczna i gotowość do obecności na wezwanie Zamawiającego, w czasie pracy Zamawiającego, w tym co najmniej 1 razy w tygodniu w Placu Budowy przez okres realizacji robót budowlanych oraz odbiorów. Dodatkowo Zamawiający wymaga udziału Inżyniera Rezydenta we wszystkich organizowanych spotkaniach, naradach w celu zapewnienia ciągłości pracy Inżyniera przez cały okres realizacji Umowy. 
4) obecność na Placu Budowy Inspektora Nadzoru w specjalności odpowiadającej zakresowi wykonywanych robót budowlanych przynajmniej jeden raz w tygodniu potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
6) reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją Zadania, 
7) organizowanie narad technicznych 1 raz w miesiącu w trakcie oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu, Wykonawcy 
w terminie do 5 dni od dnia narady. W razie potrzeby Zamawiający może wymagać, dodatkowej narady. W trakcie narad oprócz Inżyniera Rezydenta musi być obecny co najmniej jeden specjalista, o którym mowa w ust. 3.
8) odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji Zadania, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,
9) pisemne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zakłóceniach 
w realizacji Zadania przez Wykonawcę mogących mieć wpływ na wykonanie przez Zamawiającego umów na finansowanie Zadania i zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu takich zakłóceń, 
10) pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym), na żądanie Zamawiającego, niedotrzymania terminu wykonania prac z winy czy zaniedbań Wykonawcę, stanowiące podstawę o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę 
i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego),
11) informowanie, wskazywanie środków zaradczych (przy jednoczesnym wypełnianiu zobowiązań umownych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego w stosunku do instytucji finansujących) w przypadku, gdyby postęp prac nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
12) monitorowanie postępu prac poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem szczegółowym realizacji Zadania,
13) występowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania Zadania 
w stosunku do Harmonogramu szczegółowego realizacji Zadania w przypadku, gdy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy,
14) sprawdzenie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania prac w celu usunięcia wykrytych wad,
15) poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad,
16) powiadamianie o rozbieżnościach między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym, 
17) przygotowanie do odbiorów częściowych (w rozumieniu przyjętym w umowie 
z Wykonawcą), sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
18) kontrola rozliczeń finansowych, w tym: sprawdzanie kalkulacji robót, opisywanie protokołów odbioru robót, 
19) sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę i rekomendowanie ich do zapłaty,
20) przygotowanie materiałów związanych z naliczeniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych przez Wykonawcę,
21) akceptowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę w trakcie i po zakończeniu robót,
22) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy 
i zapobieganie powstawaniu tych roszczeń,
23) sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy,
24) rozliczenie umów z Wykonawcą w przypadku ich wypowiedzenia lub odstąpienia, 
25) wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa prac,
26) wsparcie Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, jak również zadbanie o przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany,
27) opiniowanie pod względem merytoryczno-technicznym umów i porozumień 
(w tym umów z podwykonawcami), 
28) koordynowanie i zarządzania realizacją Umowy z Wykonawcą Robót oraz reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami 
i zapisami Umowy z Wykonawcami Robót, w tym z Harmonogramami Rzeczowo-Finansowymi i Programami Zapewnienia Jakości,
29) sprawdzenie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania Programu Zapewnienia Jakości sporządzonego przez Wykonawcę, lub wezwanie Wykonawcy do wniesienia poprawek,
30) sprawdzanie i zatwierdzanie Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych sporządzanych przez Wykonawcę Robót, kontrolowanie postępu Robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów, wzywanie Wykonawcy do aktualizacji Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy nimi, a rzeczywistym postępem Robót lub w przypadku stwierdzenia niezgodności Harmonogramów z Umową, zatwierdzanie aktualizacji Harmonogramów lub wnoszenie do nich uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu, 
31) wzywanie Wykonawcy do opracowania Programów Naprawczych w przypadku stwierdzenia zagrożenia terminu zakończenia przedmiotu Umowy, zakończenia danego etapu robót lub nie-dotrzymania innych terminów podanych 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wnoszenie uwag do przedłożonych projektów Programów Naprawczych lub ich zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania,
32) przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających jakość wykonanych robót, w tym kontrolę poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych,
33) kontrola jakości zastosowanych materiałów zgodnie z ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową, STWiORB, Umowami, Programami Zapewnienia Jakości, Programami Robót, Programami Naprawczymi, Harmonogramami Rzeczowo – Finansowymi a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
34) udzielania Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót w zakresie kompetencji Inspektora Nadzoru, 
35) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, w tym sprawdzanie jakości 
i prawidłowości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych i deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie,
36) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi wnioskami materiałowymi, 
37) żądanie od Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów innych niż określone w STWiORB, jeśli budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich jakości,
 a także wykonania dodatkowych badań materiałów w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej,
38) Żądanie od Wykonawcy usunięcia wad lub nieprawidłowości w robotach budowlanych w terminie nie krótszym niż 14 dni. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć, ekspertyz, Inspektor po akceptacji Zamawiającego zażąda od Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, 
39) kontrola Wykonawcy w zakresie informowania przez niego o rozpoczęciu 
i zakończeniu robót, wszystkich dysponentów/administratorów sieci/obiektów/ urządzeń, 
40) Kontrola Wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie 
z odpowiednimi wymaganiami BHP, PPOŻ, przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, 
41) współpraca z nadzorem archeologicznym i geologicznym oraz innymi instytucjami, których udział okaże się niezbędny, a także wydania stosownych poleceń Wykonawcy Robót w przypadku znalezienia wykopalisk archeologicznych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nim oraz dalszego trybu postępowania, 
42) wzywanie Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, a także wzywania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę i Podwykonawców Robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w swojej pracy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż., 
43) wzywanie Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Robót, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje nie spełniają warunków lub wymagań określonych umową na roboty, nie dają rękojmi należytego wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót, 
44) kontrola wprowadzenia na plac budowy wyłącznie Podwykonawców zatwierdzonych przez Zamawiającego, 
45) kontrola prawidłowości oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji robót/ruchu oraz zapewnienia sprawnej komunikacji 
w okresie prowadzonych robót, 
46) sprawdzenie pod kątem spełnienia wymagań SWZ na roboty budowlane 
i rekomendowanie Zamawiającemu zgody na wyrażenie zmiany kluczowego Personelu Wykonawcy Robót w terminie 7 dni od dnia przedłożenia propozycji zmiany, 
47) wyrażanie zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy, 
48) proponowanie i weryfikacja propozycji zgłoszonej przez Wykonawcę lub Zamawiającego dotyczącej robót dodatkowych, zamiennych oraz wszelkich nowych zamówień, jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania lub udzielenia dla prawidłowej realizacji Projektu, w zakresie finansowym, rzeczowym, prawnym 
i formalnym, w tym oceny zgodności z przepisami prawa w szczególności Prawem zamówień publicznych, 
49) sprawdzanie i opiniowanie propozycji Protokołów konieczności sporządzanych przez Kierownika budowy, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót. Inspektor będzie uczestniczył w negocjacjach wyceny robót, o których mowa w Protokole konieczności. Przy sprawdzaniu i akceptacji Protokołu konieczności Inspektor przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w ciągu 10 dni opinie na temat konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, zawierającą w szczególności: uzasadnienie faktyczne i prawne dowodzące bezsporne spełnienie przesłanek i warunków wskazanych 
w Prawie zamówień publicznych niezbędnych do wykonania robót lub udzielenia zamówienia, a także wskazujących celowość ich dokonania, opis przedmiotu zamówienia wraz z istotnymi postanowieniami aneksu do umowy, a także wskazanie Zamawiającemu procedury Pzp na udzielenie robót dodatkowych, zamiennych. Wszystkie Protokoły konieczności podlegają zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 
50) ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń, problemów narastających podczas Robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, w tym ocenianie zasadności roszczeń Wykonawcy, kontroli dokumentacji Wykonawcy uzasadniającej żądania zmiany terminu, wynagrodzenia lub zakresu umowy, sporządzania pisemnej opinii do żądania Wykonawcy 
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia, 
51) monitorowanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od Wykonawców Robót, 
52) wydawanie Wykonawcy Robót, kierownikom budów i /lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz, dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 
53) żądanie od Wykonawcy, kierowników budów i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania wpisem do Dziennika budowy dalszych robót budowlanych 
w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub ze zgłoszeniami robót budowlanych, a także w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,
54) wydawanie w uzgodnieniu z Zamawiającym poleceń, Wykonawcy Robót, kierownikom budów i/lub kierownikom robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących wstrzymania określonego zakresu robót na okres, który uzna za konieczny, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy, 
55) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Inspektor potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
56) sprawdzanie jakości i ilości robót zgłoszonych do odbioru końcowego i dokonania komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i innych zaproszonych osób w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Do obowiązków Inspektora należy sprawdzenie dokumentów rozliczeniowych 
i dokumentów odbiorowych w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Inspektor zweryfikuje zgodność zakresu robót z harmonogramem rzeczowo – finansowym rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót. Inspektor potwierdza odbiór robót protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
57) sprawdzenie kompletności dokumentów budowy jakie Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy 
o Roboty budowlane, 
58) sprawdzenie inwentaryzacji robót Wykonawcy sporządzonej na dzień odstąpienia ze stanem faktycznym przerwanych Robót, weryfikacji inwentaryzacji i jej zaakceptowania lub wniesienia uwag w terminie 10 dni od dnia otrzymania inwentaryzacji robót,
59) sprawdzanie i zatwierdzanie faktur Wykonawcy robót. 

1.4 obowiązki Inspektora Nadzoru na etapie po zakończeniu prac:
1) przygotowanie do Odbioru Końcowego robót (w rozumieniu przyjętym w umowie 
z Wykonawcą), sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
2) dokonanie odbioru zakończonych robót w uzgodnieniu z Zamawiającym 
i wystawienie Protokół Odbioru Końcowego,
3) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na danym etapie prac,
4) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości Zadania do dokonania przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
5) odbiory wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
6) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
7) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu i nadzór nad ich wykonaniem,
8) poświadczenie terminu zakończenia prac.
2.5	obowiązki Inspektora Nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi:
1) sprawdzanie i potwierdzenie gotowości Zadania do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru przed upływem okresu gwarancji wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
2) dokonanie przeglądu technicznego zakończonych robót przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego; po wykryciu wad 
i usterek Inspektor Nadzoru nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu,
3) wnioskowanie do Zamawiającego zlecenia usunięcia wad podmiotom trzecim 
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w przewidzianym terminie,
4) reprezentowanie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
5) doradztwo na etapie rozliczania wniosku o dofinasowanie po zakończeniu robót.
3. W zakresie usług objętych Umową, Inspektor Nadzoru ma obowiązek zapewnić, na własny koszt i ryzyko, pełnienie obowiązków Inspektorów Nadzoru we wszystkich niezbędnych branżach określonych w Prawie budowlanym, a w szczególności w specjalności:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. instalacji i urządzeń sanitarnych); 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych i AKPiA(Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. elektrycznych);
c) konstrukcyjno-budowlanej (Inspektor nadzoru Specjalista ds. konstrukcyjnych), 
d) drogowej (Inspektor nadzoru Specjalista ds. drogowych). 

§ 3
Przekazywanie dokumentacji
1. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający przekaże Inspektorowi:
a) kopię umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą;
b) złożony przez Wykonawcę Harmonogram szczegółowy realizacji Zadania;
c) dokumentacje projektową.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający dostarczy Inspektorowi Nadzoru wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Inspektor Nadzoru zwróci te dokumenty Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy bez dodatkowego wezwania.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Inspektor Nadzoru zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno 
w trakcie, jak i po wykonaniu Umowy.
4. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inspektora w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Inspektora bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.






§ 4
Zespół Inspektora Nadzoru
1. Zespół Inspektora Nadzoru stanowią wskazani przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowani przez Zamawiającego na dzień zawarcia Umowy Specjaliści, wymienieni w Załączniku 
nr 1 do Umowy – „Zespół Inspektora Nadzoru”. 
2. W trakcie realizacji Zadania, Inspektor Nadzoru może proponować zmianę Specjalisty, 
w przypadku:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Specjalisty;
b) niewywiązywania się Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;
c) jeżeli zmiana Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru.
3. Zamawiający może zażądać od Inspektora zmiany Specjalisty, jeżeli uzna i wykaże, że Specjalista nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z Umowy. Inspektor obowiązany jest zmienić Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego 
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
4. W przypadku zmiany Specjalisty, niezależnie od jej przyczyny, nowy Specjalista musi spełniać co najmniej wymagania określone dla danego Specjalisty w Specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą proponowaną zmianę i nie wymaga zmiany Umowy.
5. W przypadku zmiany Inspektora nadzoru z branży sanitarnej, nowa osoba musi posiadać doświadczenie nie mniejsze niż osoba wskazana w ofercie.
6. Inspektor ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Specjalistów tak, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Inspektora.
7. Inspektor wraz z zespołem winni być dostępni osobiście i poprzez środki umożliwiające kontakt (telefon, pocztę e-mail) na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego, przy czym Inspektor zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego.

[bookmark: _Hlk533115603]§ 5
Raporty
1. Inspektor w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu Raport miesięczny wyszczególniający czynności wykonane w zakresie usług Inspektora Nadzoru oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości prac, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. 
2. Raport miesięczny będzie zawierał:
a) opis postępu prac w stosunku do przyjętego Harmonogramu realizacji zadania;
b) nakłady finansowe poniesione na prace w powiązaniu z przyjętym Harmonogramem szczegółowymi realizacji zadania;
c) plan robót i finansowania na kolejny miesiąc;
d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia;
e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej;
f) wykaz zgłoszonych wobec Zamawiającego roszczeń i etap ich rozpatrzenia;
g) dokumentację fotograficzną na nośniku CD lub pen-drive (minimum 10 zdjęć).
3. Po zakończeniu Zadania, przed odbiorem końcowym, Inspektor Nadzoru przedłoży Zamawiającemu komplet sporządzonej przez Wykonawcę Dokumentacji powykonawczej 
w ilościach i zakresie, jaki wynika z Prawa budowlanego oraz bieżących potrzeb użytkowników branżowych. Wraz z dokumentacją Inspektor Nadzoru przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, który będzie zawierał:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót;
b) protokół odbioru końcowego; 
c) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego, zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z narad koordynacyjno-technicznych, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp.
4. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, należy przekazywać Zamawiającemu w wersji drukowanej (3 egzemplarze) i elektronicznej (płyta CD – 2 egzemplarze).

§ 6
Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru
1. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków w najlepszym, szeroko pojętym interesie Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy 
i zobowiązaniami zawartymi w SWZ, ofercie Inspektora Nadzoru, oraz obowiązujących przepisach prawa i zasadach wiedzy technicznej.
2. Poza innymi prawami i obowiązkami wynikającymi z Umowy, Inspektor Nadzoru 
w szczególności: 
a) jest uprawniony do: 
(i) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów 
i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Zadania
(ii) decydowania o zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę,
(iii) decydowania o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami nadzoru,
(iv) nieskrępowanego dostępu do wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,
b) nie jest uprawniony, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także 
w zakresie wykraczającym poza tę zgodę: 
(i) do prowadzania jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do faktycznej zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcą, jak również umów zawartych pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcami,
(ii) do dokonywania zmian w umowie z Wykonawcą i instytucją finansującą, 
(iii) do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z zawartej przez Wykonawcę umowy 
z Zamawiającym, 
(iv) do przyznania jakiegokolwiek zakresu robót innym Wykonawcom,
(v) do zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych, wobec podmiotów trzecich, w szczególności wobec Wykonawcy.
3. Inspektor Nadzoru nie ma ponadto prawa podejmować w imieniu Zamawiającego zobowiązań wobec osób trzecich bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. Powyższe nie dotyczy działań w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia lub zniszczenia lub utraty mienia znacznej wartości oraz działań i innych czynności, których obowiązek bezzwłocznego podjęcia wynika przepisów prawa; w takim przypadku, o podjętych czynnościach i ich przyczynach należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego, zarówno pisemnie, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7
Termin realizacji Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia. Termin ten może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony, stosownie do rzeczywistej daty zakończenia całego Zadania. W takim przypadku termin wykonania Umowy będzie obejmował faktyczny okres do dnia zawarcia protokołu odbioru końcowego z Wykonawcą robót objętych nadzorem. 
2. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wykonywania objętych Umową czynności nadzoru 
w terminach wskazanych w Umowie, a przypadkach, gdy Umowa nie wskazuje takich terminów, w terminach odpowiednich do osiągnięcia celu Umowy.

§ 8
Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie Inspektora ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie: ...................................................... zł netto 
+ 23% VAT tj ……………………. zł  
Razem łącznie ………………………………… zł brutto 
słownie:  ............................................................................ złotych brutto, 
2. Kwota wynagrodzenia miesięcznego wynosi ……
3. Powyższe wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty i nakłady Inspektora związane 
z wykonaniem Umowy.
4. Inspektor będzie wystawiał faktury częściowe co miesiąc, z tym zastrzeżeniem, że pierwszą fakturę może wystawić po upływie pierwszego miesiąca następującego po zawarciu umowy z Wykonawcą robót, a fakturę końcową w ……..roku Inspektor wystawi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 3. 
5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą zatwierdzone przez Zamawiającego Raporty miesięczne, o których mowa w § 5 ust. 1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego Raport końcowy o którym mowa w § 5 ust. 3. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej, niż po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu, odpowiednio miesięcznego bądź końcowego, stanowiącego podstawę do jej wystawienia. 
6. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Inspektora wskazany 
w treści faktury, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie objęte fakturą końcową będzie płatne nie wcześniej, niż po rozliczeniu końcowym z Wykonawcą robót.
7. Strony ustalają, iż dniem zapłaty poszczególnych należności wynikających z faktur wystawionych przez Inspektora będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty. 
8. Inspektor nie jest uprawniony do żądania jakichkolwiek kwot tytułem zaliczki na poczet wykonania Umowy.
9. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany terminu wykonywania usługi będącej następstwem zmiany terminu realizacji Zadania będącego przedmiotem nadzoru, skutkującej koniecznością świadczenia usług w przedłużonym okresie, zmiana wynagrodzenia Inspektora może nastąpić wyłącznie w przypadku przedłużenia okresu realizacji Zadania o więcej niż 
2 miesiące.
10. W przypadku wydłużenia okresu realizacji usługi, o której mowa w ust. 9 Inżynierowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości, o której mowa w ust. 2 za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi licząc od 27 miesiąca.
11. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek wystawiania przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przesyłania Zamawiającemu faktur wyłącznie za pośrednictwem KSeF, przy czym faktura uznawana jest za doręczoną w dniu jej udostępnienia w KSeF. Wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do faktury ustrukturyzowanej (o ile takie występują) powinny zostać przesłane niezwłocznie po jej zarejestrowaniu w KSeF i nadaniu numeru identyfikacyjnego, na adres: …………….., wraz z wizualizacją faktury opatrzoną kodem QR.
12. W przypadku, gdy w dniu wystawiania faktury Wykonawca nie jest jeszcze objęty obowiązkiem korzystania z KSeF, adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury 
w formie innej niż faktura elektroniczna przesłana za pośrednictwem PEF i faktura ustrukturyzowana udostępniona w KSeF jest adres e-mail: …………………...
13. Zamawiający nie odpowiada za skutki opóźnień wynikłych z niezastosowania się odpowiednio przez Wykonawcę do przepisów dotyczących KSeF.
14. Na wypadek wystąpienia awarii, której dotyczą przepisy prawa regulujące KSeF, Strony ustalają, że sposobem udostępnienia faktury przez Wykonawcę będzie jej przesłanie 
w formacie PDF z adresu e-mail: ……., na adres e-mail Zamawiającego: …………Faktura przekazana w ten sposób będzie uznawana przez Strony za prawidłowo doręczoną 
i wiążącą (także w odniesieniu do terminu jej płatności), niezależnie od obowiązku jej późniejszego wprowadzenia do KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować w przypadku dokonania zmiany adresów e mail wskazanych w niniejszym ustępie.
15. Niezależnie od postanowień zawartych w ustępie 10, Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa 
w art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 276), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn.zm.). 
16. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania 
(w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem.
17. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, 
o których mowa w art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 276) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawcy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania.
18. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z Umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. splitpayment) przewidzianego 
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
19. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
20. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.
21. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w powyższych paragrafach, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym 
w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
22. Błędne wystawienie faktury spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu jej uzupełnienia lub wyjaśnienia. W takim przypadku termin płatności liczy się od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
23. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
24. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji przysługującej mu wierzytelności na podstawie Umowy. 
25. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi w ostatnim dniu terminu płatności.
26. Strony dopuszczają możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zajścia urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych dotyczących Inspektora lub Zamawiającego, w tym zmiany podatku VAT, w stopniu i w zakresie wynikającym z tych zmian, przyjmując za podstawę zmian wartość nagrodzenia netto określoną w niniejszej umowie.

§ 9
Ubezpieczenie
1. Tytułem ubezpieczenia Inspektor Nadzoru jest zobowiązany posiadać, przez cały okres realizacji Umowy, to jest do czasu uzyskania prawomocnego dokumentu umożliwiającego eksploatację Zadania, polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej Umową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100); w szczególności ubezpieczenie musi obejmować następstwa zdarzeń wywołujących jakiekolwiek szkody na Placu Budowy i wywołujących szkody Zamawiającemu. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy lub polisy ubezpieczenia w terminie 
7 dni od dnia zawarcia Umowy, a w przypadku jej przedłużenia na dalszy okres, w terminie 7 dni od daty tego przedłużenia. Polisa Inspektora Nadzoru będzie stanowiła załącznik nr 2 do Umowy;

§ 10
Rękojmia za wady
1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Inspektora za wady wykonania Zadania, rozpoczyna się z dniem daty odbioru końcowego robót budowlanych, a kończy się w dniu upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady na roboty budowlane, wynikającego z umowy z Wykonawcą robót, będących przedmiotem nadzoru. 
2. O stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadamia Inspektora niezwłocznie po ich wykryciu.
3. Inspektor Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji Zadania zobowiązany jest do niezwłocznego egzekwowania od Wykonawcy usunięcia stwierdzonych wad.
4. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad usuwaniem wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.
5. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego egzekwowania uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za wady wykonania przedmiotu umowy 
z Wykonawcą oraz nadzorowania usuwania wad dokumentacji i robót budowlanych.
6. Inspektor Nadzoru raz w roku w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach Zadania oraz protokołowania stwierdzonych wad i usterek robót budowlanych. Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o przeglądach na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

§ 11
Rozwiązanie Umowy
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. Zamawiający może ponadto wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku:
a) niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Inspektora Nadzoru któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni nie przystąpi do wykonania lub nie poprawi wykonywanych przez siebie obowiązków wynikających 
z Umowy;
b) dopuszczenia do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy osób nie posiadających wymaganych do tego uprawnień;
c) gdy wobec Inspektora Nadzoru wprowadzony zostanie zarząd przymusowy, ustanowiony kurator lub wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne;
d) gdy Inspektor Nadzoru, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nie będzie miał organów uprawnionych do jego reprezentacji, bądź gdy Inspektor, będący osobą fizyczną, utraci zdolność do czynności prawnych, bądź taka zdolność zostanie mu ograniczona;
e) utraty przez którąś z osób wchodzących w skład Zespołu Inspektora Nadzoru uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonania Umowy;
f) nieprzedłożenia przez Inspektora kopii umowy lub polisy ubezpieczenia w terminie określonym w § 9 ust. 1 lub przedłożenia nieprawidłowej umowy lub polisy.
3. Każda ze Stron może ponadto wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku trwania Siły Wyższej uniemożliwiającej realizację Zadania, przez okres dłuższy niż 90 dni. Wypowiedzenie może zostać dokonane po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
4. W przypadku rozwiązania Umowy, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany złożyć raport 
z całości dotychczas wykonanych usług i przekazać Zamawiającemu całość posiadanej dokumentacji, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 
5. Wypowiedzenie pod rygorem nieważności powinno zostać złożone w formie pisemnej. 

§ 12
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.
2. Inspektor zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę, niewykonanie, nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy w terminach określonych Umową, przepisami prawa lub uzgodnionych przez Strony, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa 
w §8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Inspektora, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §8 ust. 1;
c) za brak stawiennictwa Inspektora Nadzoru na Placu Budowy, o którym mowa w 
§ 2 ust. 2 pkt 2.3 ppkt.3), w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdą nieobecność;
d) za brak stawiennictwa Inspektora Nadzoru na Placu Budowy, o którym mowa w 
§ 2 ust. 2 pkt 2.3 ppkt.4), w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdą nieobecność;
e) za brak stawiennictwa Inspektora Nadzoru na naradzie, której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.3 ppkt.7), w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdą nieobecność;
3. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §8 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Inspektora. Inspektor wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia bez dodatkowych wezwań do zapłaty. O dokonanym potrąceniu Zamawiający będzie zawiadamiał pisemnie Inspektora. 
5. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego, może on dochodzić od Inspektora odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

§ 13
Poufność
Inspektor nadzoru zobowiązuje się zachować w tajemnicy, nie przekazywać osobom trzecim lub też nie wykorzystywać dla jakichkolwiek celów wszelkich informacji technicznych, handlowych lub organizacyjnych uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy, które nie zostały przez Zamawiającego ujawnione do wiadomości publicznej lub powszechnie udostępnione. Obowiązek powyższy rozciąga się na wszystkie podmioty i osoby, przy pomocy których Inspektor Umowę wykonuje lub którym wykonanie Umowy powierza.



§ 14
Zmiana Umowy
1.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora Nadzoru na poniższych warunkach:
1.1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Inspektor.
1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Inspektor. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Inspektora o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Inspektora.
1.3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku: 
a) opóźnienia w realizacji Zadania 
b) skrócenia terminu realizacji Zadania 
c) zawieszenie lub przerwanie realizacji Zadania przez Zamawiającego;
d) zatrzymanie realizacji Zadania przez organy administracji państwowej i inne właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,
e) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
Zmiana opisana w pkt 1.3. wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta wpłynie na termin wykonania prac nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 
z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 8 ust. 10.
1.4. Zamawiający dopuszcza zmianę zasad rozliczania wskazanych w §8 ust. 4 w przypadku, kiedy zmianie ulegną zasady dofinansowania przez instytucje dotujące. 
2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo 
w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i w sposób określony w ust. 3, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 2 pkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian 
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego 
w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2), 3) lub 4), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, 
w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3), lub
3) kopię zawartych przez Wykonawcę umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (dalej PPK) wraz z pisemnym zestawieniem dokonywanych wpłat na PPK (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz 
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4).
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lub 4), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, 
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2.
11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 – 11 stosuje się odpowiednio.
13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych 
z realizacją zamówienia.
15. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 14 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę 
w związku ze zmianą kosztów związanych z realizacją umowy.
16. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
17. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.
18. Za początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia przyjmuje się poziom cen 
w I kwartał 2027 roku.
19. Poziom zmiany kosztów uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia przyjmuje się na poziomie 10% w stosunku do I kwartału 2027 r.
20. Wykonawca może występować o waloryzację nie częściej niż raz na 8 miesięcy. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
21. Dokonana w oparciu o klauzulę waloryzacyjną zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy wyłącznie niezafakturowanej wartości usług.
22. Strona umowy wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie ust. 14 będzie zobowiązana wykazać zasadność zmiany:
1) przedstawić pisemną kalkulację uzasadniającą wpływ zaistniałej zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na odpowiednio wzrost albo obniżenie faktycznych kosztów realizacji przedmiotu umowy;
2) wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
23. Łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 14 nie może przekroczyć 4 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
24. Zamawiający ma 14 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 22 na wyrażenie zgody na waloryzację w wysokości, o którą wnioskuje Wykonawca. 

§ 15
Osoby do kontaktu i zasady korespondencji
1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Inspektora będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 
ust. 4.
2. Jako przedstawicieli do wzajemnych kontaktów w ramach Umowy Strony wskazują:
a) ze Strony Zamawiającego ................................, tel. ........................, email: .......................
b) ze strony Inspektora Nadzoru................................, tel. ........................, email: ....................... 
3. Zmiana przedstawicieli do kontaktów wskazanych w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy. 
O zmianie takiej należy poinformować drugą Stronę na piśmie. Zmiana jest skuteczna 
z chwilą otrzymania powiadomienia przez drugą Stronę.
4. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inspektorem Nadzoru będzie sporządzana w języku polskim. Korespondencja przykazywana będzie pisemnie lub e-mail. Za formę e-mail uważa się dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnioną przez Inspektora osobę, przesłane jako załączniki. W przypadku korespondencji przekazywanej e-mailem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Korespondencja pisemna przesłana listem poleconym na adres Strony wskazany w Umowie, a w przypadku jego zmiany, na adres o którym druga Strona została pisemnie powiadomiona, i nie podjęta przez adresata, uznana zostanie za doręczoną 
z upływem czternastu dni od daty jest awizowania, ze skutkami doręczenia wynikającymi 
z Umowy.
5. Każde polecenie przedstawiciela Zamawiającego przekazane ustnie przedstawicielowi Inspektora Nadzoru jest skuteczne od chwili jego przekazania, z tym, że powinno być potwierdzone w formie pisemnej w terminie 1 dnia od jego przekazania.
6. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. W każdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego lub poza zakres Umowy, powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego 
w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego polecenia, przedstawiając swoje stanowisko. Zamawiający przekaże swoją decyzję Inspektor Nadzoru w terminie 
3 dni od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.

§ 16
Postanowienia dodatkowe
1. Strony potwierdzają, że zapoznały się z Umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania sporów mogących ewentualnych powstać na tle jej wykonania. 
2. Strony ustalają, że Zamawiający jest upoważniony do zamieszczania w materiałach na temat realizowanego Zadania: nazwy, logo, znaków firmowych i innych oznaczeń dotyczących określenia Inspektora.

§ 17
Przeniesienie praw i obowiązków
Strony zgodnie postanawiają, że Inspektor Nadzoru bez zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej bądź konsorcjanta (w przypadku, gdy stroną umowy jest konsorcjum) cesji wierzytelności wynikającej z Umowy, bądź przekazu zapłaty Wynagrodzenia. 

§18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……… 
w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 co stanowi kwotę …… (słownie: ……).
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji przedmiotu umowy będzie wynosiła 30 % wysokości zabezpieczenia.
3. Cała kwota zabezpieczenia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy – zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji, z zastrzeżeniem zapisu ust. 4.
4. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jeśli Wykonawca, wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia na przedłużony okres wykonania umowy oraz 30 % zabezpieczenia na okres rękojmi i gwarancji za wady najpóźniej w dniu podpisania aneksu przedłużającego termin realizacji umowy.
5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usługi i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady oraz zastrzeżonych w umowie kar umownych.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy w następujący sposób:
1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie zadania w terminie 
30 dni od daty zakończenia robót i ich odbiorze,
2) część zabezpieczenia przeznaczona na roszczenia z tytułu gwarancji w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.
§ 19
Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. "RODO", Administrator Danych informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Podgórzyn reprezentowany przez Wójta Gminy. Z administratorem danych można się kontaktować: 
1) pod adresem korespondencyjnym: ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn
2) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@msvs.com.pl, 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Podgórzyn jest Pan Mariusz Stasiak vel Stasek. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych: 
1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej biuro@msvs.com: 
2)  na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: inspektor ochrony danych, 
3. Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celu: 
1) związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych: 
a) dokonania oceny i wyboru oferty Wykonawcy (np. ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy), 
b) ułatwienia kontaktu z wykonawcą, zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty,
c) podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy, niezbędność do zawarcia umowy, 
d) obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania dokumentacji. Ponadto administrator nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych podanych przez osobę. 
4. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celu w punkcie 1 litera c, (2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla celu w punkcie 1 litera d, (3) art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla celów w punkcie 1 litery c i d.
5. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym w oparciu 
o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator działając w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności osób, których dane zostały zawarte w ofercie.
6. Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego jest następujący: 
1) w odniesieniu do podmiotu, którego oferta została wybrana, Administrator jest uprawniony przechowywać dokumentację przez okres realizacji umowy zawartej 
z wykonawcą, a następnie okres archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących 
w organizacji Administratora, 
2) w odniesieniu do podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w organizacji Administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
7. Posiada Pani / Pan prawo: 
· dostępu (art. 15. RODO), 
· do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), 
· do sprostowania (art. 16 RODO), 
· do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem 
i poinformować go, z którego prawa i w jaki zakresie chce skorzystać.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 
9. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty.

§ 20
Postanowienia końcowe
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Prawa budowlanego 
i Kodeksu Cywilnego.
3. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
a) Załącznik Nr 1 – Zespół Inspektora Nadzoru 
b) Załącznik Nr 2 – Kopia umowy ubezpieczenia OC Inspektora Nadzoru


INSPEKTOR                                                                          ZAMAWIAJĄCY
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