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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ


Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie”.
	

	Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu:

Pyt. 1. Czy Zamawiający ma przygotowany harmonogram udostępniania poszczególnych pomieszczeń do remontu? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie.

Odp.: Zamawiający nie posiada na obecnym etapie szczegółowego harmonogramu udostępniania poszczególnych pomieszczeń do remontu. Udostępnianie pomieszczeń będzie następowało sukcesywnie, w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości funkcjonowania Urzędu i obsługi interesantów. Terminy rozpoczęcia prac w poszczególnych pomieszczeniach oraz kolejność ich udostępniania zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym przed rozpoczęciem poszczególnych etapów robót.

Pyt. 2 Czy pomieszczenia objęte remontem zostaną przekazane Wykonawcy jednocześnie, czy będą udostępniane sukcesywnie w trakcie realizacji robót?

Odp.: Pomieszczenie objęte remontem na parterze oraz pomieszczenia na I piętrze, z wyjątkiem gabinetu Burmistrza, zostaną przekazane Wykonawcy jednocześnie i w pierwszej kolejności. Pozostałe, tj. pomieszczenia na II piętrze oraz gabinet Burmistrza na I piętrze, będą udostępniane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, z uwzględnieniem bieżącego funkcjonowania Urzędu.

Pyt. 3. Czy Zamawiający przewiduje jakieś ograniczenia dotyczące godzin prowadzenia prac?

Odp.: Zamawiający przewiduje ograniczenia dotyczące godzin prowadzenia prac szczególnie uciążliwych. Zgodnie z opisem technicznym, prace powodujące nadmierny hałas, zapylenie lub drgania należy wykonywać po godzinach pracy Urzędu lub w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Pozostałe roboty mogą być prowadzone w godzinach funkcjonowania Urzędu, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia i wydzielenia stref prowadzenia prac oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Urzędu i dostępu do użytkowanych pomieszczeń.

Pyt. 4. Czy prace powodujące większy hałas (kucie, wiercenie, rozbiórki itp.) będą mogły być wykonywane w dowolnych godzinach, czy tylko poza godzinami pracy Urzędu?

Odp.: Prace powodujące nadmierny hałas, zapylenie lub drgania, w szczególności kucie, wiercenie oraz roboty rozbiórkowe, należy wykonywać co do zasady po godzinach pracy Urzędu. Zamawiający dopuszcza możliwość ich prowadzenia w godzinach pracy Urzędu, jeżeli będzie to konieczne, jednak wymaga to uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pyt. 5. W przypadku etapowego udostępniania pomieszczeń, czy Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniego wydłużenia terminu realizacji, jeżeli ograniczony front robót uniemożliwi prowadzenie prac zgodnie z założonym harmonogramem? Termin zakończenia robót został określony na dzień 30.11.2026 r.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje określony termin zakończenia realizacji robót, 
tj. 30.11.2026 r. Etapowe udostępnianie pomieszczeń nie stanowi samo w sobie podstawy do wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zaplanowania i etapowania robót z uwzględnieniem organizacji pracy Urzędu oraz dostępnego frontu robót. Szczegółowa organizacja i kolejność prowadzenia prac powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym w sposób umożliwiający wykonanie całości przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie. Ewentualna zmiana terminu realizacji może nastąpić wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w zawartej umowie.
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