

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY	             Załącznik nr 8 do SWZ
UMOWA NR ....../ZDP/2026


W dniu …............. 2026 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy 
Zarządem Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, z siedzibą: w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Warszawskiej 219, reprezentowanym przez Pana Michała Serwinowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, działającym z upoważnienia Zarządu Powiatu Mińskiego zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a firmą: …………… z siedzibą w: ……………, wpisaną do ………… pod nr ………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: 
Pana / Panią …………………………,
a Panem / Panią 1) ……………….. zamieszkałym/ą: ……………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: …………………. z siedzibą: …………………, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP …………….., REGON …………. zwanym/ą dalej „WYKONAWCĄ”

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot Umowy
§ 1
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Nr sprawy: ZDP. 3.272.46.2026, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew od km 10+320 do km 10+674” wg nomenklatury CPV: 45.23.32.53-7, 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.11.21.00-6.
2. Szczegółowy zakres robót zamieszczony został w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia – Załącznik nr 14 do SWZ oraz w Kosztorysie ofertowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacją projektową i zawartymi w niej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy, zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia, bezpieczeństwem i właściwą organizacją, na ustalonych Umową warunkach.

Obowiązki Stron Umowy
§ 2
1. Obowiązki Zamawiającego:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 1.
2) Zapewnienie na swój koszt Nadzoru Inwestorskiego. 
3) Dokonanie odbiorów robót, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7.
4) Dokonanie płatności, zgodnie z postanowieniami § 5 i 6.
2. Obowiązki Wykonawcy:
1) Przeanalizowanie otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 2 i w razie dostrzeżenia wad zawiadomienie o nich Zamawiającego w trybie art. 651 Kodeksu Cywilnego.
2) Protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie określonym w § 3 pkt 1.
3) Opracowanie i dostarczenie najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy:
a) oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przejęcie obowiązków kierownika budowy,
b) planu zapewnienia jakości.
4) Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia. 
5) Opracowanie na własny koszt czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie.
6) Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż, a także prawidłowej gospodarki odpadami wynikającymi z realizacji przedmiotu umowy.
7) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.
8) Prowadzenie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienie w trakcie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości znajdujących się w rejonie terenu robót, a w przypadku wystąpienia utrudnień w dostępie do nieruchomości pisemne zgłoszenie o planowanych pracach.
9) Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku w trakcie realizacji Umowy, zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane, w tym wywiezienie oraz utylizacja na swój koszt wszelkich nieczystości, gruzu i odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót objętych umową oraz doprowadzenie do należytego stanu po jej zakończeniu na własny koszt.
10) Przekazanie Zamawiającemu wszelkich materiałów z rozbiórek o ile taki materiał został zakwalifikowany przez Inspektora nadzoru do odzysku.
11) Wykonywanie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.
12) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy.
13) Dostarczenie materiałów, produktów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji Umowy – będących należytej jakości i odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
14) Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań i sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy.
15) Przed zamówieniem materiałów i urządzeń uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich zamówienie, czyli przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kart materiałowych wraz z dokumentami w szczególności: certyfikatami lub deklaracjami zgodności, świadectwami dopuszczenia, atestami, fabrycznymi kartami katalogowymi urządzeń, kartami zgodności CE wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany materiał bądź urządzenie nie przedłoży karty zatwierdzenia materiału wraz z dokumentami wskazanymi w zdaniu poprzednim, Zamawiający zobowiąże pisemnie Wykonawcę do wykonania niezbędnych badań na koszt Wykonawcy we wskazanym w tym piśmie terminie.
16) Zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających, zgodnie z postanowieniami § 7 w sposób i terminie umożliwiającym faktyczną ocenę ich wykonania. 
17) Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski podczas odbiorów prowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 w trakcie trwania robót, a także wynikających z okresu rękojmi określonego w § 9, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.
18) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót.
19) Zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7.
20) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej opracowanej zgodnie z SST w 1 egzemplarzu w formie papierowej obejmującej m. in.:
a) operat kolaudacyjny zawierający w szczególności atesty materiałów, protokoły, pomiary i badania wymagane SST,
b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwany dalej PODGiK) złożoną do formatu A4 w 2 egz. Jeżeli Wykonawca na dzień odbioru nie posiada zatwierdzonej inwentaryzacji przedkłada dokument potwierdzający złożenie jej w PODGiK z niezwłocznym dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów PODGiK,
c) oświadczenie osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu,
d) wykonany przez geodetę wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących wykazania prawidłowego użytku zgodnie ze stanem faktycznym (tp  dr) na wszystkich nieruchomościach, na których realizowana jest inwestycja,
e) w przypadku wykonania przedmiotu umowy ze zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dostarczenie rysunków z naniesionymi zmianami.
21) Prowadzenie na bieżąco i chronologicznie dokumentacji budowy, w szczególności Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 
22) Naprawa na własny koszt zniszczeń na drogach użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego.
23) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego wprowadzenia na okres robót czasowej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu przebudowywanego odcinka drogi i wprowadzeniu objazdu po innych drogach (np. gminnych, powiatowych) utrzymywanie tego objazdu w należytym stanie, a w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń naprawienie i doprowadzenie do stanu nie gorszego niż pierwotny na własny koszt.
24) Wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, określonych w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/ów osnowy z zamierzeniem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt wszelkich czynności związanych z ich przeniesieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nawet jeżeli obowiązek taki nie został uwzględniony w przedmiarze robót.
25) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich lub mienia Zamawiającego naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt.
26) Dokonanie odbioru robót wykonanych przez wszystkich Podwykonawców przed zgłoszeniem Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego.
27) W przypadku wydania przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy, decyzji na lokalizację urządzeń technicznych (np. budowa oświetlenia ulicznego, budowa linii średniego bądź niskiego napięcia itp.) na terenie robót lub obowiązywania takiej decyzji wydanej przed datą zawarcia umowy lecz niezrealizowanej przed realizacją robót, udostępnienie tego terenu w celu budowy urządzeń objętych decyzją, o ile wykonanie ich nie spowoduje opóźnień w realizacji przedmiotu umowy i nie przyczyni się do zniszczeń już wykonanych robót.
28) uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich prawem przewidzianych opinii, zgód, uzgodnień i sprawdzeń, w tym w szczególności ze strony organów administracji publicznej (o ile zajdzie taka potrzeba); 
29) Poinformowanie Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia.
30) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanych robót budowlanych w ramach umowy, na wartość sumy gwarancyjnej min. 250 000,00 przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do upływu okresu jej obowiązywania i przedkładania Zamawiającemu polisy na każde jego wezwanie w terminie 5 dni od daty wezwania.
3. Wymagania Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy:
1) Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2) Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w pkt 1, które winno zawierać:
a) ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 
b) rodzaj zawartej umowy o pracę i czas jej obowiązywania oraz 
c) zakres wykonywanych czynności, w ramach każdej z umów o pracę 
przed upływem terminu przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo powstrzymania się z przekazaniem placu budowy do dnia złożenia oświadczenia.
3) W przypadku zmiany osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca / Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany. 
4) W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać dane określone w pkt 2 lub
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z dokumentem określającym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy i zakres obowiązków pracownika nie podlegają anonimizacji lub
c) dowody potwierdzające zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, w szczególności imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez ZUS, dotyczące  wszystkich zatrudnionych osób, o których mowa w pkt 1, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO, przy czym: imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegają anonimizacji.
5) Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone w pkt 1 czynności na podstawie umowy o pracę w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
6) Niedopełnienie obowiązku określonego w pkt 1 oraz nieprzedłożenie dowodów zatrudnienia określonych w pkt 4, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 1 i w takich przypadkach skutkowało będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz j.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę / Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności zbierania lub przetwarzania odpadów.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§ 3
Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy:
1) termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy – w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 2,
2) termin realizacji przedmiotu umowy: 70 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ………………….

Zatrudnienie Podwykonawców
§ 4
1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, powierzony zakres robót wynikający z zapisów Umowy wykona w 100% siłami własnego Przedsiębiorstwa / Konsorcjum2) / Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy realizację części przedmiotu umowy w zakresie: ……………3) .
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte umową, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane przedłoży zamawiającemu projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany oraz w terminie 14 dni poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, przy czym dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.
3. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio dostaw, usług lub robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) wartość umowy o podwykonawstwo nie może być wyższa od wartości zlecanych robót wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą,
4) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcą tych robót, z wyłączeniem sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwłoce i umowa o podwykonawstwo zawierana jest po upływie terminu umownego,
5) w przypadku gdy Wykonawca bądź Podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo w zakresie realizacji prac, stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 zapisy umowne określające obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób realizujących wskazane prace musi spełnić Podwykonawca bądź dalszy Podwykonawca,
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zanonimizowanych umów o pracę oraz oświadczeń i dokumentów o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 lit. a lub b lub c.
7) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
4. [bookmark: _Hlk65824906]Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy lub do jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w następujących przypadkach:
1) niespełnienia przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 3;
2) gdy zakres robót, który jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa się z zakresem robót zleconych innemu Podwykonawcy;
3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcą dla tych robót, z wyłączeniem sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwłoce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po upływie terminu umownego;
4) regulacji uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
5) regulacji uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;
6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie złożona po terminie realizacji przedmiotu umowy objętego umową o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany; 
7) regulacji zawierających postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub jej zmian lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację przez zamawiającego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, określonej w § 5 ust. 1, jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. W/w wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W przypadku gdy termin zapłaty w przedłożonej umowie o podwykonawstwo, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. h.
7. Wykonanie robót budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy jego przedstawicieli lub pracowników.
8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania (nie dotyczy rejestrów, do których Zamawiający ma elektroniczny dostęp np.: CEIDG, KRS).
9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 5
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy do kwoty:
– netto: …………………. zł (słownie: …………………..)
[bookmark: _Hlk66862979][bookmark: _Hlk66863003]– brutto: …………………. zł (słownie:…………………..) 
– w tym: kwota brutto zawiera ……% podatku VAT w wysokości ………………zł (słownie: ……….)
zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi, związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej i SST, jak również nie ujęte w SST i dokumentacji projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obsługę geodezyjną, badania laboratoryjne, współpracę z Zamawiającym, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, koszty wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie powodowała zmiany zakresu inwestycji opisanej w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy. 
4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadku ujawnienia się uchybień w przedmiarze robót (na podstawie którego sporządzono kosztorys ofertowy i ustalono wynagrodzenie wykonawcy określone w ust. 1), które nie były możliwe do wykrycia przez Wykonawcę działającego z należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności, a polegających na zaniżeniu, zawyżeniu ilości robót lub pominięciu ich w przedmiarze. Podstawą takiej zmiany będzie sporządzony przez Strony i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokół.
5. W przypadku ujawnienia się w przedmiarze robót uchybień, o których mowa w ust. 4 podstawą do ustalenia faktycznie należnego wynagrodzenia wykonawcy będzie kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora nadzoru, w którym ujęta zostanie rzeczywista ilość jednostek miar wykonanych robót budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto określonych zgodnie z zapisami § 12 ust. 3. Przedmiotowy kosztorys, w formie pisemnej, po akceptacji obydwu stron, będzie stanowił podstawę do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty. 
6. Zmiana wynagrodzenia spowodowana błędami w przedmiarze robót nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy.



Zasady płatności wynagrodzenia
§ 6
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót będących przedmiotem umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie:
1) kosztorys powykonawczy (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora / inspektorów nadzoru,
2) protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego, inspektora / inspektorów nadzoru, kierownika budowy,
3) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie, których wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy,
4) kopie potwierdzeń dokonanych transakcji potwierdzających dokonanie płatności należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
3. Należność wynikająca z faktury płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy nr ………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń Podwykonawców.
4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.
5. Strony zgodnie oświadczają, że należności wynikające z faktur będą realizowane w ramach mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura o której mowa w ust. 2 powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 3 jest zawarty w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała Lista Podatników) oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego zawartego w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
7. Ze względu na obowiązkowe „scentralizowanie” rozliczeń w podatku VAT, faktura wynikająca z realizacji umowy wystawiona będzie na: Powiat Miński, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP                       822-234-24-26, oraz będzie zawierała nazwę jednostki organizacyjnej na rzecz której świadczona jest usługa tj.: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219.
8. W związku z  wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktura wynikająca z realizacji niniejszej umowy wystawiona będzie w formie faktury ustrukturyzowanej w KSeF zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025r. poz. 775 ze zm. ) oraz aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania KSeF. Faktury będą wystawiane na: Nabywca: Powiat Miński, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 8222342426, oraz Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219, NIP 8221853981. Odbiorca będzie występował na fakturze jako podmiot trzeci.
9. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w okresie awarii KSeF w rozumieniu art. 106 ne ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług zostanie przesłana Zamawiającemu w formie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej w formacie PDF na następujący adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@zdpminskmaz.pl
10. W przypadku wystąpienia awarii, o której mowa w art. 106 ne ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca wystawi fakturę VAT w postaci elektronicznej w formacie PDF, a następnie udostępni ją Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w ust. 9
11. Za datę dokonania płatności przez Zamawiającego uważa się datę przekazania polecenia przelewu.
12. Błędnie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej bądź noty korygującej, stanowiącej podstawę do uiszczenia opłaty.
13. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.
14. Składniki cenotwórcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegają zmianom, z wyjątkiem ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20. Warunkiem dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, jest przedstawienie zaakceptowanych przez Wykonawcę faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót.
21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
22. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom bądź dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) i ust. 3 pkt 3) i 4), Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty i dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
23. Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 3 i 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego.


Odbiory robót
§ 7
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór końcowy,
2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca będzie powiadamiać Inspektora Nadzoru o gotowości do tych odbiorów robót.  W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty zanikające lub ulegające zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odkuć czy otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonane będą w terminie 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
3. Odbiór końcowy dokonany będzie w terminie do 14 dni licząc od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę oraz wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika budowy o gotowości do odbioru. Niniejsze pisemne powiadomienie powinno nastąpić najpóźniej w dniu, w którym upływa termin określony w § 3 pkt 2. Do odbioru razem z pisemnym powiadomieniem Wykonawca musi złożyć w siedzibie Zamawiającego jako niezbędne do rozpoczęcia odbioru:
1) kompletny operat laboratoryjny i kolaudacyjny, zawierający wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SST D.00.00.00 (m.in.: dokumentacja powykonawcza, protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty, recepty, wyniki badań laboratoryjnych, oświadczenie osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, oświadczenia o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane), z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 20 lit. b).
2) Kosztorys powykonawczy (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektorów nadzoru.
Niezłożenie kompletnego operatu laboratoryjnego i kolaudacyjnego zwalnia Zamawiającego z terminowego dokonania odbioru. 
4. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, inspektorów nadzoru, kierownika budowy oraz kierownika robót.
5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zwierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy
§ 8
1. Wykonawca wyznacza na kierownika budowy …………………… posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy, Nr uprawnień ……………
2. Zamawiający wyznacza na inspektora nadzoru………………………………. posiadającego uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej, Nr uprawnień ………………………, do obsługi kontraktu ze strony Zamawiającego,

Rękojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty
§ 9
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem umowy na okres ……… miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez usterek.
2. Udzielenie gwarancji nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez usterek poprzez złożenie Zamawiającemu karty gwarancyjnej, sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do umowy.
3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 i 2 nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
4. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na wykonane roboty będące przedmiotem umowy rozszerza się na okres o którym mowa w ust. 1.
5. W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usunięcie, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na swój koszt.
6. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzone pisemnie, najpóźniej do dnia upływu okresu o którym mowa w ust. 1.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj.: …………zł (słownie: ………………), w formie: …………… stanowiące 100% ustalonej kwoty zabezpieczenia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 
Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej może być wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny.
Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny musi być potwierdzona przez bank krajowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – po zakończeniu należycie wykonanych robót, w ciągu 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru całości robót będących przedmiotem umowy i otrzymania faktury od Wykonawcy,
2) Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
3) W przypadku nienależytego wykonania Umowy, pozostałe zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami będzie służyć Zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 3 pkt 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

Kary umowne
§ 11
1. Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień Umowy, obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy bez wad i usterek, w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2,
b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1,
d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto,
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 0,1% niezapłaconej należności brutto za każdy dzień zwłoki,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminie określonym w § 4 ust. 2 i 6, w wysokości 3 000 zł,
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 4 ust. 2 i 6, w wysokości 3 000 zł,
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000 zł,
i) za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 na podstawie umowy o pracę w wysokości 700 zł za każdy stwierdzony przypadek,
j) za zwłokę w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
k) za niedotrzymanie terminu wykonania badań, o których mowa w § 2 ust 2 pkt 15, w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,
l) za niezłożenie ważnej polisy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 30 w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1.
2. Łączna wartość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1.
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się je pokryć w pełnej wysokości.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wypłaty za wykonane i zafakturowane roboty, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za dzień wymagalności kary Strony przyjmują dzień, w którym wystąpiły okoliczności uprawniające Zamawiającego do jej naliczenia, a w przypadku zdarzeń ciągłych – ostatni dzień okresu, w którym zdarzenie występowało.

Roboty dodatkowe
§ 12
1. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, w przypadkach o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie sporządzony przez Strony i potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół oraz kosztorys zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Protokół musi zawierać opis robót budowlanych oraz uzasadnienie konieczności realizacji tych robót, zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp.
1. Rozliczenie za wykonane roboty, o których mowa w ust. 1, odbędzie się zgodnie z postanowieniami § 6.
1. Kosztorys robót należy sporządzić w oparciu o następujące założenia:
1) ceny jednostkowe robót będą przyjęte z kosztorysu ofertowego, będącego integralną częścią umowy;
2) jeśli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, będącym integralną częścią umowy, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru do akceptacji,
3) jeżeli nie można wycenić tych robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 2, wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
1. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

Roboty zaniechane 
§ 13
1. Strony dopuszczają możliwość rezygnacji z wykonywania części robót (tj. wystąpienia robót zaniechanych), stanowiących przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych, nie więcej jednak niż o 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1.
3. Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujętych w kosztorysie ofertowym.
4. Konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zostać stwierdzona w protokole podpisanym przez Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Bez protokolarnego stwierdzenia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego robót nie można odstąpić od ich wykonania.
5. Pomniejszenie wynagrodzenia spowodowane pojawieniem się robót zaniechanych nie będzie wymagało sporządzenia aneksu do umowy, a udokumentowane zostanie w dodatkowym protokole podpisanym przez Strony..

Roboty zamienne 
§ 14
0. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonania robót budowlanych objętych umową w inny sposób niż zostało to określone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw. robót zamiennych), z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, nie przyczynią się do zwiększenia parametrów inwestycji i nie spowodują zwiększenia ilości materiałów określonych w dokumentacji projektowej. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1.
0. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w ust. 1 może być dokonana jedynie za zgodą Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek:
1) zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub SST spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;
b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaplanowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 
2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy błędu np. w dokumentacji projektowej lub SST niemożliwego do zauważenia we wcześniejszym etapie.
0. Podstawą do ustalenia faktycznie należnego wynagrodzenia wykonawcy będzie kosztorys powykonawczy sprawdzony przez inspektora nadzoru, w którym ujęta zostanie rzeczywista ilość jednostek miar wykonanych robót budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto, określonych zgodnie z zapisami § 12 ust. 3. Przedmiotowy kosztorys będzie stanowił podstawę do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.
0. Rozpoczęcie wykonania robót zamiennych może nastąpić jedynie na podstawie protokołu potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych.
0. Wykonanie robót zamiennych nie będzie powodowało konieczności wprowadzenia zmian do umowy w formie aneksu.

Odstąpienie od Umowy
§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:
1) Nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 15 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 
7 dni daty jego wystąpienia.
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu Umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o jego zaistnieniu.
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał na okres dłuższy niż 14 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na rozpoczęcie robót lub ich kontynuację.
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób różny od opisanego w Umowie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczenia mu w tym celu 14 dniowego terminu. Za nienależycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przysługuje. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy .
6) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do wykonywania lub należytego wykonywania swoich zobowiązań umownych i wyznaczeniu mu w tym celu 5 dniowego terminu. Za nienależycie wykonane usługi wynagrodzenie nie przysługuje. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonywania lub należytego wykonywania swoich zobowiązań umownych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu tych okoliczności.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych 
w ust. 1 pkt 1 – 5 i ust. 2, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy na podstawie protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg cen z kosztorysu ofertowego.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego.
2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w umowie.
5. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Termin do odstąpienia od umowy wymieniony dla poszczególnych przesłanek do skorzystania z tego uprawnienia uważa się za zachowany w przypadku nadania stosownego oświadczenia w tym terminie przesyłką poleconą lub drogą elektroniczną.
6. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od Umowy.
3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia, ustalonego zgodnie z ust. 3, 
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

Zmiany umowy
§ 16 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony.
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) [bookmark: _Hlk163821340]Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku:
a) [bookmark: _Hlk163821192]wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych umową; 
b) wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności o czas niezbędny do usunięcia lub ustania przyczyny zewnętrznej;
c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany;
d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz konieczności usunięcia w/w błędów lub braków o czas niezbędny na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej (licząc od dnia zgłoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawcę do dnia przekazania dokumentacji zamiennej);
f) wystąpienia innych okoliczności, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska, konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących prawidłowe wykonanie robót) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;
g) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją okoliczności związane z niemożliwością terminowego wykonania umowy z powodu okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji umowy w okresie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, w tym z działaniami władz państwowych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, które uniemożliwiają lub utrudniają Wykonawcy terminowe wykonywanie zamówienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić te okoliczności wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności, ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów, branż, etapów robót oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawcę;
h) zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań na warunkach i z zachowaniem terminów określonych w umowie. Mogą być one w szczególności spowodowane wystąpieniem klęsk żywiołowych, działań wojennych, rebelii, terroryzmu, rewolucji, powstania, inwazji, buntu, zamieszek, strajków spowodowanych przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji, zdarzenia losowego lub być wywołane przez warunki atmosferyczne bądź inne czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności. 
i) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w tym również istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej o czas niezbędny na ewentualną zmianę dokumentacji projektowej oraz usunięcia kolizji.
j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,
W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy j. w., termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, a także poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, prognozami, itp. dokumentami  Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowych warunków oraz nowego terminu realizacji umowy poprzez zmianę terminu określonego w § 3 pkt 2. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 
2) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą.
3) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa.
4) Zmiana danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), przy czym zmiana danych nie wymaga pisemnej zmiany umowy.
5) Zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów.
6) Wystąpienie konieczności: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zaakceptuje taką zmianę jeżeli proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego.
7) [bookmark: _Hlk155077064]Wystąpienie konieczności: wprowadzenie dodatkowego kierownika robót lub zmiana osoby / osób odpowiedzialnej/ych za realizację przedmiotu umowy, o której/ych mowa w § 8 ust. 1. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę osoby, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 wtedy, gdy doświadczenie proponowanej osoby będzie takie same lub wyższe od doświadczenia osoby, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, a tym samym nie spowoduje zmian w przyznanej punktacji na etapie oceny ofert w oparciu o podane kryteria.
8) Wystąpienie konieczności zmiany osoby / osób odpowiedzialnej/ych za realizację przedmiotu umowy, o której/ych mowa w § 8 ust. 2.
9) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.
10) Zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 
11) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b) konieczności zlecenia robót dodatkowych, o których mowa w § 12;
c) wystąpienia robót zaniechanych, o których mowa w § 13;
d) wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w § 14.

Ochrona danych osobowych
§ 17
1. Strony umowy przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej: RODO). 
2. Strony umowy przetwarzać będą również dane osobowe wskazane w § 2 ust. 3 i w § 8 w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
3. Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników, o których mowa w § 2 ust. 3 i w § 8 ust. 1 lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, Wykonawca przekaże każdej z tych osób w imieniu Zamawiającego, informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania powyższego zobowiązania, Wykonawca poinformuje każdą z tych osób o tym, że: 
1) z chwilą udostępnienia Zamawiającemu jej danych osobowych, administratorem tych danych staje się Zamawiający; 
2) Zamawiający zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub pisemnie: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki; 
3) dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji umowy; 
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzające; 
5) dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; 
6) obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane bezpośrednio dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
9) osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
10) źródłem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca. 
4. W odniesieniu do osób reprezentujących Wykonawcę, w tym do osób, o których mowa w § 2 ust. 3 i w § 8 ust. 1 oraz do osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizować Umowę i współdziałać przy wykonywaniu Umowy z Zamawiającym: 
1) Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy poinformował każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy; 
2) Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, poinformuje każdą z nich; 
5. W odniesieniu do osób reprezentujących Zamawiającego, w tym do osób, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy oraz do osób, które w imieniu Zamawiającego będą realizować umowę lub będą współdziałać z Wykonawcą przy jej realizacji Zamawiający, spełni obowiązek informacyjny wobec każdej osoby, której dane osobowe zostały wpisane w treści umowy jako dane osoby reprezentującej Zamawiającego lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy. 

Postanowienia końcowe
§ 18 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, Strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując do siebie roszczenia na piśmie. Strony zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń pod swoim adresem w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia przez drugą stronę.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji Umowy.
4. Integralną część Umowy stanowią:
1. kosztorys ofertowy,
1. oświadczenie Podwykonawcy (wzór) – Załącznik nr 1 do umowy,
1. karta gwarancyjna (wzór) – Załącznik nr 2 do umowy,
1. dokumenty poświadczające, że kierownik budowy oraz kierownik robót posiadają dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami lub równoważne,
1. dokumenty poświadczające przynależność kierownika budowy oraz kierownika robót do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne,
1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
1. dokumentacja postępowania w całości (w posiadaniu Zamawiającego),
5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy prawa powszechnie - obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.
6.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

           ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 

    ………………………………				             ………………………………

    ………………………………				             ………………………………

1) W umowie wprowadzony zapis w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną.
2) W umowie pozostanie zapis w zależności od statusu wybranego Wykonawcy.
3) W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem Podwykonawcy.



Opracował:
Kamil Broda
Strona 1 z 1
Strona 14 z 16
