## Harmonogram szkolenia
Harmonogram realizacji szkoleń *
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą potwierdzi daty realizacji szkoleń: a) w terminie 15 dni od zawarcia umowy w przypadku szkoleń przewidzianych do realizacji w 2026 r.; b) w terminie do 15 grudnia 2026 r. w przypadku szkoleń przewidzianych do realizacji w 2027 r.; c) w terminie do 15 grudnia 2027 r. w przypadku szkoleń przewidzianych do realizacji w 2028 r.
LEGENDA DOT. KOLORÓW:
Powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie
powiat węgrowski lub powiat garwoliński lub powiat otwocki, województwo mazowieckie
Warszawa
LP | Tytuł szkolenia | Łączna liczba grup | Szczegóły | 2026 | wrzesień | październik | listopad | grudzień | 2027 | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | 2028 | styczeń | luty | marzec
1 | Stosowanie prostego języka w urzędzie i kultury komunikacji elektronicznej w kontakcie z pacjentem oraz podmiotem leczniczym | 4 | 1 szk. dla 4 gr (20u) x 2 dni po 10h =80 godzin dydaktycznych (h). | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 |  |  | 14-15 (I,II,III,IV grupa)
2 | Kodeks rodzinny i opiekuńczy | 2 | 2 szk. dla 2 gr (20u) x 2 dni po 20h=40 godzin dydaktycznych (h). | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2 | 17-18 (I grupa) | 7-8 (II grupa)
3 | Analiza danych | 6 | 6 szk. dla 6 gr (20u) x 2 dni po 10h=120 godzin dydaktycznych (h). | 2 | 7-8 (I grupa) |  | 23-24 ((II grupa) |  | 4 | 11-12(III grupa) |  |  |  |  | 21-22 (IV grupa) |  |  | 13-14 (V grupa) |  |  | 6-7 (VI grupa) | 0
4 | Pierwsza pomoc i stosowanie przymusu bezpośredniego w podmiotach leczniczych | 4 | 1 szk. dla 4 gr (20u) x 2 dni po 10h=80 godzin dydaktycznych (h). | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 26-27 (I,II,III,IV grupa) |  |  | 0
5 | Konsultacje społeczne, etyka | 4 | 1 szk. dla 4 gr (20u) x 2 dni po 10h=80 godzin dydaktycznych (h). | 0 |  |  |  | 14-15 | 1 | [12 empty] | 0
6 | Detencja dzieci i młodzieży | 3 | 3 szk. dla 3 gr (20u) x 2 dni po 10h =60 godzin dydaktycznych (h). | 1 |  | 5-6 (I grupa) |  |  | 1 |  | 1-2 (II grupa) | [10 empty] | 1 |  | 1-2 (III grupa)
7 | Kontrola w administracji publicznej (uprawnienia kontrolującego oraz prawa i obowiązki kontrolowanego) | 4 | 4 szk. dla 4 gr (20u) x 2 dni po 10h =80 godzin dydaktycznych (h). | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 13-14 (I grupa) |  |  |  | 30-31 (II grupa) |  |  | 22-23 (III grupa) |  | 1 | 24-25 (IV grupa)
8 | Zachowania niedyskryminacyjne | 1 | 1 szk. dla 4 gr (20u) x 2 dni po 10h =80 godzin dydaktycznych (h). | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11-12 (I,II,III,IV grupa) | [7 empty] | 0
|  | 28 |  | 4 |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | 5