## Przedmiar
Przedmiar
Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 Prace przygotowawcze
1 | Kalkulacja indywidualna | Ewidencja, ręczne i mechaniczne wyniesienie, bezpieczny transport oraz tymczasowe zdeponowanie i zabezpieczenie składowanych w boksach rzeczy i materiałów magazynowych Inwestora na czas trwania remontu | kpl | 1
2 | KNR SEK-02-03 0101/02 | Mechaniczne oczyszczenie posadzek boksów garażowych z pyłu i zanieczyszczeń | m2 | 267.86
3 | KNR 4-01 0354/05 analogia | Demontaż 13 sztuk wrót drewnianych. | m2 | 111.051
4 | KNR 4-01 0354/07 analogia | Demontaż drzwi serwisowych w boksie wydzielonym 1.01. | szt | 1
5 | KNR-W 4-01r97 0518/06 | Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych | m2 | 290
6 | KNR-W 4-01r97 0518/07 | Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych | m2 | 290
7 | KNR 4-01 0354/07 analogia | Demontaż 15 sztuk doświetli technicznych w osi C podłużnej budynku | szt | 15
8 | KNR 4-01 0354/07 analogia | Demontaż okna w osi A. | szt | 1
9 | KNR 4-01 0354/08 analogia | Demontaż okna w osi A. o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 2.736
10 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejącej, wyeksploatowanej instalacji elektrycznej (okablowanie, osprzęt) oraz starych opraw oświetleniowych | kpl | 1
11 | KNR 4-01 0108/11 analogia | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km+ utylizacja | m3 | 12.58
12 | KNR 4-01 0108/12 dopłata 16x | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 12.58
2 Naprawa żelbetowego okapu dachowego
13 | KNR 4-01 0422/03 analogia | Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami | szt | 50
14 | KNR 4-01 0422/07 analogia | Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami | szt | 50
15 | ZKNR C-2.1 0801/01 analogia | Czyszczenie ręczne podłoża betonowego | m2 | 70.266
16 | ZKNR C-2.1 0803/02 analogia | Mechaniczne skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1cm z powierzchni poziomych i pionowych | m2 | 70.266
17 | ZKNR C-2.1 0804/11 analogia | Mechaniczne wykucie odsłoniętych, skorodowanych prętów zbrojeniowych o średnicy do 12mm z powierzchni posadzki - założono 80cm na m2 | m | 56.213
18 | ZKNR C-2.1 0805/02 analogia | Strumieniowo-cierne oczyszczenie z korozji odsłoniętych prętów zbrojeniowych o średnicy do 12mm | m | 56.213
19 | ZKNR C-2.1 0806/05 analogia | Odtłuszczenie prętów zbrojeniowych | m | 56.213
20 | ZKNR C-2.1 0807/01 analogia | Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powłoką stali zbrojeniowej nałożyć na oczyszczoną stal oraz przyległą powierzchnię betonu antykorozyjną powłokę sczepną | m | 56.213
21 | ZKNR C-2.1 0809/04 analogia | Reprofilacja betonu z zaprawy do napraw betonu w zależności od grubości ubytku z zachowaniem wymaganych odstępów czasowych | dm3 | 421.596
22 | ZKNR C-2.1 0812/02 analogia | Ubytki w krawędziach, narożach, spody płyt: reprofilacja zaprawami szybkowiążącymi mrozoodpornymi | m | 106.1
23 | ZKNR C-2.1 0815/05 analogia | Ręczne szpachlowanie na grubość 1mm warstw naprawczych betonu na sufitach monolitycznych | m2 | 70.266
3 Roboty dekarskie, hydroizolacja i naprawa płyt
24 | ZKNR C-2.1 0801/01 analogia | Czyszczenie ręczne podłoża betonowego | m2 | 330.321
25 | ZKNR C-2.1 0803/02 analogia | Mechaniczne skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1cm z powierzchni poziomych i pionowych | m2 | 99.096
26 | ZKNR C-2.1 0809/04 analogia | Reprofilacja betonu z zaprawy do napraw betonu w zależności od grubości ubytku z zachowaniem wymaganych odstępów czasowych | dm3 | 475.661
27 | ZKNR C-2.1 0817/08 analogia | Wypełnienie powierzchniowe rysy przez wypełnienie - elastyczne uszczelnienie pasmowe założono | m | 238.35
28 | KNR 0-22 0528/01 analogia | Przygotowanie podłoża -gruntowanie | m2 | 330.321
29 | KNR 0-22 0528/02 analogia | Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową oraz nawierzchniową | m2 | 330.321
30 | NNRNKB 1 0517/03.2 analogia | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 125mm z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości 0,55mm | m | 91.7
31 | NNRNKB 1 0517/09.2 analogia | Założenie Lejów spustowych przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm | szt | 16
32 | NNRNKB 1 0519/02.2 analogia | Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 90 mm z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm | m | 59.52
33 | NNRNKB 1 0521/01.2 analogia | Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm grubości 0,55mm - pas nadrynnowy | m2 | 22.925
34 | NNRNKB 1 0521/01.2 analogia | Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm grubości 0,55mm - wiatrownica | m2 | 3.6
4 Bramy i stolarka oraz obróbka ościeży
35 | KNR K-21 0101/02 analogia | Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych, skośnych, cylindrycznych przed naprawą konstrukcji betonowych i żelbetowych | m2 | 68.805
36 | KNR K-21 0202/05 analogia | Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach betonowych zbrojonych na powierzchniach pionowych | m2 | 68.805
37 | KNR K-21 0203/05.2 analogia | Ręczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojonych na powierzchniach pionowych przez wypełnienie ubytków o głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową PCC | m2 | 68.805
38 | KNR K-09 0201/08 analogia | Montaż narożnika ochronnego z siatką | m | 458.7
39 | KNR K-21 0206/03 analogia | Zatarcie metodą ręczną powierzchni betonów monolitycznych i natryskowych | m2 | 68.805
40 | KNNR-W 2 1106/03 analogia | Bramy rolowana z wałem zwijającym na zewnatrz budynku | m2 | 109.2
41 | KNNR 2 1302/03 analogia | DW1 Dostawa i montaż - Drzwi jednoskrzydłowe zewnątrzne - zgodnie z projektem | szt | 1
42 | KNR 0-19 1023/06 analogia | Dostawa i montaż O1 witryna PCV o wymiarach 281x45cm | m2 | 17.703
43 | KNR 0-19 1023/06 analogia | Dostawa i montaż O1a witryna PCV o wymiarach 277x45cm | m2 | 1.247
44 | KNR 0-19 1023/06 analogia | Dostawa i montaż O2 okno rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2 | 1.032
45 | KNR 0-19 1023/07 analogia | Dostawa i montaż O3 okno rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2 | 2.736
5 Posadzka i hydroizolacja przeciwwilgociowa
46 | KNR 4-01 0701/02 analogia | Oczyszczenie z luźnych tynków i zanieczyszczeń płyt ściennych | m2 | 114.915
47 | KNR BC-02 0125/01 analogia | Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - naprawa i wyrównanie podłoża | m2 | 114.915
48 | KNR BC-02 0125/03 analogia | Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy grubości 2mm na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej | m2 | 114.915
49 | KNNR-W 3 0809/01 analogia | Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie | m2 | 267.86
50 | KNR K-11 0106/01 analogia | Czyszczenie przez śrutowanie bezpyłowe posadzek betonowych o powierzchni bez zanieczyszczeń do 50m2 | m2 | 267.86
51 | KNR 2-02 0607/01 analogia | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 267.86
52 | KNR 2-02 1106/05 analogia | Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzone opiłkami stalowymi grubości 30mm | m2 | 267.86
53 | KNR 2-02 1106/03 analogia dopłata 3,5x | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm | m2 | 267.86
54 | KNR 2-02 1106/07 analogia | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6 oczko 15x15cm | m2 | 267.86
55 | ZKNR C-2.1 0616/04 analogia | Posypka mineralna -utwardzacz do betonu | m2 | 267.86
56 | KNR 2-02 1914/04 analogia | Zatarcie powierzchni betonu na gładko | m2 | 267.86
57 | KNR BC-02 0129/02 analogia | Preparat pielęgnacyjno-uszczelniający (akrylowo-krzemianowy) nanoszony przez natrysk | m2 | 267.86
6 Natryskowe czyszczenie, gruntowanie i malowanie
Zewnętrzne
58 | KNR K-11 0104/02 analogia | Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi | m2 | 244.387
59 | KNR K-29 0303/01.5 analogia | Aplikacja preparatu biobójczego przez natrysk | m2 | 244.387
60 | KNR K-29 0303/01.5 analogia | Gruntowanie dwukrotne podłoża pod malowanie natrysk kropelkowy | m2 | 244.387
61 | KNR K-29 0303/01.5 analogia | Malowanie dwukrotne elewacji farbą silikonową natrysk kropelkowy | m2 | 244.387
Wewnętrzne ściany i sufit
62 | KNR K-11 0104/02 analogia | Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi | m2 | 1194.6
63 | KNR K-29 0303/01.5 analogia | Gruntowanie dwukrotne podłoża pod malowanie natrysk kropelkowy | m2 | 1194.6
64 | KNR K-29 0303/01.5 analogia | Malowanie dwukrotne elewacji farbą silikatowa natrysk kropelkowy | m2 | 1194.6
7 Usunięcie zieleni kolidującej z projektowanym remontem budynku
65 | KNR 2-01 0109/01 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych | ha | 0.007
66 | KNR 2-01 0110/02 | Transport karpiny na odległość do 2km | mp | 0.42
67 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 2.1
68 | KNR 2-01 0110/05 dopłata 10x | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi | mp | 2.52
69 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 70